# Kế hoạch coding 40 ngày cho 4 thành viên SE358

Bản tái cấu trúc từ kế hoạch 50 ngày • D01–D40 • Khôi · Vương · Long · Lợi

Kết luận: lịch đáp ứng giới hạn đã được cho phép là Khôi/Vương tối đa 4 giờ mỗi ngày, Long/Lợi tối đa 3 giờ mỗi ngày. Giữ 79 task coding chính và phần coding có điều kiện của ID176/178/180, tổng dự toán 433,5 giờ. Coding chính kết thúc theo lịch ở D34; ô sửa code D35 và runtime D36; D37–D40 không gán việc giả để lấp lịch.

Trạng thái phê duyệt: KHẢ THI VỀ LỊCH VÀ CÔNG SUẤT THEO DỰ TOÁN KẾ THỪA, CÒN ĐIỀU KIỆN. Các quyết định G0–G5 và độ chính xác của dự toán chưa được xác nhận bằng kho mã hoặc đo năng suất. Không xác nhận dự án đã code xong, không bảo đảm mọi lỗi phát sinh đều vừa 14 giờ dự phòng, và không tuyên bố đã đạt toàn bộ tiêu chí chấp nhận vô điều kiện.

# 1 Thông tin tổng quan phạm vi và quy ước

Tài liệu phục vụ bốn thành viên triển khai coding và chủ dự án xét tính khả thi. D01–D40 là 40 ngày thực hiện tương đối, không gắn lịch dương hay giả định ngày nghỉ. Một ngày có thể có nhiều bước cùng người nhưng tổng giờ không vượt mức đã duyệt; không giả định tăng ca. Các bảng dùng giờ làm đơn vị chính; ngày công quy đổi 8 giờ chỉ dùng để so sánh số học, không chuyển thời lượng danh nghĩa của nguồn thành 8 giờ.

Thứ tự nguồn: chỉ thị hiện tại và mức giờ được duyệt → Master Prompt cũ với mọi mốc kế hoạch chuyển thành 40 ngày → kế hoạch phân công SE358 gốc để chốt phạm vi → kế hoạch 50 ngày để kế thừa owner, bước triển khai và dự toán giờ. Requirements SE310 chỉ giải nghĩa BR/FR đã được dẫn chiếu; không lấy thêm tính năng ngoài SE358.

| Nguồn | Vai trò và dấu kiểm soát |
| --- | --- |
| Ke_hoach_phan_cong_SE358_NEW (1).docx | SHA256 423026ab8c1df03edcea4d32580d64fd93e71280aba8a4106f71ab585b2b58a1 |
| Ke_hoach_Coding_50_ngay_4_thanh_vien_SE358.docx | SHA256 16743d0547f6cefa78ac927c2552f30b3a691c734635a836d58fde6aee96851c |
| Prompt_GPT6_Astra_Extra_High_Tai_Cau_Truc_Plan_Coding_50_Ngay.md | SHA256 ac558fe3b4c35981649a8c898186f7d79fb483d8ddb970c85c924d66492d7215 |
| Requirements_Business_Analysis_SE310_v2.docx | Toàn văn 27 BR để rà nghĩa; SHA256 3a2673fbfd9e75dad31d5f04d9253dc7a03bf3ac5663048aef077fb06da91f73 |

194 ID nguồn được phân loại đầy đủ: A 79 task thực thi giữ nguyên; B 3 task hỗn hợp chỉ giữ phần sửa mã/runtime; C 59 việc phi coding loại khỏi lịch; D 53 dòng tổng hợp không tính thêm công. Bảng kiểm kê đầy đủ ở phụ lục A. ID gốc là đơn vị scope; S<ID>-xx chỉ là bước triển khai, không phải chức năng mới.

Trên mỗi dòng ngày, thứ tự bước là thứ tự thực hiện của cùng người. “Đầu ra / đạt khi” mô tả tiêu chí dự kiến, không phải bằng chứng đã triển khai. “UI_MOCK” luôn chưa tích hợp; chỉ “API_REAL” được dùng cho phần nối API thật. Ô có điều kiện là trần giờ dành sẵn, không phải lỗi đã biết. Khoảng trống ghi 0 giờ và nguyên nhân.

# 2 Đánh giá tính khả thi khi rút từ 50 xuống 40 ngày

| Nhóm | Danh nghĩa nguồn | Giờ chính | Giờ có điều kiện | Công suất 40 ngày | Còn lại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | 43 task / 86 ngày | 236 | 8 | 320 | 76 |
| Frontend | 36 task / 67 ngày | 183.5 | 6 | 240 | 50.5 |
| Tổng | 79 task / 153 ngày | 419.5 | 14 | 560 | 126.5 |

86 và 67 là tổng thời lượng danh nghĩa task nguồn, không phải 86×8 và 67×8 giờ. Kế hoạch 50 ngày đã ước lượng lại các bước ở mức 2–3 giờ; bản này giữ nguyên 419,5 giờ chính và 14 giờ có điều kiện theo từng ID. Không có cơ sở để gọi đây là năng suất đã đo. Nếu buộc hiểu 86 ngày BE là 688 giờ thì 40 ngày với hai người 4 giờ/ngày chỉ có 320 giờ, thiếu 368 giờ; khi đó kế hoạch này không khả thi. Kết luận hiện tại dùng đúng giờ dự toán đã có trong lịch 50 ngày.

Ở mức cũ tối đa 3 giờ/ngày, BE có 240 giờ trong 40 ngày, thấp hơn tải 244 giờ gồm sửa code 4 giờ; còn ràng buộc chuỗi bàn giao. Sau khi được phép 4 giờ/ngày, BE có 320 giờ. Việc rút 10 ngày dựa trên cả tăng công suất ngày của BE được duyệt lẫn sắp xếp lại; không gán toàn bộ lợi ích cho “gộp task”. FE giữ tối đa 3 giờ/ngày.

Tổng dự toán không giảm: 433,5 giờ trước và sau. Lịch 50 ngày có 42 dòng không coding; bản mới giảm chân trời và đẩy việc độc lập lên trước. Giờ rảnh cuối ngày không đồng nghĩa có thể nhét thêm một bước chưa đủ điều kiện hoặc chưa phân rã được. Bản mới dành trọn D37–D40 cho khoảng trống cuối chân trời; không bắt các task hoàn thành đúng D40 nếu đã có thể kết thúc sớm.

Đồ thị chi tiết có 206 bước, 1242 cạnh bao gồm quan hệ chờ toàn bộ coding chính trước sửa code, và 1328 cạnh khi thêm thứ tự tài nguyên của từng người. Không có chu trình. Cận dưới theo dependency, bỏ tranh chấp giữa các bước cùng người: D26; giữ thứ tự tài nguyên của lịch đã chọn: D36. Đây là kiểm chứng một lịch khả thi trong mô hình, không phải chứng minh lịch tối ưu toàn cục.

Chuỗi dài nhất theo giờ thuần của 153 bước cũ là 85,5 giờ, qua ID52→53→54→65→70→71→73→74→77→81→82→92→88→98→99→150. Giá trị này bỏ giới hạn ngày và chờ liên người nên không dùng làm thời hạn hoàn thành. Chuỗi theo tài nguyên của lịch mới và ES/EF từng bước nằm ở phụ lục B; đường tới ID99 của Vương → ID150 của Long → sửa code → runtime giải thích đuôi D33–D36.

# 3 Phân công coding sau tối ưu

## Khôi · Backend

Giữ task gốc: 52, 53, 54, 55, 67, 68, 77, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92. Kế thừa task chuyển trong lịch 50 ngày: 65, 70, 71, 73, 74, 83. Không đổi owner so với kế hoạch 50 ngày.

## Vương · Backend

Giữ task gốc: 51, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 72, 75, 76, 84, 93, 94, 96, 97. Kế thừa task chuyển trong lịch 50 ngày: 56, 59, 78, 79, 80, 98, 99. Không đổi owner so với kế hoạch 50 ngày.

## Long · Frontend

Giữ task gốc: 135, 136, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152. Kế thừa task chuyển trong lịch 50 ngày: 120, 121, 128, 130, 131, 132. Không đổi owner so với kế hoạch 50 ngày.

## Lợi · Frontend

Giữ task gốc: —. Kế thừa task chuyển trong lịch 50 ngày: 102, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127. Không đổi owner so với kế hoạch 50 ngày.

| Phạm vi dùng chung | Chủ sửa mã | Quy tắc tránh tranh chấp |
| --- | --- | --- |
| DbContext, entity, schema, migrations, seed | Khôi | Một người phát hành migration. Vương dùng abstraction/schema đã sẵn; thay đổi phát hiện muộn phải vào issue và cập nhật lịch, không giả định sửa song song migration. |
| Solution/API startup, auth, error/security policy, Notifications | Vương | Khôi tiêu thụ contract và helper, không sửa cùng startup/auth trong một ngày. ID59 là policy dùng lại, nối handler ở ID62/71/86. |
| Lịch/giá/lưu trú so với concurrency/ảnh/tự động | Khôi / Vương | Khôi giữ vòng đời lõi ID83 và phần lịch của mình; Vương gọi guard và sửa handler riêng. ID60 cài primitive trước consumer. Ranh giới là kế hoạch module; chưa xác minh đường dẫn file thực. |
| Web Quản lý và shell Web Nhân viên | Long | Long sở hữu shell/layout/adapter của Nhân viên; Lợi làm component/route lễ tân riêng theo contract. Thay đổi shell do Long thực hiện. |
| Web Khách hàng và màn lễ tân được chia | Lợi | Web Khách hàng độc lập; không có BE. Màn Nhân viên của Lợi không sửa shell hoặc màn của Long. |

ID176 có một owner chính Long, người góp mã Long/Lợi theo Web; ID178 owner chính Vương, người góp mã Khôi/Vương theo module; ID180 owner chính Khôi. Các phần góp mã không biến thành nhiều task scope. Không chuyển task gốc của Long, Khôi hoặc Vương sang người khác.

# 4 Phân tích và sơ đồ phụ thuộc kỹ thuật

| Loại | Áp dụng |
| --- | --- |
| Independent | Hai phần đã đủ đầu vào, khác module/route, không cần sản phẩm của nhau; ví dụ D01 DB Khôi, nền API Vương, shell Nhân viên Long, shell Khách hàng Lợi. |
| Hard Dependency / FS | Consumer cần sản phẩm predecessor. Khác người: bắt đầu sớm nhất ngày sau. Cùng người: có thể nối tiếp trong ngày nếu tổng giờ đủ, theo thứ tự bảng. |
| Soft Dependency | Chỉ UI/form/state độc lập theo contract. API thật vẫn giữ FS tới BE đã sẵn; mock không thay thế điều kiện hoàn thành tích hợp. |
| SS hợp lệ | Các bước chỉ cần cùng contract có trước ngày bắt đầu. Không diễn giải SS thành quyền đợi đầu ra mới của người khác trong ngày. |
| FF hợp lệ | Chỉ giữ khi điều kiện bắt buộc đã có trước lúc làm; kết thúc cùng ngày không tạo bàn giao bắt buộc trong ngày. Bảng 243 quan hệ lưu cả nhãn nguồn và cách xử lý thực tế. |
| Resource Conflict | Cùng người vượt giờ hoặc cùng mã/schema. Đã kiểm giới hạn giờ; ranh giới module được quy định ở mục 3. File thực chưa có để xác minh xung đột mã. |

Các điều kiện G0–G5 ở mục 15 là đầu vào ngoài phạm vi coding được kế thừa, không được cộng thành task mới. Nếu điều kiện trễ mốc, lịch phía sau chưa được coi khả thi; cần lập lại lịch trong phần còn lại của D01–D40.

Sơ đồ chỉ thể hiện các luồng chính. Toàn bộ 243 quan hệ kế thừa, predecessor từng bước, và ES/EF được liệt kê ở phụ lục B; không dùng hình rút gọn để thay thế đồ thị kiểm chứng.

# 5 Nguyên tắc song song và gộp task

Bốn người ưu tiên phần độc lập đã sẵn. Mỗi bước có mã, giờ, predecessor và đầu ra riêng. Ghép cùng ngày chỉ là nối tiếp công việc trong quỹ giờ của cùng người; không giảm giờ vì chạy song song. Các mảnh 0,5–2 giờ là phần cụ thể tách từ bước nhiều giờ, tổng giờ theo task được bảo toàn. Khi một bước bị chia ngày, ngày sau tiếp tục đúng phần còn lại, không lặp “hoàn thiện API”.

D27 Long tách UI ID149 và ID150, mỗi phần 1,5 giờ: dùng contract và mock đã có, không gọi ID79/88/99. ID149 nối API 1 giờ ở D32 sau dashboard/API; ID150 nối API 1,5 giờ ở D34 sau ID99 D33. ID128 và ID132 được tách phần gọi API và phản hồi lỗi/sự kiện trên các ngày riêng. Đây là phân rã trong task gốc, không phát sinh chức năng.

Mọi lần thực hiện task có điều kiện phải gắn issue cụ thể trước khi nhận việc. Hai người sửa các module riêng; nếu issue FE phải chờ bản sửa BE cùng D35 thì FE không được tích hợp cùng ngày. Dời phần phụ thuộc sang D36 hoặc khoảng trống D37–D40 và tính lại tải; không tự coi hàng dự phòng là bằng chứng mọi tổ hợp lỗi đều vừa lịch.

# 6 Bảng coding chi tiết 40 ngày và 4 thành viên

160 dòng dữ liệu, mỗi dòng một người một ngày. Ba cột gộp các trường để đọc được trên trang: cột 1 là ngày/người/nhóm/tổng giờ; cột 2 chứa module, ID/WBS, task gộp, bước và giờ; cột 3 chứa đầu vào, phụ thuộc, người bàn giao, đầu ra và tiêu chí hoàn thành. Không có cột bị lược bỏ về nội dung.

| Ngày và tải | Coding theo ID và module | Điều kiện đầu vào và kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| D01 Khôi Backend 2/4 giờ | Task gộp: Không S52-01 · ID52 · WBS 1.4.1.2.1 · 2 giờ Nền tảng BE Tạo CSDL Supabase PostgreSQL; cấp connection string qua biến môi trường cho runtime | S52-01 Điều kiện / phụ thuộc: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: CSDL tồn tại và kết nối được; không ghi secret vào mã |
| D01 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 51, 56 S51-01 · ID51 · WBS 1.4.1.1 · 2 giờ Nền tảng BE Tạo solution ASP.NET Core phân tầng; cấu hình Swagger/OpenAPI S56-01a · ID56 · WBS 1.4.1.3 · 2 giờ Nền tảng BE Cài FluentValidation cho request và nối pipeline validation | S51-01 Điều kiện / phụ thuộc: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Solution build được; Swagger đọc được API hiện có S56-01a Điều kiện / phụ thuộc: S51-01 (Vương, cuối D01) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Request không hợp lệ đi qua validation của module |
| D01 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S120-01 · ID120 · WBS 1.6.1.1.1 · 2,5 giờ Web Nhân viên Khởi tạo Web Nhân viên Next.js/TypeScript, TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form | S120-01 Điều kiện / phụ thuộc: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Ứng dụng Nhân viên riêng chạy được |
| D01 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S102-01 · ID102 · WBS 1.5.1.1 · 2,5 giờ Web Khách hàng Khởi tạo Web Khách hàng Next.js/TypeScript, TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form | S102-01 Điều kiện / phụ thuộc: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Ứng dụng Khách hàng riêng chạy được |
| D02 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 53, 54 S53-01 · ID53 · WBS 1.4.1.2.2 · 3 giờ Nền tảng BE Khai báo DbContext và bảng Identity; tạo migration đầu tiên S54-01a · ID54 · WBS 1.4.1.2.3 · 1 giờ Nền tảng BE Khai báo entity danh mục và hồ sơ theo mô hình đã duyệt | S53-01 Điều kiện / phụ thuộc: S52-01 (Khôi, cuối D01); S51-01 (Vương, cuối D01). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Migration Identity áp dụng được trên DB phát triển S54-01a Điều kiện / phụ thuộc: S53-01 (Khôi, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có entity tài khoản liên quan, thú cưng và danh mục theo thiết kế |
| D02 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 56, 59 S56-01b · ID56 · WBS 1.4.1.3 · 0,5 giờ Nền tảng BE Ánh xạ kết quả validation sang error envelope S56-02 · ID56 · WBS 1.4.1.3 · 2,5 giờ Nền tảng BE Cài xử lý lỗi tập trung và Serilog; thống nhất dạng lỗi dùng cho 3 Web S59-01a · ID59 · WBS 1.4.1.5.2 · 1 giờ Nền tảng BE Khai báo policy rate limit cho đăng ký, đăng nhập và refresh | S56-01b Điều kiện / phụ thuộc: S51-01 (Vương, cuối D01); S56-01a (Vương, cuối D01). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Lỗi validation dùng đúng cấu trúc lỗi đã chốt S56-02 Điều kiện / phụ thuộc: S56-01 (Vương, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Lỗi được xử lý qua một đường; log theo cấu hình nguồn S59-01a Điều kiện / phụ thuộc: S56-02 (Vương, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có cấu hình policy theo contract; chưa coi endpoint đã gắn policy |
| D02 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S135-01 · ID135 · WBS 1.7.1.1.1 · 2,5 giờ Web Quản lý Khởi tạo Web Quản lý Next.js/TypeScript, TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form | S135-01 Điều kiện / phụ thuộc: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Ứng dụng Quản lý riêng chạy được |
| D02 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S102-02 · ID102 · WBS 1.5.1.1 · 2,5 giờ Web Khách hàng Cài layout và Axios/error envelope, Query, form/validation dùng trong Web | S102-02 Điều kiện / phụ thuộc: S102-01 (Lợi, cuối D01). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Layout/adapter lỗi sẵn cho các màn; dữ liệu mô phỏng chỉ phục vụ task gốc |
| D03 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S54-01b · ID54 · WBS 1.4.1.2.3 · 2 giờ Nền tảng BE Khai báo entity lịch spa và lưu trú theo mô hình đã duyệt S54-02a · ID54 · WBS 1.4.1.2.3 · 2 giờ Nền tảng BE Cấu hình khóa và quan hệ giữa các entity nghiệp vụ | S54-01b Điều kiện / phụ thuộc: S53-01 (Khôi, cuối D02); S54-01a (Khôi, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có entity lịch spa/lưu trú và thuộc tính nguồn, chưa tự thêm schema S54-02a Điều kiện / phụ thuộc: S54-01 (Khôi, cuối D03) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Mapping khóa và quan hệ khớp mô hình đã duyệt |
| D03 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S57-01 · ID57 · WBS 1.4.1.4 · 3 giờ Nền tảng BE Cài JWT Bearer và Identity; khai báo danh tính/role S57-02a · ID57 · WBS 1.4.1.4 · 1 giờ Nền tảng BE Cài băm và lưu thông tin refresh token | S57-01 Điều kiện / phụ thuộc: S53-01 (Khôi, cuối D02). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: API nhận diện token hợp lệ và từ chối token không hợp lệ S57-02a Điều kiện / phụ thuộc: S57-01 (Vương, cuối D03) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Không lưu refresh token dạng rõ |
| D03 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S135-02 · ID135 · WBS 1.7.1.1.1 · 2,5 giờ Web Quản lý Cài layout, adapter Axios/lỗi, Query và form quản lý | S135-02 Điều kiện / phụ thuộc: S135-01 (Long, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Shell quản lý sẵn cho màn gốc |
| D03 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S108-01 · ID108 · WBS 1.5.3.2 · 3 giờ Web Khách hàng Dựng bước chọn thú cưng và dịch vụ theo contract | S108-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Form giữ đúng liên hệ thú cưng/dịch vụ |
| D04 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S54-02b · ID54 · WBS 1.4.1.2.3 · 1 giờ Nền tảng BE Cấu hình ràng buộc dữ liệu của các entity nghiệp vụ S54-03 · ID54 · WBS 1.4.1.2.3 · 3 giờ Nền tảng BE Tạo và áp dụng migration nghiệp vụ, kiểm đối chiếu entity với schema | S54-02b Điều kiện / phụ thuộc: S54-01 (Khôi, cuối D03); S54-02a (Khôi, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Ràng buộc nguồn được khai báo trước migration S54-03 Điều kiện / phụ thuộc: S54-02 (Khôi, cuối D04) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Schema chạy được cùng Identity; migration có một chủ sở hữu |
| D04 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S57-02b · ID57 · WBS 1.4.1.4 · 2 giờ Nền tảng BE Cài đối chiếu token băm và nhánh xác thực tương ứng S57-03a · ID57 · WBS 1.4.1.4 · 2 giờ Nền tảng BE Cài RBAC trên các điểm truy cập thuộc nền auth | S57-02b Điều kiện / phụ thuộc: S57-01 (Vương, cuối D03); S57-02a (Vương, cuối D03). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Luồng token hợp lệ/không hợp lệ xử lý theo contract S57-03a Điều kiện / phụ thuộc: S57-02 (Vương, cuối D04) → làm trước trong ngày, cùng người; S56-02 (Vương, cuối D02). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Quyền truy cập được giới hạn theo vai trò nguồn |
| D04 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S144-01 · ID144 · WBS 1.7.4.2 · 3 giờ Web Quản lý Dựng đề xuất và xác nhận/điều chỉnh nhân viên spa | S144-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI dùng dữ liệu đề xuất của BE |
| D04 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S111-01 · ID111 · WBS 1.5.4.1 · 2,5 giờ Web Khách hàng Dựng danh sách/trạng thái/lịch sử của khách | S111-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Màn tách rõ dữ liệu của người dùng đang đăng nhập |
| D05 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S83-01 · ID83 · WBS 1.4.4.7.1 · 3 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài vòng đời lịch spa và lưu trú theo trạng thái nguồn S83-02a · ID83 · WBS 1.4.4.7.1 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Khai báo hàm kiểm chuyển trạng thái dùng chung cho lịch | S83-01 Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Các chuyển trạng thái có điều kiện rõ theo BR-14/26/27 S83-02a Điều kiện / phụ thuộc: S83-01 (Khôi, cuối D05) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có hàm guard độc lập để các module lịch gọi sau |
| D05 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 57, 59, 63 S57-03b · ID57 · WBS 1.4.1.4 · 1 giờ Nền tảng BE Cài kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu trong nền auth S63-01 · ID63 · WBS 1.4.2.2.1 · 2,5 giờ Accounts / Staff / Pets Cài tạo/cập nhật tài khoản lễ tân và nhân viên spa S59-01b · ID59 · WBS 1.4.1.5.2 · 0,5 giờ Nền tảng BE Khai báo ánh xạ policy cho route đăng ký và đăng nhập theo contract | S57-03b Điều kiện / phụ thuộc: S57-02 (Vương, cuối D04); S56-02 (Vương, cuối D02); S57-03a (Vương, cuối D04). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Truy cập sai chủ sở hữu bị từ chối S63-01 Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Quản lý thao tác được theo role; dữ liệu nhân viên lưu đúng S59-01b Điều kiện / phụ thuộc: S56-02 (Vương, cuối D02); S59-01a (Vương, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có cấu hình/metadata để ID62 gắn policy; chưa có endpoint Accounts để tuyên bố bảo vệ runtime |
| D05 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S138-01 · ID138 · WBS 1.7.2.1 · 2,5 giờ Web Quản lý Dựng form thêm/sửa/ngừng dịch vụ | S138-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI dùng đúng dữ liệu danh mục gốc |
| D05 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S117-01 · ID117 · WBS 1.5.5.2 · 2,5 giờ Web Khách hàng Dựng trung tâm thông báo với danh sách/trạng thái đọc | S117-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI dùng contract Notifications |
| D06 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 55, 65 S65-01 · ID65 · WBS 1.4.2.3 · 3 giờ Accounts / Staff / Pets Cài tạo/xem hồ sơ thú cưng theo phạm vi chủ sở hữu S55-01a · ID55 · WBS 1.4.1.2.4 · 1 giờ Nền tảng BE Viết seed mốc kích cỡ, dung sai và đổi/hủy từ cấu hình đã chốt | S65-01 Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5, G1, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Đọc/ghi hồ sơ theo đúng actor và ownership S55-01a Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Seed dùng giá trị được duyệt; không tự chọn ngưỡng |
| D06 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 59, 60 S59-01c · ID59 · WBS 1.4.1.5.2 · 1 giờ Nền tảng BE Khai báo ánh xạ policy refresh và response bị giới hạn S59-02 · ID59 · WBS 1.4.1.5.2 · 2,5 giờ Nền tảng BE Cài policy đặt lịch dạng dùng lại và ghi sự kiện bảo mật S60-01a · ID60 · WBS 1.4.1.6 · 0,5 giờ Nền tảng BE Khai báo ranh giới thực thi cơ chế nhất quán đã chọn | S59-01c Điều kiện / phụ thuộc: S56-02 (Vương, cuối D02); S59-01b (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Policy/response sẵn cho ID62 nối; chưa coi endpoint refresh thực tế đã chạy S59-02 Điều kiện / phụ thuộc: S57-03 (Vương, cuối D05); S59-01 (Vương, cuối D06) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Thành phần policy và logging sẵn; ID71/86 gắn vào handler khi triển khai S60-01a Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Có cấu trúc mã cho cơ chế G3, chưa tuyên bố chống tranh chấp hoàn tất |
| D06 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S145-01 · ID145 · WBS 1.7.4.3 · 2,5 giờ Web Quản lý Dựng đề xuất/gán chuồng/xác nhận/từ chối lưu trú | S145-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI thao tác đúng phạm vi quản lý |
| D06 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S104-01 · ID104 · WBS 1.5.2.1 · 2,5 giờ Web Khách hàng Dựng form đăng ký/đăng nhập Web Khách hàng theo contract | S104-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5, G1. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Form và trạng thái lỗi hoạt động bằng dữ liệu mô phỏng cục bộ |
| D07 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 55, 67 S55-01b · ID55 · WBS 1.4.1.2.4 · 2 giờ Nền tảng BE Viết seed tài khoản Quản lý đầu tiên và nối các seed nghiệp vụ S67-01a · ID67 · WBS 1.4.3.1 · 2 giờ Danh mục / chuồng / giá Cài thêm/sửa dịch vụ và giá theo loài, nhóm kích cỡ | S55-01b Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S55-01a (Khôi, cuối D06). Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Tài khoản seed có vai trò đúng; bootstrap và cấu hình theo quyết định G1/G2 S67-01a Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Thêm/sửa đọc ghi giá theo dữ liệu nguồn |
| D07 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S60-01b · ID60 · WBS 1.4.1.6 · 2,5 giờ Nền tảng BE Cài xử lý nhất quán trong thao tác đặt lịch, phân công và gán chuồng S60-02a · ID60 · WBS 1.4.1.6 · 1,5 giờ Nền tảng BE Nối cơ chế nhất quán vào lớp dùng chung của đặt lịch/phân công | S60-01b Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S60-01a (Vương, cuối D06). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Mã cơ chế G3 bảo vệ dữ liệu dùng chung theo BR-18 S60-02a Điều kiện / phụ thuộc: S60-01 (Vương, cuối D07) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Các điểm gọi theo contract dùng cơ chế đã cài; chưa yêu cầu API consumer tồn tại |
| D07 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S141-01 · ID141 · WBS 1.7.3.1 · 2,5 giờ Web Quản lý Dựng tạo/cập nhật/vô hiệu hóa tài khoản nhân viên | S141-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI có đúng role lễ tân/spa theo nguồn |
| D07 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S104-02 · ID104 · WBS 1.5.2.1 · 2,5 giờ Web Khách hàng Dựng cập nhật thông tin cá nhân và trạng thái xác thực | S104-02 Điều kiện / phụ thuộc: S104-01 (Lợi, cuối D06). Gate: G0, G5, G1. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Màn cập nhật có dữ liệu/form đúng phạm vi gốc |
| D08 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 65, 67 S67-01b · ID67 · WBS 1.4.3.1 · 0,5 giờ Danh mục / chuồng / giá Nối thời lượng dịch vụ theo loài và nhóm kích cỡ S67-02 · ID67 · WBS 1.4.3.1 · 2,5 giờ Danh mục / chuồng / giá Cài ngừng cung cấp và xem danh mục dịch vụ S65-02a · ID65 · WBS 1.4.2.3 · 1 giờ Accounts / Staff / Pets Cài cập nhật hồ sơ thú cưng trong phạm vi quyền | S67-01b Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S67-01a (Khôi, cuối D07). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Thời lượng đúng nhóm, phục vụ tính khung giờ S67-02 Điều kiện / phụ thuộc: S67-01 (Khôi, cuối D08) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Danh mục trả dữ liệu đúng trạng thái theo BR-11/12 S65-02a Điều kiện / phụ thuộc: S65-01 (Khôi, cuối D06); S55-01 (Khôi, cuối D07). Gate: G0, G5, G1, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Cập nhật thuộc tính cho đúng chủ/phạm vi |
| D08 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 60, 62 S60-02b · ID60 · WBS 1.4.1.6 · 1,5 giờ Nền tảng BE Nối ranh giới gán chuồng và phản hồi xung đột của cơ chế S62-01a · ID62 · WBS 1.4.2.1 · 2,5 giờ Accounts / Staff / Pets Cài API đăng ký và đăng nhập trên nền Identity/JWT | S60-02b Điều kiện / phụ thuộc: S60-01 (Vương, cuối D07); S60-02a (Vương, cuối D07). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Kết quả xung đột không ghi dữ liệu trái BR-18 S62-01a Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Có handler đăng ký/đăng nhập dùng nền ID57 |
| D08 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S120-02 · ID120 · WBS 1.6.1.1.1 · 2,5 giờ Web Nhân viên Cài layout, adapter Axios/lỗi, Query và form chung cho lễ tân/spa | S120-02 Điều kiện / phụ thuộc: S120-01 (Long, cuối D01). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Hai vùng màn dùng shell chung; không tạo Web thứ tư |
| D08 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S108-02 · ID108 · WBS 1.5.3.2 · 2,5 giờ Web Khách hàng Dựng chọn khung giờ và trạng thái gửi yêu cầu/lỗi | S108-02 Điều kiện / phụ thuộc: S108-01 (Lợi, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Luồng UI đủ bước gốc; mock chưa được tính tích hợp |
| D09 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S65-02b · ID65 · WBS 1.4.2.3 · 1,5 giờ Accounts / Staff / Pets Nối xác định nhóm kích cỡ từ seed đã có S65-03 · ID65 · WBS 1.4.2.3 · 2,5 giờ Accounts / Staff / Pets Cài xóa hẳn/xóa mềm theo điều kiện gốc | S65-02b Điều kiện / phụ thuộc: S65-01 (Khôi, cuối D06); S55-01 (Khôi, cuối D07); S65-02a (Khôi, cuối D08). Gate: G0, G5, G1, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Nhóm do server xác định từ dữ liệu và cấu hình, không tin nhóm client S65-03 Điều kiện / phụ thuộc: S65-02 (Khôi, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G1, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Thao tác gỡ bỏ dùng đúng quy tắc BR-25; không tự định nghĩa điều kiện |
| D09 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S62-01b · ID62 · WBS 1.4.2.1 · 0,5 giờ Accounts / Staff / Pets Nối response xác thực và gắn policy đăng ký đăng nhập từ ID59 S62-02 · ID62 · WBS 1.4.2.1 · 2,5 giờ Accounts / Staff / Pets Cài làm mới token với policy ID59 và cập nhật thông tin khách hàng đúng chủ S62-03a · ID62 · WBS 1.4.2.1 · 1 giờ Accounts / Staff / Pets Cài ghi nhận khách vãng lai trong Accounts | S62-01b Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S62-01a (Vương, cuối D08). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: API Accounts dùng nền token, policy đã cấu hình và error contract thống nhất S62-02 Điều kiện / phụ thuộc: S62-01 (Vương, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Luồng refresh và cập nhật dùng kiểm quyền ID57; endpoint refresh nhận policy thực S62-03a Điều kiện / phụ thuộc: S62-02 (Vương, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có nhánh ghi nhận khách vãng lai đúng phạm vi |
| D09 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S132-01 · ID132 · WBS 1.6.3.3 · 2,5 giờ Web Nhân viên Dựng lịch sử công việc và thông báo phân công/hủy | S132-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI nhân viên spa theo FR-EXE-06, NOT-02/04 |
| D09 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S124-01 · ID124 · WBS 1.6.2.2 · 3 giờ Web Nhân viên Dựng đặt spa thay khách: danh mục/thú cưng/dịch vụ/khung giờ | S124-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Long. Đầu ra / đạt khi: Form lễ tân theo contract đặt spa |
| D10 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 68, 83 S83-02b · ID83 · WBS 1.4.4.7.1 · 2 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối điều kiện chuyển trạng thái spa và lưu trú vào guard S68-01a · ID68 · WBS 1.4.3.2 · 2 giờ Danh mục / chuồng / giá Cài dữ liệu và thao tác quản lý chuồng | S83-02b Điều kiện / phụ thuộc: S83-01 (Khôi, cuối D05); S83-02a (Khôi, cuối D05). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Guard chấp nhận/từ chối theo vòng đời đã duyệt; consumer dùng ở task riêng S68-01a Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Chuồng được đọc/ghi theo thiết kế và quyền nguồn |
| D10 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 62, 63 S62-03b · ID62 · WBS 1.4.2.1 · 1,5 giờ Accounts / Staff / Pets Nối validation và kết quả API Accounts cho khách vãng lai S63-02 · ID63 · WBS 1.4.2.2.1 · 2,5 giờ Accounts / Staff / Pets Cài vô hiệu hóa tài khoản nhân viên ở cấp tài khoản | S62-03b Điều kiện / phụ thuộc: S62-02 (Vương, cuối D09); S62-03a (Vương, cuối D09). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Input không hợp lệ bị từ chối; API Accounts đủ chức năng nguồn S63-02 Điều kiện / phụ thuộc: S63-01 (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5, G1. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Tài khoản bị vô hiệu hóa không hoạt động trái quyền; phần lịch chuyển tại ID 64 |
| D10 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S131-01 · ID131 · WBS 1.6.3.2 · 3 giờ Web Nhân viên Dựng cập nhật tiến độ dịch vụ và ảnh trước/sau | S131-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Các trạng thái UI gắn đúng lịch được phân công |
| D10 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S125-01 · ID125 · WBS 1.6.2.3.1 · 2,5 giờ Web Nhân viên Dựng danh sách lịch toàn cửa hàng và thao tác tiếp nhận spa | S125-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Long. Đầu ra / đạt khi: UI lễ tân có đúng tập thao tác gốc |
| D11 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 68, 70 S68-01b · ID68 · WBS 1.4.3.2 · 0,5 giờ Danh mục / chuồng / giá Nối giá lưu trú vào thao tác quản lý dữ liệu chuồng/giá S70-01 · ID70 · WBS 1.4.4.1.1 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài chọn thú cưng/dịch vụ theo loài, đọc giá theo nhóm kích cỡ S70-02a · ID70 · WBS 1.4.4.1.1 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài truy vấn dữ liệu dịch vụ/lịch để tính khung giờ | S68-01b Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S68-01a (Khôi, cuối D10). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Giá lưu trú dùng bảng dữ liệu nguồn S70-01 Điều kiện / phụ thuộc: S67-02 (Khôi, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S83-02 (Khôi, cuối D10). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Lựa chọn và giá lấy từ hồ sơ/danh mục phía server S70-02a Điều kiện / phụ thuộc: S70-01 (Khôi, cuối D11) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Đọc đúng thời lượng và dữ liệu lịch theo contract |
| D11 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 58, 96 S58-01 · ID58 · WBS 1.4.1.5.1 · 2 giờ Nền tảng BE Cấu hình CORS cho ba origin, HTTPS và secret qua môi trường S96-01a · ID96 · WBS 1.4.7.1.1 · 2 giờ Thông báo / tự động Cài lưu thông báo gắn với người nhận | S58-01 Điều kiện / phụ thuộc: S51-01 (Vương, cuối D01). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Runtime dùng đúng origin đã cấp và không chứa secret trong code S96-01a Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Thông báo được lưu cùng định danh người nhận |
| D11 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S152-01 · ID152 · WBS 1.7.6.1 · 2,5 giờ Web Quản lý Dựng theo dõi thanh toán và ghi nhận tại quầy cho quản lý | S152-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI dùng số tiền/trạng thái server |
| D11 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S124-02 · ID124 · WBS 1.6.2.2 · 2,5 giờ Web Nhân viên Dựng đặt lưu trú thay khách và trạng thái gửi/lỗi | S124-02 Điều kiện / phụ thuộc: S124-01 (Lợi, cuối D09). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Màn lưu trú trong cùng Web Nhân viên |
| D12 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 70, 71 S70-02b · ID70 · WBS 1.4.4.1.1 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài trả các khung giờ khả dụng theo dữ liệu đã truy vấn S71-01a · ID71 · WBS 1.4.4.1.2 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài handler tạo lịch spa Chờ xác nhận cho khách/lễ tân | S70-02b Điều kiện / phụ thuộc: S70-01 (Khôi, cuối D11); S70-02a (Khôi, cuối D11). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Khung giờ trả về tuân thủ khả dụng theo quy tắc nguồn S71-01a Điều kiện / phụ thuộc: S60-02 (Vương, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Lịch tạo theo payload nguồn, đúng trạng thái ban đầu |
| D12 Vương Backend 3/4 giờ | Task gộp: Không S96-01b · ID96 · WBS 1.4.7.1.1 · 0,5 giờ Thông báo / tự động Cài truy vấn danh sách thông báo theo người nhận S96-02 · ID96 · WBS 1.4.7.1.1 · 2,5 giờ Thông báo / tự động Cài đánh dấu đã đọc và nối kiểm ownership | S96-01b Điều kiện / phụ thuộc: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S96-01a (Vương, cuối D11). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Danh sách không lẫn thông báo người khác S96-02 Điều kiện / phụ thuộc: S96-01 (Vương, cuối D12) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chỉ người nhận thao tác trên thông báo của mình |
| D12 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S144-02 · ID144 · WBS 1.7.4.2 · 2,5 giờ Web Quản lý Dựng xác nhận/từ chối lịch và phản hồi giá thay đổi | S144-02 Điều kiện / phụ thuộc: S144-01 (Long, cuối D04). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Không tính lại tiền ở client |
| D12 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S126-01 · ID126 · WBS 1.6.2.3.2 · 3 giờ Web Nhân viên Dựng form cân nặng thực tế và phản hồi chi phí mới | S126-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5, G2. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Long. Đầu ra / đạt khi: UI hiển thị số tiền mới do server trả |
| D13 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 68, 71 S71-01b · ID71 · WBS 1.4.4.1.2 · 0,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối response và lỗi tạo lịch spa theo contract S71-02 · ID71 · WBS 1.4.4.1.2 · 3 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối kiểm khóa tự đặt lịch, policy và nhất quán khi ghi lịch S68-02a · ID68 · WBS 1.4.3.2 · 0,5 giờ Danh mục / chuồng / giá Khai báo giá thức ăn theo cấu hình nguồn | S71-01b Điều kiện / phụ thuộc: S60-02 (Vương, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12); S71-01a (Khôi, cuối D12). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Response tạo lịch phân biệt hợp lệ/lỗi; policy/nhất quán ở bước kế tiếp S71-02 Điều kiện / phụ thuộc: S59-02 (Vương, cuối D06); S62-03 (Vương, cuối D10); S71-01 (Khôi, cuối D13) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Yêu cầu bị khóa/xung đột không tạo lịch trái rule; trạng thái khóa do ID 99 quản lý S68-02a Điều kiện / phụ thuộc: S68-01 (Khôi, cuối D11). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Giá thức ăn được biểu diễn đúng dữ liệu nguồn |
| D13 Vương Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Không có bước coding đã đủ điều kiện. Đang chờ ID71 (Khôi, cuối D13); ID91 (Khôi, cuối D15); ID86 (Khôi, cuối D19); ID74 (Khôi, cuối D21); ID87 (Khôi, cuối D22); ID77 (Khôi, cuối D24); ID82 (Khôi, cuối D27); ID88 (Khôi, cuối D29); ID92 (Khôi, cuối D28); ID89 (Khôi, cuối D31). | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D13 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S131-02 · ID131 · WBS 1.6.3.2 · 2,5 giờ Web Nhân viên Dựng hoàn tất lịch và xử lý phản hồi điều kiện chưa đủ | S131-02 Điều kiện / phụ thuộc: S131-01 (Long, cuối D10). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI không vượt kiểm soát hoàn tất phía server |
| D13 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S105-01 · ID105 · WBS 1.5.2.2 · 2,5 giờ Web Khách hàng Dựng màn tạo/xem/cập nhật/gỡ hồ sơ thú cưng | S105-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Form/danh sách phản ánh phạm vi ID 105 |
| D14 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 68, 91 S68-02b · ID68 · WBS 1.4.3.2 · 2 giờ Danh mục / chuồng / giá Cài thao tác giá thức ăn và phí trả muộn S91-01a · ID91 · WBS 1.4.6.1 · 2 giờ Thanh toán Cài tính tiền spa từ dịch vụ, loài và nhóm kích cỡ | S68-02b Điều kiện / phụ thuộc: S68-01 (Khôi, cuối D11); S68-02a (Khôi, cuối D13). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Đọc/ghi bảng giá và cấu hình phí theo quyền nguồn S91-01a Điều kiện / phụ thuộc: S67-02 (Khôi, cuối D08); S68-02 (Khôi, cuối D14) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Giá thành phần được tính phía server |
| D14 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S72-01 · ID72 · WBS 1.4.4.1.3 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài API trạng thái lịch hẹn theo khách/ownership S72-02a · ID72 · WBS 1.4.4.1.3 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài truy vấn lịch sử sử dụng dịch vụ theo khách | S72-01 Điều kiện / phụ thuộc: S71-02 (Khôi, cuối D13). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Khách không đọc được lịch ngoài phạm vi S72-02a Điều kiện / phụ thuộc: S72-01 (Vương, cuối D14) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Truy vấn lịch sử giới hạn quyền sở hữu |
| D14 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S147-01 · ID147 · WBS 1.7.5.1 · 2,5 giờ Web Quản lý Dựng dashboard tiến độ lịch hẹn và vùng ảnh minh chứng | S147-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chỉ giám sát/ảnh thuộc ID 147, không thêm chỉ số báo cáo |
| D14 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S123-01 · ID123 · WBS 1.6.2.1 · 2,5 giờ Web Nhân viên Dựng ghi nhận khách vãng lai và form tạo/cập nhật hồ sơ thú cưng giúp khách | S123-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Long. Đầu ra / đạt khi: Màn lễ tân theo đúng thao tác gốc |
| D15 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S91-01b · ID91 · WBS 1.4.6.1 · 1 giờ Thanh toán Nối tổng tiền spa vào kết quả bộ tính tiền S91-02 · ID91 · WBS 1.4.6.1 · 3 giờ Thanh toán Cài tính tiền lưu trú và phí trả muộn từ bảng giá | S91-01b Điều kiện / phụ thuộc: S67-02 (Khôi, cuối D08); S68-02 (Khôi, cuối D14); S91-01a (Khôi, cuối D14). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Tổng tiền không lấy từ số tiền client gửi S91-02 Điều kiện / phụ thuộc: S91-01 (Khôi, cuối D15) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Bộ tính tiền dùng dữ liệu nguồn, không thêm công thức chưa duyệt |
| D15 Vương Backend 1/4 giờ | Task gộp: Không S72-02b · ID72 · WBS 1.4.4.1.3 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối dữ liệu lịch và trả kết quả lịch sử | S72-02b Điều kiện / phụ thuộc: S72-01 (Vương, cuối D14); S72-02a (Vương, cuối D14). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Lịch sử trả đúng cấu trúc, không lộ dữ liệu khách khác |
| D15 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S128-01 · ID128 · WBS 1.6.2.5 · 2,5 giờ Web Nhân viên Dựng màn ghi nhận thanh toán tại quầy của lễ tân | S128-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Màn dùng đầu vào lịch từ ID 125 và số tiền server |
| D15 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S109-01 · ID109 · WBS 1.5.3.3 · 2,5 giờ Web Khách hàng Dựng màn giá/còn chỗ/đặt lưu trú | S109-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI dùng contract lưu trú, không tự tính tiền cuối cùng |
| D16 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S73-01 · ID73 · WBS 1.4.4.2.1 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài danh sách lịch Chờ xác nhận và dữ liệu cần phân công S73-02a · ID73 · WBS 1.4.4.2.1 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài lọc nhân viên phù hợp theo vai trò và khung giờ | S73-01 Điều kiện / phụ thuộc: S63-02 (Vương, cuối D10); S71-02 (Khôi, cuối D13). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Danh sách có đúng lịch cần xử lý S73-02a Điều kiện / phụ thuộc: S73-01 (Khôi, cuối D16) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Danh sách ứng viên không chứa nhân viên xung đột |
| D16 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 84, 93 S84-01 · ID84 · WBS 1.4.4.7.2 · 3 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài điều kiện Chưa → Đã thanh toán: đủ tiền và đúng thời điểm S93-01a · ID93 · WBS 1.4.6.3.1 · 1 giờ Thanh toán Khai báo request giao dịch sandbox theo cổng đã chọn | S84-01 Điều kiện / phụ thuộc: S91-02 (Khôi, cuối D15). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Không đánh dấu đã thanh toán sai BR-07/17 S93-01a Điều kiện / phụ thuộc: S91-02 (Khôi, cuối D15); S84-01 (Vương, cuối D16) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G4. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Payload theo G4; số tiền lấy từ hệ thống |
| D16 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S139-01 · ID139 · WBS 1.7.2.2 · 2,5 giờ Web Quản lý Dựng quản lý chuồng, giá lưu trú/thức ăn/phạt | S139-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Form giữ các trường theo contract nguồn |
| D16 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S112-01 · ID112 · WBS 1.5.4.2 · 2,5 giờ Web Khách hàng Cài UI đổi/hủy và trạng thái khóa theo mốc cấu hình | S112-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5, G2. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Mốc hiển thị lấy contract đã chốt, không tự chọn giờ |
| D17 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 73, 86 S73-02b · ID73 · WBS 1.4.4.2.1 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối điều kiện thời lượng/khả dụng và trả đề xuất nhân viên S86-01 · ID86 · WBS 1.4.5.1.1 · 3 giờ Lưu trú Cài kiểm chỗ lưu trú và đọc dữ liệu thú cưng/chuồng | S73-02b Điều kiện / phụ thuộc: S73-01 (Khôi, cuối D16); S73-02a (Khôi, cuối D16). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Đề xuất tuân thủ BR-04/10/12/13 S86-01 Điều kiện / phụ thuộc: S60-02 (Vương, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S83-02 (Khôi, cuối D10); S91-02 (Khôi, cuối D15). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Kết quả còn chỗ dựa đúng dữ liệu và điều kiện chuồng |
| D17 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S93-01b · ID93 · WBS 1.4.6.3.1 · 2 giờ Thanh toán Cài gửi yêu cầu khởi tạo giao dịch sandbox S93-02a · ID93 · WBS 1.4.6.3.1 · 2 giờ Thanh toán Nối phản hồi khởi tạo giao dịch vào contract thanh toán | S93-01b Điều kiện / phụ thuộc: S91-02 (Khôi, cuối D15); S84-01 (Vương, cuối D16); S93-01a (Vương, cuối D16). Gate: G0, G5, G4. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Giao dịch được khởi tạo bằng adapter của một provider đã chốt S93-02a Điều kiện / phụ thuộc: S93-01 (Vương, cuối D17) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G4. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Response provider được ánh xạ theo contract |
| D17 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S121-01 · ID121 · WBS 1.6.1.1.2 · 3 giờ Web Nhân viên Cài đăng nhập nhân viên, phân biệt UI lễ tân/spa; nối Accounts/Staff | S121-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08); S62-03 (Vương, cuối D10); S63-02 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11). Gate: G0, G5, G1. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Vai trò hiển thị theo danh tính thật; quyền API vẫn do BE kiểm |
| D17 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S104-03 · ID104 · WBS 1.5.2.1 · 3 giờ Web Khách hàng Nối API Accounts thật cho đăng ký/đăng nhập/cập nhật | S104-03 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02); S104-02 (Lợi, cuối D07); S62-03 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11). Gate: G0, G5, G1. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Luồng thực gọi ID 62; token/lỗi được xử lý đúng contract |
| D18 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S86-02 · ID86 · WBS 1.4.5.1.1 · 3 giờ Lưu trú Cài tiền lưu trú tạm tính qua bộ tính tiền server S86-03a · ID86 · WBS 1.4.5.1.1 · 1 giờ Lưu trú Cài handler tạo lịch lưu trú Chờ xác nhận | S86-02 Điều kiện / phụ thuộc: S86-01 (Khôi, cuối D17). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Giá trả về không lấy số tiền do client quyết định S86-03a Điều kiện / phụ thuộc: S59-02 (Vương, cuối D06); S86-02 (Khôi, cuối D18) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Handler sử dụng dữ liệu thú cưng/chuồng và tiền tạm tính đã có |
| D18 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 93, 94 S93-02b · ID93 · WBS 1.4.6.3.1 · 1 giờ Thanh toán Cài nhánh lỗi khởi tạo giao dịch của cổng S94-01 · ID94 · WBS 1.4.6.3.2 · 3 giờ Thanh toán Cài nhận webhook, xác minh chữ ký theo cổng đã chọn | S93-02b Điều kiện / phụ thuộc: S93-01 (Vương, cuối D17); S93-02a (Vương, cuối D17). Gate: G0, G5, G4. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Lỗi khởi tạo không làm trạng thái thành đã thanh toán S94-01 Điều kiện / phụ thuộc: S93-02 (Vương, cuối D18) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G4. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Webhook sai chữ ký không cập nhật trạng thái |
| D18 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S136-01 · ID136 · WBS 1.7.1.1.2 · 3 giờ Web Quản lý Cài đăng nhập quản lý/bảo vệ route; nối Accounts và tài khoản seed | S136-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03); S55-01 (Khôi, cuối D07); S62-03 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11). Gate: G0, G5, G1. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Đăng nhập thật với ID 55/62; route sai vai trò bị chặn |
| D18 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S123-02 · ID123 · WBS 1.6.2.1 · 3 giờ Web Nhân viên Nối Accounts/Pets cho khách vãng lai và hồ sơ | S123-02 Điều kiện / phụ thuộc: S65-03 (Khôi, cuối D09); S62-03 (Vương, cuối D10); S123-01 (Lợi, cuối D14); S58-01 (Vương, cuối D11); S121-01 (Long, cuối D17). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Long, Vương. Đầu ra / đạt khi: Luồng thực dùng ID 62/65; lỗi quyền được xử lý |
| D19 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 74, 86 S86-03b · ID86 · WBS 1.4.5.1.1 · 2 giờ Lưu trú Nối cơ chế đồng thời và policy vào ghi lịch lưu trú S74-01a · ID74 · WBS 1.4.4.2.2 · 2 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài xác nhận và điều chỉnh nhân viên spa | S86-03b Điều kiện / phụ thuộc: S59-02 (Vương, cuối D06); S86-02 (Khôi, cuối D18); S86-03a (Khôi, cuối D18). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Không vượt khả dụng khi ghi; phản hồi lỗi đúng contract S74-01a Điều kiện / phụ thuộc: S91-02 (Khôi, cuối D15); S73-02 (Khôi, cuối D17). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Thao tác phân công theo quyền và dữ liệu phù hợp |
| D19 Vương Backend 3/4 giờ | Task gộp: Không S94-02 · ID94 · WBS 1.4.6.3.2 · 3 giờ Thanh toán Cài đối chiếu số tiền, chuyển trạng thái và ghi log webhook | S94-02 Điều kiện / phụ thuộc: S94-01 (Vương, cuối D18). Gate: G0, G5, G4. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chỉ giao dịch đúng điều kiện cập nhật qua ID 84; dùng payload thực sandbox khi có |
| D19 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S138-02 · ID138 · WBS 1.7.2.1 · 3 giờ Web Quản lý Nối API ServiceCatalog thật | S138-02 Điều kiện / phụ thuộc: S138-01 (Long, cuối D05); S67-02 (Khôi, cuối D08); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Thao tác quản lý qua ID 67; phản ánh kết quả server |
| D19 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S107-01 · ID107 · WBS 1.5.3.1 · 2,5 giờ Web Khách hàng Cài màn danh mục, giá và thời lượng theo nhóm; nối API Catalog | S107-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02); S67-02 (Khôi, cuối D08); S58-01 (Vương, cuối D11). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Danh mục thật hiển thị đúng dữ liệu ID 67 |
| D20 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S74-01b · ID74 · WBS 1.4.4.2.2 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối cơ chế nhất quán vào thay đổi phân công S74-02 · ID74 · WBS 1.4.4.2.2 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài xác nhận hoặc từ chối lịch spa theo vòng đời S74-03a · ID74 · WBS 1.4.4.2.2 · 0,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Gọi bộ tính tiền khi duyệt thay đổi lịch spa | S74-01b Điều kiện / phụ thuộc: S91-02 (Khôi, cuối D15); S73-02 (Khôi, cuối D17); S74-01a (Khôi, cuối D19). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Không phân công trùng khi có yêu cầu đồng thời S74-02 Điều kiện / phụ thuộc: S74-01 (Khôi, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Trạng thái chuyển đúng nguyên tắc ID 83 S74-03a Điều kiện / phụ thuộc: S74-02 (Khôi, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Số tiền nguồn được tính lại phía server |
| D20 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S75-01 · ID75 · WBS 1.4.4.3.1 · 3 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài kiểm hạn và đổi lịch spa/lưu trú cho khách đúng chủ S75-02a · ID75 · WBS 1.4.4.3.1 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài nhận yêu cầu hủy lịch trong hạn | S75-01 Điều kiện / phụ thuộc: S71-02 (Khôi, cuối D13); S86-03 (Khôi, cuối D19). Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Đổi lịch dùng mốc được duyệt và giữ điều kiện khả dụng S75-02a Điều kiện / phụ thuộc: S75-01 (Vương, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Xác định lịch và quyền khách trước khi xử lý |
| D20 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S139-02 · ID139 · WBS 1.7.2.2 · 3 giờ Web Quản lý Nối API chuồng và bảng giá thật | S139-02 Điều kiện / phụ thuộc: S58-01 (Vương, cuối D11); S139-01 (Long, cuối D16); S136-01 (Long, cuối D18); S68-02 (Khôi, cuối D14). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Thay đổi lưu qua ID 68; không tự thêm chính sách giá |
| D20 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S105-02 · ID105 · WBS 1.5.2.2 · 3 giờ Web Khách hàng Nối API Pets và xử lý lỗi/quyền/xóa theo phản hồi server | S105-02 Điều kiện / phụ thuộc: S65-03 (Khôi, cuối D09); S105-01 (Lợi, cuối D13); S58-01 (Vương, cuối D11); S104-03 (Lợi, cuối D17). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Thao tác hồ sơ dùng dữ liệu thật của ID 65 |
| D21 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 74, 87 S74-03b · ID74 · WBS 1.4.4.2.2 · 2 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối kết quả tính tiền với xác nhận thay đổi S87-01a · ID87 · WBS 1.4.5.1.2 · 2 giờ Lưu trú Cài đề xuất chuồng phù hợp cho lịch lưu trú | S74-03b Điều kiện / phụ thuộc: S74-02 (Khôi, cuối D20); S74-03a (Khôi, cuối D20). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Dữ liệu tiền và vòng đời nhất quán khi duyệt S87-01a Điều kiện / phụ thuộc: S86-03 (Khôi, cuối D19). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Đề xuất theo loài, kích cỡ, khoảng lưu trú và khả dụng |
| D21 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S75-02b · ID75 · WBS 1.4.4.3.1 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối hủy với cập nhật vòng đời lịch spa/lưu trú S75-03 · ID75 · WBS 1.4.4.3.1 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Khóa thao tác sau mốc; nối xử lý lỗi đúng contract | S75-02b Điều kiện / phụ thuộc: S75-01 (Vương, cuối D20); S75-02a (Vương, cuối D20). Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chỉ hủy khi đủ điều kiện; trạng thái cập nhật đúng quy tắc S75-03 Điều kiện / phụ thuộc: S55-01 (Khôi, cuối D07); S75-02 (Vương, cuối D21) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Đổi/hủy sau hạn bị từ chối phía server; chưa tự chọn 1 hay 2 giờ |
| D21 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S143-01 · ID143 · WBS 1.7.4.1 · 2,5 giờ Web Quản lý Cài danh sách Chờ xác nhận và xem hồ sơ; nối API thật | S143-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03); S65-03 (Khôi, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S73-02 (Khôi, cuối D17). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 73/65 cung cấp đúng lịch/hồ sơ cho quản lý |
| D21 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S108-03 · ID108 · WBS 1.5.3.2 · 3 giờ Web Khách hàng Nối API chọn/khung giờ/tạo lịch spa và lỗi khóa/xung đột | S108-03 Điều kiện / phụ thuộc: S108-02 (Lợi, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S71-02 (Khôi, cuối D13); S107-01 (Lợi, cuối D19); S105-02 (Lợi, cuối D20). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Yêu cầu thật tạo lịch Chờ xác nhận qua ID 70/71 |
| D22 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S87-01b · ID87 · WBS 1.4.5.1.2 · 1 giờ Lưu trú Cài gán chuồng có kiểm tra xung đột S87-02 · ID87 · WBS 1.4.5.1.2 · 3 giờ Lưu trú Cài xác nhận/từ chối lịch lưu trú | S87-01b Điều kiện / phụ thuộc: S86-03 (Khôi, cuối D19); S87-01a (Khôi, cuối D21). Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Gán chuồng không làm trùng khoảng lưu trú S87-02 Điều kiện / phụ thuộc: S87-01 (Khôi, cuối D22) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G3. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Vòng đời/chuồng cập nhật theo BR-03/18/21/26 |
| D22 Vương Backend 3/4 giờ | Task gộp: Không S64-01 · ID64 · WBS 1.4.2.2.2 · 3 giờ Accounts / Staff / Pets Nối vô hiệu hóa nhân viên spa với lịch đã phân công và thông báo | S64-01 Điều kiện / phụ thuộc: S63-02 (Vương, cuối D10); S96-02 (Vương, cuối D12); S74-03 (Khôi, cuối D21). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Lịch trở về Chờ xác nhận và có sự kiện thông báo khách theo BR-27 |
| D22 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S144-03 · ID144 · WBS 1.7.4.2 · 3 giờ Web Quản lý Nối phân công/xác nhận/từ chối thật | S144-03 Điều kiện / phụ thuộc: S144-02 (Long, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S74-03 (Khôi, cuối D21). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 73/74 phản hồi thật; xử lý lỗi xung đột |
| D22 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S127-01 · ID127 · WBS 1.6.2.4 · 2,5 giờ Web Nhân viên Dựng màn tiếp nhận/trả lưu trú và tình trạng chuồng | S127-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Long. Đầu ra / đạt khi: Màn thể hiện đúng hành động ID 127 |
| D23 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S77-01 · ID77 · WBS 1.4.4.4.1 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài danh sách lịch hẹn theo vai trò S77-02a · ID77 · WBS 1.4.4.4.1 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài thao tác lễ tân tiếp nhận thú cưng lịch spa | S77-01 Điều kiện / phụ thuộc: S83-02 (Khôi, cuối D10); S71-02 (Khôi, cuối D13). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Mỗi role chỉ thấy tập lịch trong phạm vi nguồn S77-02a Điều kiện / phụ thuộc: S74-03 (Khôi, cuối D21); S77-01 (Khôi, cuối D23) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chỉ vai trò được phép tiếp nhận lịch hợp lệ |
| D23 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S76-01 · ID76 · WBS 1.4.4.3.2 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài quyền quản lý đổi lịch spa/lưu trú khi can thiệp S76-02a · ID76 · WBS 1.4.4.3.2 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài hủy lịch bởi quản lý có lý do | S76-01 Điều kiện / phụ thuộc: S74-03 (Khôi, cuối D21); S75-03 (Vương, cuối D21); S87-02 (Khôi, cuối D22). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Can thiệp dùng đúng quyền và kiểm điều kiện lịch S76-02a Điều kiện / phụ thuộc: S76-01 (Vương, cuối D23) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Yêu cầu hủy ghi nhận lý do và quyền quản lý |
| D23 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S141-02 · ID141 · WBS 1.7.3.1 · 3 giờ Web Quản lý Nối quản lý nhân viên và hậu quả vô hiệu hóa spa | S141-02 Điều kiện / phụ thuộc: S141-01 (Long, cuối D07); S63-02 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S64-01 (Vương, cuối D22). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 63/64 sẵn; lịch/notification phản ánh BR-27 qua BE |
| D23 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S116-01 · ID116 · WBS 1.5.5.1 · 3 giờ Web Khách hàng Cài luồng UI khởi tạo thanh toán sandbox cho lịch spa đã hoàn tất của mình | S116-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gate: G0, G5, G4. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI chỉ cho luồng đúng scope ID 116, không tự quyết trạng thái tiền |
| D24 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 77, 81 S77-02b · ID77 · WBS 1.4.4.4.1 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối chuyển trạng thái và response tiếp nhận spa S81-01 · ID81 · WBS 1.4.4.6.1 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài ghi nhận cân nặng thực tế và so với hồ sơ/dung sai S81-02a · ID81 · WBS 1.4.4.6.1 · 0,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Xác định nhóm kích cỡ sau đối chiếu cân nặng | S77-02b Điều kiện / phụ thuộc: S74-03 (Khôi, cuối D21); S77-01 (Khôi, cuối D23); S77-02a (Khôi, cuối D23). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Trạng thái tiếp nhận đúng vòng đời và response nguồn S81-01 Điều kiện / phụ thuộc: S91-02 (Khôi, cuối D15); S87-02 (Khôi, cuối D22); S77-02 (Khôi, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Kết quả đối chiếu dùng cấu hình đã chốt S81-02a Điều kiện / phụ thuộc: S81-01 (Khôi, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Nhận biết nhóm thay đổi từ kết quả đối chiếu |
| D24 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 76, 97 S76-02b · ID76 · WBS 1.4.4.3.2 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối chuyển trạng thái của hủy lịch can thiệp S97-01 · ID97 · WBS 1.4.7.1.2 · 3 giờ Thông báo / tự động Nối sự kiện đặt/xác nhận/phân công/hủy lịch với Notifications | S76-02b Điều kiện / phụ thuộc: S76-01 (Vương, cuối D23); S76-02a (Vương, cuối D23). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Trạng thái/khả dụng được cập nhật theo quy tắc nguồn S97-01 Điều kiện / phụ thuộc: S71-02 (Khôi, cuối D13); S96-02 (Vương, cuối D12); S74-03 (Khôi, cuối D21); S64-01 (Vương, cuối D22); S87-02 (Khôi, cuối D22); S76-02 (Vương, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Người nhận đúng sự kiện theo FR-NOT-01→06; chưa coi danh sách mock là tích hợp |
| D24 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S145-02 · ID145 · WBS 1.7.4.3 · 3 giờ Web Quản lý Nối API xác nhận lưu trú và xử lý chuồng xung đột | S145-02 Điều kiện / phụ thuộc: S145-01 (Long, cuối D06); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S87-02 (Khôi, cuối D22). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 87 có kết quả thật |
| D24 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S111-02 · ID111 · WBS 1.5.4.1 · 2,5 giờ Web Khách hàng Nối API theo dõi và lịch sử thật | S111-02 Điều kiện / phụ thuộc: S111-01 (Lợi, cuối D04); S58-01 (Vương, cuối D11); S72-02 (Vương, cuối D15); S108-03 (Lợi, cuối D21). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Dữ liệu trạng thái/lịch sử từ ID 72; lỗi quyền được hiển thị |
| D25 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 81, 82 S81-02b · ID81 · WBS 1.4.4.6.1 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối các nhánh giảm tiền giữ tiền hoặc xác nhận phụ thu theo đối chiếu kích cỡ S82-01a · ID82 · WBS 1.4.4.6.2 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài tạo yêu cầu khách xác nhận chi phí mới | S81-02b Điều kiện / phụ thuộc: S81-01 (Khôi, cuối D24); S81-02a (Khôi, cuối D24). Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: BR-23: xuống nhóm thì giảm tiền; tăng trong dung sai/cùng nhóm không đổi tiền; vượt dung sai và tăng nhóm thì yêu cầu xác nhận phụ thu; thời lượng spa giữ nguyên S82-01a Điều kiện / phụ thuộc: S81-02 (Khôi, cuối D25) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Yêu cầu gắn đúng lịch/khách và chi phí đã tính |
| D25 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S80-01 · ID80 · WBS 1.4.4.5 · 3 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài tải lên ảnh trước/sau gắn đúng lịch và quyền S80-02a · ID80 · WBS 1.4.4.5 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài truy vấn ảnh theo phạm vi người dùng | S80-01 Điều kiện / phụ thuộc: S77-02 (Khôi, cuối D24). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Ảnh gắn đúng lịch; upload trái quyền bị chặn S80-02a Điều kiện / phụ thuộc: S80-01 (Vương, cuối D25) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Ảnh trả về thuộc đúng lịch/phạm vi quyền |
| D25 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S148-01 · ID148 · WBS 1.7.5.2.1 · 3 giờ Web Quản lý Cài quản lý đổi/hủy có lý do; nối API can thiệp thật | S148-01 Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S76-02 (Vương, cuối D24). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 76 xử lý đúng quyền và điều kiện nguồn |
| D25 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S124-03 · ID124 · WBS 1.6.2.2 · 3 giờ Web Nhân viên Nối luồng spa/lưu trú thật cho lễ tân | S124-03 Điều kiện / phụ thuộc: S67-02 (Khôi, cuối D08); S124-02 (Lợi, cuối D11); S70-02 (Khôi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S71-02 (Khôi, cuối D13); S123-02 (Lợi, cuối D18); S86-03 (Khôi, cuối D19). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 67/70/71/86 sẵn; không coi dữ liệu mô phỏng là đặt thành công |
| D26 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S82-01b · ID82 · WBS 1.4.4.6.2 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài nhánh khách xác nhận hoặc từ chối chi phí mới S82-02a · ID82 · WBS 1.4.4.6.2 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối kiểm lại chuồng khi thú cưng đổi nhóm kích cỡ | S82-01b Điều kiện / phụ thuộc: S81-02 (Khôi, cuối D25); S82-01a (Khôi, cuối D25). Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Kiểm ownership; xử lý đồng ý/từ chối theo quy tắc nguồn S82-02a Điều kiện / phụ thuộc: S82-01 (Khôi, cuối D26) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chuồng được kiểm lại phù hợp theo BR-21/23 |
| D26 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 78, 80 S80-02b · ID80 · WBS 1.4.4.5 · 2 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài kiểm ảnh trước chăm sóc hợp lệ trong 7 ngày tính đến lúc bắt đầu dịch vụ S78-01a · ID78 · WBS 1.4.4.4.2 · 2 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài cập nhật tiến độ dịch vụ cho nhân viên được phân công | S80-02b Điều kiện / phụ thuộc: S80-01 (Vương, cuối D25); S80-02a (Vương, cuối D25). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: BR-20: kiểm ảnh trước khi bắt đầu; không tự cấm xem ảnh cũ; hoàn tất cần ảnh sau của lịch S78-01a Điều kiện / phụ thuộc: S80-02 (Vương, cuối D26) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chỉ nhân viên đúng phạm vi hoặc quản lý được cập nhật |
| D26 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S130-01 · ID130 · WBS 1.6.3.1 · 2,5 giờ Web Nhân viên Cài danh sách lịch được phân công, xem hồ sơ; nối API thật | S130-01 Điều kiện / phụ thuộc: S120-02 (Long, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S121-01 (Long, cuối D17); S77-02 (Khôi, cuối D24). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Nhân viên spa đọc đúng lịch/phạm vi từ ID 77/65 |
| D26 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S109-02 · ID109 · WBS 1.5.3.3 · 3 giờ Web Khách hàng Nối API lưu trú thật và xử lý lỗi khả dụng | S109-02 Điều kiện / phụ thuộc: S109-01 (Lợi, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S105-02 (Lợi, cuối D20); S86-03 (Khôi, cuối D19). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Đặt lưu trú tạo đúng lịch qua ID 86 |
| D27 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 82, 92 S82-02b · ID82 · WBS 1.4.4.6.2 · 0,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối kết quả kiểm chuồng với phản hồi chi phí mới S92-01 · ID92 · WBS 1.4.6.2 · 3 giờ Thanh toán Cài ghi nhận thanh toán tại quầy và đối chiếu số tiền S92-02a · ID92 · WBS 1.4.6.2 · 0,5 giờ Thanh toán Khai báo truy vấn tình hình thanh toán theo phạm vi nguồn | S82-02b Điều kiện / phụ thuộc: S82-01 (Khôi, cuối D26); S82-02a (Khôi, cuối D26). Gate: G0, G5, G2. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Phản hồi xác nhận/từ chối không bỏ qua điều kiện chuồng S92-01 Điều kiện / phụ thuộc: S84-01 (Vương, cuối D16); S82-02 (Khôi, cuối D27) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Số tiền/trạng thái được xác minh trước khi ghi nhận S92-02a Điều kiện / phụ thuộc: S92-01 (Khôi, cuối D27) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có truy vấn cho danh sách thanh toán thuộc phạm vi |
| D27 Vương Backend 0,5/4 giờ | Task gộp: Không S78-01b · ID78 · WBS 1.4.4.4.2 · 0,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Nối lỗi quyền/trạng thái vào cập nhật tiến độ | S78-01b Điều kiện / phụ thuộc: S80-02 (Vương, cuối D26); S78-01a (Vương, cuối D26). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Sai quyền hoặc điều kiện chưa đủ không đổi tiến độ |
| D27 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: 149, 150 S149-UI · ID149 · WBS 1.7.5.2.2 · 1,5 giờ Web Quản lý Dựng điều khiển cập nhật trạng thái trên dashboard mock S150-UI · ID150 · WBS 1.7.5.3 · 1,5 giờ Web Quản lý Dựng UI tình trạng chuồng và thao tác gỡ khóa theo contract | S149-UI Điều kiện / phụ thuộc: S136-01 (Long, cuối D18); S147-01 (Long, cuối D14). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI/validation/trạng thái phản hồi dùng mock; chưa gọi API thật và chưa hoàn thành tích hợp S150-UI Điều kiện / phụ thuộc: S136-01 (Long, cuối D18). Gate: G0, G5. Loại: UI độc lập theo contract · mock chưa phải tích hợp. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: UI/validation/trạng thái phản hồi dùng mock; chưa gọi API thật và chưa hoàn thành tích hợp |
| D27 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S116-02 · ID116 · WBS 1.5.5.1 · 3 giờ Web Khách hàng Nối khởi tạo/thông tin thanh toán thật và kết quả webhook phía server | S116-02 Điều kiện / phụ thuộc: S58-01 (Vương, cuối D11); S116-01 (Lợi, cuối D23); S111-02 (Lợi, cuối D24); S94-02 (Vương, cuối D19). Gate: G0, G5, G4. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Luồng với cổng đã chọn dùng ID 93/94; không đánh dấu thành công chỉ từ redirect |
| D28 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 88, 92 S92-02b · ID92 · WBS 1.4.6.2 · 2 giờ Thanh toán Nối dữ liệu và response theo dõi thanh toán S88-01a · ID88 · WBS 1.4.5.2.1 · 2 giờ Lưu trú Cài tiếp nhận lưu trú có kiểm chi phí/thanh toán | S92-02b Điều kiện / phụ thuộc: S92-01 (Khôi, cuối D27); S92-02a (Khôi, cuối D27). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Kết quả phản ánh đúng khoản tiền và trạng thái S88-01a Điều kiện / phụ thuộc: S87-02 (Khôi, cuối D22); S82-02 (Khôi, cuối D27); S92-02 (Khôi, cuối D28) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Không tiếp nhận trước khi đạt điều kiện tiền và xác nhận |
| D28 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 78, 79 S78-02 · ID78 · WBS 1.4.4.4.2 · 3 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài hoàn tất lịch spa, ràng buộc ảnh/chi phí mới theo nguồn S79-01a · ID79 · WBS 1.4.4.4.3 · 1 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài quyền quản lý cập nhật trực tiếp trạng thái | S78-02 Điều kiện / phụ thuộc: S82-02 (Khôi, cuối D27); S78-01 (Vương, cuối D27). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Không hoàn tất khi điều kiện BR-06/20/23 chưa thỏa S79-01a Điều kiện / phụ thuộc: S78-02 (Vương, cuối D28) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có nhánh cập nhật dành riêng vai trò được phép |
| D28 Long Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Không có bước coding đã đủ điều kiện. Đang chờ ID78 (Vương, cuối D28); ID92 (Khôi, cuối D28); ID79 (Vương, cuối D29); ID125 (Lợi, cuối D29); ID97 (Vương, cuối D32); ID88 (Khôi, cuối D29); ID99 (Vương, cuối D33). | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D28 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S112-02 · ID112 · WBS 1.5.4.2 · 3 giờ Web Khách hàng Nối API đổi/hủy thật và xử lý server từ chối sau hạn | S112-02 Điều kiện / phụ thuộc: S58-01 (Vương, cuối D11); S112-01 (Lợi, cuối D16); S111-02 (Lợi, cuối D24); S109-02 (Lợi, cuối D26); S75-03 (Vương, cuối D21). Gate: G0, G5, G2. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Luồng gọi ID 75, phản ánh kết quả thực |
| D29 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: 88, 89 S88-01b · ID88 · WBS 1.4.5.2.1 · 0,5 giờ Lưu trú Nối chuyển trạng thái tiếp nhận lưu trú S88-02 · ID88 · WBS 1.4.5.2.1 · 2,5 giờ Lưu trú Cài đọc tình trạng chuồng từ dữ liệu lưu trú S89-01a · ID89 · WBS 1.4.5.2.2 · 1 giờ Lưu trú Cài thao tác trả thú cưng lưu trú | S88-01b Điều kiện / phụ thuộc: S87-02 (Khôi, cuối D22); S82-02 (Khôi, cuối D27); S92-02 (Khôi, cuối D28); S88-01a (Khôi, cuối D28). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chuyển Đang lưu trú chỉ khi đủ điều kiện nguồn S88-02 Điều kiện / phụ thuộc: S88-01 (Khôi, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Tình trạng chuồng phản ánh thao tác tiếp nhận và lịch S89-01a Điều kiện / phụ thuộc: S88-02 (Khôi, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Xác định lịch đang lưu trú và thời điểm trả |
| D29 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S79-01b · ID79 · WBS 1.4.4.4.3 · 1,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài dữ liệu giám sát tiến độ lịch hẹn S79-02 · ID79 · WBS 1.4.4.4.3 · 2,5 giờ Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận Cài lịch sử công việc nhân viên spa | S79-01b Điều kiện / phụ thuộc: S78-02 (Vương, cuối D28); S79-01a (Vương, cuối D28). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Giám sát thể hiện đúng trạng thái và phạm vi cửa hàng S79-02 Điều kiện / phụ thuộc: S79-01 (Vương, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Lịch sử có dữ liệu theo phạm vi FR-EXE-06; không thêm báo cáo |
| D29 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S131-03 · ID131 · WBS 1.6.3.2 · 3 giờ Web Nhân viên Nối tiến độ/upload ảnh/hoàn tất thật | S131-03 Điều kiện / phụ thuộc: S131-02 (Long, cuối D13); S58-01 (Vương, cuối D11); S130-01 (Long, cuối D26); S80-02 (Vương, cuối D26); S78-02 (Vương, cuối D28). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 78/80 sẵn; dữ liệu/ảnh thật cập nhật đúng lịch |
| D29 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S125-02 · ID125 · WBS 1.6.2.3.1 · 3 giờ Web Nhân viên Nối API danh sách theo role và tiếp nhận spa | S125-02 Điều kiện / phụ thuộc: S125-01 (Lợi, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11); S124-03 (Lợi, cuối D25); S77-02 (Khôi, cuối D24). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Lịch/tiếp nhận thật từ ID 77 |
| D30 Khôi Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S89-01b · ID89 · WBS 1.4.5.2.2 · 2 giờ Lưu trú Nối tính phí trả muộn phía server S89-02a · ID89 · WBS 1.4.5.2.2 · 2 giờ Lưu trú Nối trả thú cưng với điều kiện thanh toán và giải phóng chuồng | S89-01b Điều kiện / phụ thuộc: S88-02 (Khôi, cuối D29); S89-01a (Khôi, cuối D29). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Phí trả muộn tính đúng bảng giá/quy tắc nguồn S89-02a Điều kiện / phụ thuộc: S89-01 (Khôi, cuối D30) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Không trả khi còn điều kiện tiền chưa đạt; chuồng được giải phóng khi hợp lệ |
| D30 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: Không S98-01 · ID98 · WBS 1.4.7.2 · 3 giờ Thông báo / tự động Cài hủy do vắng mặt sau 15 phút và giải phóng chuồng S98-02a · ID98 · WBS 1.4.7.2 · 1 giờ Thông báo / tự động Cài truy vấn yêu cầu chi phí mới hết 30 phút chưa phản hồi | S98-01 Điều kiện / phụ thuộc: S77-02 (Khôi, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27); S88-02 (Khôi, cuối D29). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Tác vụ cập nhật đúng lịch/chuồng theo rule nguồn S98-02a Điều kiện / phụ thuộc: S98-01 (Vương, cuối D30) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Chọn đúng yêu cầu quá hạn theo quy tắc nguồn |
| D30 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S152-02 · ID152 · WBS 1.7.6.1 · 3 giờ Web Quản lý Nối API theo dõi/ghi nhận thanh toán thật | S152-02 Điều kiện / phụ thuộc: S152-01 (Long, cuối D11); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S92-02 (Khôi, cuối D28). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 92 cập nhật dữ liệu thật theo quyền quản lý |
| D30 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S113-01 · ID113 · WBS 1.5.4.3 · 2,5 giờ Web Khách hàng Cài xem ảnh trước sau đúng lịch và nối API ảnh | S113-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02); S58-01 (Vương, cuối D11); S111-02 (Lợi, cuối D24); S80-02 (Vương, cuối D26). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Ảnh thật từ ID80; khách chỉ xem ảnh của mình; mốc 7 ngày không phải hạn cấm xem ảnh cũ |
| D31 Khôi Backend 0,5/4 giờ | Task gộp: Không S89-02b · ID89 · WBS 1.4.5.2.2 · 0,5 giờ Lưu trú Nối response hoàn tất trả thú cưng | S89-02b Điều kiện / phụ thuộc: S89-01 (Khôi, cuối D30); S89-02a (Khôi, cuối D30). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Response và trạng thái lịch/chuồng nhất quán |
| D31 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 98, 99 S98-02b · ID98 · WBS 1.4.7.2 · 2 giờ Thông báo / tự động Cài hủy tự động sau 30 phút chưa phản hồi chi phí mới S99-01a · ID99 · WBS 1.4.7.3 · 2 giờ Thông báo / tự động Cài thống kê số lần vắng mặt trong cửa sổ 30 ngày | S98-02b Điều kiện / phụ thuộc: S98-01 (Vương, cuối D30); S98-02a (Vương, cuối D30). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Lịch quá hạn được hủy và xử lý tài nguyên theo vòng đời S99-01a Điều kiện / phụ thuộc: S98-02 (Vương, cuối D31) → làm trước trong ngày, cùng người. Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Số lần được tính theo dữ liệu/lý do hủy nguồn |
| D31 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S147-02 · ID147 · WBS 1.7.5.1 · 3 giờ Web Quản lý Nối tiến độ và ảnh thật | S147-02 Điều kiện / phụ thuộc: S147-01 (Long, cuối D14); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S80-02 (Vương, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 79/80 cung cấp dữ liệu theo quyền quản lý |
| D31 Lợi Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: Không S114-01 · ID114 · WBS 1.5.4.4 · 2,5 giờ Web Khách hàng Cài xác nhận/từ chối chi phí mới và nối API | S114-01 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02); S58-01 (Vương, cuối D11); S111-02 (Lợi, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Phản hồi thật tới ID 82; UI phản ánh kết quả server |
| D32 Khôi Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D32 Vương Backend 4/4 giờ | Task gộp: 97, 99 S97-02 · ID97 · WBS 1.4.7.1.2 · 3 giờ Thông báo / tự động Nối trạng thái thực hiện, thanh toán, chi phí mới và hủy tự động S99-01b · ID99 · WBS 1.4.7.3 · 1 giờ Thông báo / tự động Nối điều kiện khóa quyền tự đặt từ kết quả thống kê | S97-02 Điều kiện / phụ thuộc: S94-02 (Vương, cuối D19); S97-01 (Vương, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27); S78-02 (Vương, cuối D28); S92-02 (Khôi, cuối D28); S89-02 (Khôi, cuối D31); S98-02 (Vương, cuối D31). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Khôi. Đầu ra / đạt khi: Thông báo được tạo từ hành vi thật của các module đã nối S99-01b Điều kiện / phụ thuộc: S98-02 (Vương, cuối D31); S99-01a (Vương, cuối D31). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: BR-15: quá 3 lần vắng trong 30 ngày mới khóa quyền tự đặt; không khóa lễ tân đặt thay |
| D32 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: 128, 149 S149-API · ID149 · WBS 1.7.5.2.2 · 1 giờ Web Quản lý Nối API cập nhật trực tiếp trạng thái từ dashboard S128-02a · ID128 · WBS 1.6.2.5 · 2 giờ Web Nhân viên Nối API ghi nhận thanh toán tại quầy vào màn lễ tân | S149-API Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S79-02 (Vương, cuối D29); S147-02 (Long, cuối D31); S149-UI (Long, cuối D27). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 79 phản hồi trạng thái mới; không thêm trạng thái S128-02a Điều kiện / phụ thuộc: S128-01 (Long, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S92-02 (Khôi, cuối D28). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Lợi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Ghi nhận khoản thanh toán qua API thật theo quyền lễ tân |
| D32 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S126-02 · ID126 · WBS 1.6.2.3.2 · 3 giờ Web Nhân viên Nối cân nặng/chi phí/phản hồi cho spa và lưu trú | S126-02 Điều kiện / phụ thuộc: S126-01 (Lợi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S81-02 (Khôi, cuối D25); S82-02 (Khôi, cuối D27). Gate: G0, G5, G2. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 81/82 nhận dữ liệu thật; không tự tính lại tiền ở client |
| D33 Khôi Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D33 Vương Backend 3/4 giờ | Task gộp: Không S99-02 · ID99 · WBS 1.4.7.3 · 3 giờ Thông báo / tự động Cài gỡ khóa quyền tự đặt và nối kiểm ở luồng đặt lịch | S99-02 Điều kiện / phụ thuộc: S99-01 (Vương, cuối D32). Gate: G0, G5. Loại: Coding · FS theo predecessor nếu có. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Gỡ khóa đúng quyền; BR-15 khóa khi quá 3 lần vắng trong 30 ngày, không khóa lễ tân đặt thay |
| D33 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: 128, 132 S128-02b · ID128 · WBS 1.6.2.5 · 1 giờ Web Nhân viên Nối hiển thị lỗi số tiền/trạng thái từ API thanh toán tại quầy S132-02a · ID132 · WBS 1.6.3.3 · 2 giờ Web Nhân viên Nối API lịch sử công việc và danh sách thông báo thật | S128-02b Điều kiện / phụ thuộc: S128-01 (Long, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S92-02 (Khôi, cuối D28); S128-02a (Long, cuối D32). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Lợi, Vương. Đầu ra / đạt khi: Hiển thị lỗi server; không coi phản hồi lỗi là thanh toán thành công S132-02a Điều kiện / phụ thuộc: S132-01 (Long, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S130-01 (Long, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29); S97-02 (Vương, cuối D32). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Lịch sử và thông báo lấy từ API đúng nhân viên |
| D33 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S127-02 · ID127 · WBS 1.6.2.4 · 3 giờ Web Nhân viên Nối API lưu trú thật, thanh toán/phí trả muộn theo phản hồi | S127-02 Điều kiện / phụ thuộc: S58-01 (Vương, cuối D11); S127-01 (Lợi, cuối D22); S126-02 (Lợi, cuối D32); S89-02 (Khôi, cuối D31). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 88/89 chạy; UI phản ánh chuồng được giải phóng |
| D34 Khôi Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D34 Vương Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D34 Long Frontend 2,5/3 giờ | Task gộp: 132, 150 S150-API · ID150 · WBS 1.7.5.3 · 1,5 giờ Web Quản lý Nối API tình trạng chuồng và gỡ khóa tự đặt vào UI đã dựng S132-02b · ID132 · WBS 1.6.3.3 · 1 giờ Web Nhân viên Nối trạng thái thông báo phân công/hủy từ sự kiện server | S150-API Điều kiện / phụ thuộc: S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S88-02 (Khôi, cuối D29); S99-02 (Vương, cuối D33); S150-UI (Long, cuối D27). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Khôi, Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 88/99 sẵn; quản lý gỡ khóa đúng đối tượng S132-02b Điều kiện / phụ thuộc: S132-01 (Long, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S130-01 (Long, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29); S97-02 (Vương, cuối D32); S132-02a (Long, cuối D33). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: Thông báo phản ánh sự kiện thật, không dùng mock để báo tích hợp |
| D34 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S117-02 · ID117 · WBS 1.5.5.2 · 3 giờ Web Khách hàng Nối danh sách/đã đọc và thông báo từ sự kiện thật | S117-02 Điều kiện / phụ thuộc: S102-02 (Lợi, cuối D02); S117-01 (Lợi, cuối D05); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S97-02 (Vương, cuối D32). Gate: G0, G5. Loại: API thật · FS với đầu ra BE. Người bàn giao: Vương. Đầu ra / đạt khi: ID 96/97 đã hoạt động; hiển thị FR-NOT-01→06 đúng nguồn |
| D35 Khôi Backend 3/4 giờ | Task gộp: Không S178-Khôi · ID178 · WBS 1.8.3.2.2 · 3 giờ BE theo owner Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã schema, Pets, danh mục/giá, đặt lịch, tiếp nhận, lưu trú và tiền tại quầy, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S178-Khôi Điều kiện / phụ thuộc: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gate: G0, G5. Loại: Coding có điều kiện · không có issue thì 0 giờ. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ |
| D35 Vương Backend 3/4 giờ | Task gộp: Không S178-Vương · ID178 · WBS 1.8.3.2.2 · 3 giờ BE theo owner Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã auth, bảo mật, đồng thời, thực hiện/ảnh, tự động, thanh toán online và thông báo, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S178-Vương Điều kiện / phụ thuộc: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gate: G0, G5. Loại: Coding có điều kiện · không có issue thì 0 giờ. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ |
| D35 Long Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S176-Long · ID176 · WBS 1.8.3.1.3 · 3 giờ 3 Web theo owner Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã Web Quản lý và phần Web Nhân viên do Long phụ trách, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S176-Long Điều kiện / phụ thuộc: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gate: G0, G5. Loại: Coding có điều kiện · không có issue thì 0 giờ. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ |
| D35 Lợi Frontend 3/3 giờ | Task gộp: Không S176-Lợi · ID176 · WBS 1.8.3.1.3 · 3 giờ 3 Web theo owner Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã Web Khách hàng và các màn lễ tân do Lợi phụ trách, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S176-Lợi Điều kiện / phụ thuộc: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gate: G0, G5. Loại: Coding có điều kiện · không có issue thì 0 giờ. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ |
| D36 Khôi Backend 2/4 giờ | Task gộp: Không S180-Khôi · ID180 · WBS 1.9.1 · 2 giờ Cấu hình runtime Nếu bản chạy cần diff runtime/seed: sửa cấu hình hoặc dữ liệu demo bằng mã thuộc ID180; tái dùng nền đã có, không thêm pipeline hay nhập tay để tính công | S180-Khôi Điều kiện / phụ thuộc: Bản sau sửa code D35 đã sẵn trước D36; có nhu cầu diff runtime/seed thực tế. Gate: G0, G5. Loại: Coding có điều kiện · không có issue thì 0 giờ. Người bàn giao: Không có người khác trong bước này. Đầu ra / đạt khi: Diff runtime/seed cần thiết chạy được; không lặp công đã tính ở ID51–55/58; không cần diff thì 0 giờ |
| D36 Vương Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D36 Long Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D36 Lợi Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D37 Khôi Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D37 Vương Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D37 Long Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D37 Lợi Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D38 Khôi Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D38 Vương Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D38 Long Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D38 Lợi Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D39 Khôi Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D39 Vương Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D39 Long Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D39 Lợi Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D40 Khôi Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D40 Vương Backend 0/4 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D40 Long Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |
| D40 Lợi Frontend 0/3 giờ | Task gộp: Không Module / ID / WBS: không có task được phân bổ. Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Đầu vào / phụ thuộc / bàn giao: không áp dụng vì không có bước nhận việc. Nỗ lực 0 giờ. Đầu ra: không phát sinh code. Tiêu chí: giữ đúng khoảng trống, không tính task hoặc giờ giả. |

# 7 Bảng công việc riêng của Khôi

Cùng dữ liệu với bảng chính; thứ tự các bước và giờ giữ nguyên. Điều kiện G0–G5 và predecessor áp dụng như mục 6; bảng này lặp đầy đủ công việc và đầu ra từng ngày để dùng riêng.

| Ngày | ID và công việc | Đầu ra và điều kiện |
| --- | --- | --- |
| D01 2h | S52-01 · ID52 / 1.4.1.2.1 · 2h Nền tảng BE: Tạo CSDL Supabase PostgreSQL; cấp connection string qua biến môi trường cho runtime | S52-01: CSDL tồn tại và kết nối được; không ghi secret vào mã Cần: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gates G0,G5. |
| D02 4h | S53-01 · ID53 / 1.4.1.2.2 · 3h Nền tảng BE: Khai báo DbContext và bảng Identity; tạo migration đầu tiên S54-01a · ID54 / 1.4.1.2.3 · 1h Nền tảng BE: Khai báo entity danh mục và hồ sơ theo mô hình đã duyệt | S53-01: Migration Identity áp dụng được trên DB phát triển Cần: S52-01 (Khôi, cuối D01); S51-01 (Vương, cuối D01). Gates G0,G5. S54-01a: Có entity tài khoản liên quan, thú cưng và danh mục theo thiết kế Cần: S53-01 (Khôi, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D03 4h | S54-01b · ID54 / 1.4.1.2.3 · 2h Nền tảng BE: Khai báo entity lịch spa và lưu trú theo mô hình đã duyệt S54-02a · ID54 / 1.4.1.2.3 · 2h Nền tảng BE: Cấu hình khóa và quan hệ giữa các entity nghiệp vụ | S54-01b: Có entity lịch spa/lưu trú và thuộc tính nguồn, chưa tự thêm schema Cần: S53-01 (Khôi, cuối D02); S54-01a (Khôi, cuối D02). Gates G0,G5. S54-02a: Mapping khóa và quan hệ khớp mô hình đã duyệt Cần: S54-01 (Khôi, cuối D03) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D04 4h | S54-02b · ID54 / 1.4.1.2.3 · 1h Nền tảng BE: Cấu hình ràng buộc dữ liệu của các entity nghiệp vụ S54-03 · ID54 / 1.4.1.2.3 · 3h Nền tảng BE: Tạo và áp dụng migration nghiệp vụ, kiểm đối chiếu entity với schema | S54-02b: Ràng buộc nguồn được khai báo trước migration Cần: S54-01 (Khôi, cuối D03); S54-02a (Khôi, cuối D03). Gates G0,G5. S54-03: Schema chạy được cùng Identity; migration có một chủ sở hữu Cần: S54-02 (Khôi, cuối D04) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D05 4h | S83-01 · ID83 / 1.4.4.7.1 · 3h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài vòng đời lịch spa và lưu trú theo trạng thái nguồn S83-02a · ID83 / 1.4.4.7.1 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Khai báo hàm kiểm chuyển trạng thái dùng chung cho lịch | S83-01: Các chuyển trạng thái có điều kiện rõ theo BR-14/26/27 Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04). Gates G0,G5. S83-02a: Có hàm guard độc lập để các module lịch gọi sau Cần: S83-01 (Khôi, cuối D05) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D06 4h | S65-01 · ID65 / 1.4.2.3 · 3h Accounts / Staff / Pets: Cài tạo/xem hồ sơ thú cưng theo phạm vi chủ sở hữu S55-01a · ID55 / 1.4.1.2.4 · 1h Nền tảng BE: Viết seed mốc kích cỡ, dung sai và đổi/hủy từ cấu hình đã chốt | S65-01: Đọc/ghi hồ sơ theo đúng actor và ownership Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gates G0,G5,G1,G2. S55-01a: Seed dùng giá trị được duyệt; không tự chọn ngưỡng Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gates G0,G5,G2. |
| D07 4h | S55-01b · ID55 / 1.4.1.2.4 · 2h Nền tảng BE: Viết seed tài khoản Quản lý đầu tiên và nối các seed nghiệp vụ S67-01a · ID67 / 1.4.3.1 · 2h Danh mục / chuồng / giá: Cài thêm/sửa dịch vụ và giá theo loài, nhóm kích cỡ | S55-01b: Tài khoản seed có vai trò đúng; bootstrap và cấu hình theo quyết định G1/G2 Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S55-01a (Khôi, cuối D06). Gates G0,G5,G2. S67-01a: Thêm/sửa đọc ghi giá theo dữ liệu nguồn Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gates G0,G5. |
| D08 4h | S67-01b · ID67 / 1.4.3.1 · 0,5h Danh mục / chuồng / giá: Nối thời lượng dịch vụ theo loài và nhóm kích cỡ S67-02 · ID67 / 1.4.3.1 · 2,5h Danh mục / chuồng / giá: Cài ngừng cung cấp và xem danh mục dịch vụ S65-02a · ID65 / 1.4.2.3 · 1h Accounts / Staff / Pets: Cài cập nhật hồ sơ thú cưng trong phạm vi quyền | S67-01b: Thời lượng đúng nhóm, phục vụ tính khung giờ Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S67-01a (Khôi, cuối D07). Gates G0,G5. S67-02: Danh mục trả dữ liệu đúng trạng thái theo BR-11/12 Cần: S67-01 (Khôi, cuối D08) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. S65-02a: Cập nhật thuộc tính cho đúng chủ/phạm vi Cần: S65-01 (Khôi, cuối D06); S55-01 (Khôi, cuối D07). Gates G0,G5,G1,G2. |
| D09 4h | S65-02b · ID65 / 1.4.2.3 · 1,5h Accounts / Staff / Pets: Nối xác định nhóm kích cỡ từ seed đã có S65-03 · ID65 / 1.4.2.3 · 2,5h Accounts / Staff / Pets: Cài xóa hẳn/xóa mềm theo điều kiện gốc | S65-02b: Nhóm do server xác định từ dữ liệu và cấu hình, không tin nhóm client Cần: S65-01 (Khôi, cuối D06); S55-01 (Khôi, cuối D07); S65-02a (Khôi, cuối D08). Gates G0,G5,G1,G2. S65-03: Thao tác gỡ bỏ dùng đúng quy tắc BR-25; không tự định nghĩa điều kiện Cần: S65-02 (Khôi, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G1,G2. |
| D10 4h | S83-02b · ID83 / 1.4.4.7.1 · 2h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối điều kiện chuyển trạng thái spa và lưu trú vào guard S68-01a · ID68 / 1.4.3.2 · 2h Danh mục / chuồng / giá: Cài dữ liệu và thao tác quản lý chuồng | S83-02b: Guard chấp nhận/từ chối theo vòng đời đã duyệt; consumer dùng ở task riêng Cần: S83-01 (Khôi, cuối D05); S83-02a (Khôi, cuối D05). Gates G0,G5. S68-01a: Chuồng được đọc/ghi theo thiết kế và quyền nguồn Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gates G0,G5. |
| D11 4h | S68-01b · ID68 / 1.4.3.2 · 0,5h Danh mục / chuồng / giá: Nối giá lưu trú vào thao tác quản lý dữ liệu chuồng/giá S70-01 · ID70 / 1.4.4.1.1 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài chọn thú cưng/dịch vụ theo loài, đọc giá theo nhóm kích cỡ S70-02a · ID70 / 1.4.4.1.1 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài truy vấn dữ liệu dịch vụ/lịch để tính khung giờ | S68-01b: Giá lưu trú dùng bảng dữ liệu nguồn Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S68-01a (Khôi, cuối D10). Gates G0,G5. S70-01: Lựa chọn và giá lấy từ hồ sơ/danh mục phía server Cần: S67-02 (Khôi, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S83-02 (Khôi, cuối D10). Gates G0,G5. S70-02a: Đọc đúng thời lượng và dữ liệu lịch theo contract Cần: S70-01 (Khôi, cuối D11) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D12 4h | S70-02b · ID70 / 1.4.4.1.1 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài trả các khung giờ khả dụng theo dữ liệu đã truy vấn S71-01a · ID71 / 1.4.4.1.2 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài handler tạo lịch spa Chờ xác nhận cho khách/lễ tân | S70-02b: Khung giờ trả về tuân thủ khả dụng theo quy tắc nguồn Cần: S70-01 (Khôi, cuối D11); S70-02a (Khôi, cuối D11). Gates G0,G5. S71-01a: Lịch tạo theo payload nguồn, đúng trạng thái ban đầu Cần: S60-02 (Vương, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G3. |
| D13 4h | S71-01b · ID71 / 1.4.4.1.2 · 0,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối response và lỗi tạo lịch spa theo contract S71-02 · ID71 / 1.4.4.1.2 · 3h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối kiểm khóa tự đặt lịch, policy và nhất quán khi ghi lịch S68-02a · ID68 / 1.4.3.2 · 0,5h Danh mục / chuồng / giá: Khai báo giá thức ăn theo cấu hình nguồn | S71-01b: Response tạo lịch phân biệt hợp lệ/lỗi; policy/nhất quán ở bước kế tiếp Cần: S60-02 (Vương, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12); S71-01a (Khôi, cuối D12). Gates G0,G5,G3. S71-02: Yêu cầu bị khóa/xung đột không tạo lịch trái rule; trạng thái khóa do ID 99 quản lý Cần: S59-02 (Vương, cuối D06); S62-03 (Vương, cuối D10); S71-01 (Khôi, cuối D13) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G3. S68-02a: Giá thức ăn được biểu diễn đúng dữ liệu nguồn Cần: S68-01 (Khôi, cuối D11). Gates G0,G5. |
| D14 4h | S68-02b · ID68 / 1.4.3.2 · 2h Danh mục / chuồng / giá: Cài thao tác giá thức ăn và phí trả muộn S91-01a · ID91 / 1.4.6.1 · 2h Thanh toán: Cài tính tiền spa từ dịch vụ, loài và nhóm kích cỡ | S68-02b: Đọc/ghi bảng giá và cấu hình phí theo quyền nguồn Cần: S68-01 (Khôi, cuối D11); S68-02a (Khôi, cuối D13). Gates G0,G5. S91-01a: Giá thành phần được tính phía server Cần: S67-02 (Khôi, cuối D08); S68-02 (Khôi, cuối D14) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D15 4h | S91-01b · ID91 / 1.4.6.1 · 1h Thanh toán: Nối tổng tiền spa vào kết quả bộ tính tiền S91-02 · ID91 / 1.4.6.1 · 3h Thanh toán: Cài tính tiền lưu trú và phí trả muộn từ bảng giá | S91-01b: Tổng tiền không lấy từ số tiền client gửi Cần: S67-02 (Khôi, cuối D08); S68-02 (Khôi, cuối D14); S91-01a (Khôi, cuối D14). Gates G0,G5. S91-02: Bộ tính tiền dùng dữ liệu nguồn, không thêm công thức chưa duyệt Cần: S91-01 (Khôi, cuối D15) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D16 4h | S73-01 · ID73 / 1.4.4.2.1 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài danh sách lịch Chờ xác nhận và dữ liệu cần phân công S73-02a · ID73 / 1.4.4.2.1 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài lọc nhân viên phù hợp theo vai trò và khung giờ | S73-01: Danh sách có đúng lịch cần xử lý Cần: S63-02 (Vương, cuối D10); S71-02 (Khôi, cuối D13). Gates G0,G5. S73-02a: Danh sách ứng viên không chứa nhân viên xung đột Cần: S73-01 (Khôi, cuối D16) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D17 4h | S73-02b · ID73 / 1.4.4.2.1 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối điều kiện thời lượng/khả dụng và trả đề xuất nhân viên S86-01 · ID86 / 1.4.5.1.1 · 3h Lưu trú: Cài kiểm chỗ lưu trú và đọc dữ liệu thú cưng/chuồng | S73-02b: Đề xuất tuân thủ BR-04/10/12/13 Cần: S73-01 (Khôi, cuối D16); S73-02a (Khôi, cuối D16). Gates G0,G5. S86-01: Kết quả còn chỗ dựa đúng dữ liệu và điều kiện chuồng Cần: S60-02 (Vương, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S83-02 (Khôi, cuối D10); S91-02 (Khôi, cuối D15). Gates G0,G5,G3. |
| D18 4h | S86-02 · ID86 / 1.4.5.1.1 · 3h Lưu trú: Cài tiền lưu trú tạm tính qua bộ tính tiền server S86-03a · ID86 / 1.4.5.1.1 · 1h Lưu trú: Cài handler tạo lịch lưu trú Chờ xác nhận | S86-02: Giá trả về không lấy số tiền do client quyết định Cần: S86-01 (Khôi, cuối D17). Gates G0,G5,G3. S86-03a: Handler sử dụng dữ liệu thú cưng/chuồng và tiền tạm tính đã có Cần: S59-02 (Vương, cuối D06); S86-02 (Khôi, cuối D18) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G3. |
| D19 4h | S86-03b · ID86 / 1.4.5.1.1 · 2h Lưu trú: Nối cơ chế đồng thời và policy vào ghi lịch lưu trú S74-01a · ID74 / 1.4.4.2.2 · 2h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài xác nhận và điều chỉnh nhân viên spa | S86-03b: Không vượt khả dụng khi ghi; phản hồi lỗi đúng contract Cần: S59-02 (Vương, cuối D06); S86-02 (Khôi, cuối D18); S86-03a (Khôi, cuối D18). Gates G0,G5,G3. S74-01a: Thao tác phân công theo quyền và dữ liệu phù hợp Cần: S91-02 (Khôi, cuối D15); S73-02 (Khôi, cuối D17). Gates G0,G5,G3. |
| D20 4h | S74-01b · ID74 / 1.4.4.2.2 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối cơ chế nhất quán vào thay đổi phân công S74-02 · ID74 / 1.4.4.2.2 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài xác nhận hoặc từ chối lịch spa theo vòng đời S74-03a · ID74 / 1.4.4.2.2 · 0,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Gọi bộ tính tiền khi duyệt thay đổi lịch spa | S74-01b: Không phân công trùng khi có yêu cầu đồng thời Cần: S91-02 (Khôi, cuối D15); S73-02 (Khôi, cuối D17); S74-01a (Khôi, cuối D19). Gates G0,G5,G3. S74-02: Trạng thái chuyển đúng nguyên tắc ID 83 Cần: S74-01 (Khôi, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G3. S74-03a: Số tiền nguồn được tính lại phía server Cần: S74-02 (Khôi, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G3. |
| D21 4h | S74-03b · ID74 / 1.4.4.2.2 · 2h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối kết quả tính tiền với xác nhận thay đổi S87-01a · ID87 / 1.4.5.1.2 · 2h Lưu trú: Cài đề xuất chuồng phù hợp cho lịch lưu trú | S74-03b: Dữ liệu tiền và vòng đời nhất quán khi duyệt Cần: S74-02 (Khôi, cuối D20); S74-03a (Khôi, cuối D20). Gates G0,G5,G3. S87-01a: Đề xuất theo loài, kích cỡ, khoảng lưu trú và khả dụng Cần: S86-03 (Khôi, cuối D19). Gates G0,G5,G3. |
| D22 4h | S87-01b · ID87 / 1.4.5.1.2 · 1h Lưu trú: Cài gán chuồng có kiểm tra xung đột S87-02 · ID87 / 1.4.5.1.2 · 3h Lưu trú: Cài xác nhận/từ chối lịch lưu trú | S87-01b: Gán chuồng không làm trùng khoảng lưu trú Cần: S86-03 (Khôi, cuối D19); S87-01a (Khôi, cuối D21). Gates G0,G5,G3. S87-02: Vòng đời/chuồng cập nhật theo BR-03/18/21/26 Cần: S87-01 (Khôi, cuối D22) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G3. |
| D23 4h | S77-01 · ID77 / 1.4.4.4.1 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài danh sách lịch hẹn theo vai trò S77-02a · ID77 / 1.4.4.4.1 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài thao tác lễ tân tiếp nhận thú cưng lịch spa | S77-01: Mỗi role chỉ thấy tập lịch trong phạm vi nguồn Cần: S83-02 (Khôi, cuối D10); S71-02 (Khôi, cuối D13). Gates G0,G5. S77-02a: Chỉ vai trò được phép tiếp nhận lịch hợp lệ Cần: S74-03 (Khôi, cuối D21); S77-01 (Khôi, cuối D23) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D24 4h | S77-02b · ID77 / 1.4.4.4.1 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối chuyển trạng thái và response tiếp nhận spa S81-01 · ID81 / 1.4.4.6.1 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài ghi nhận cân nặng thực tế và so với hồ sơ/dung sai S81-02a · ID81 / 1.4.4.6.1 · 0,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Xác định nhóm kích cỡ sau đối chiếu cân nặng | S77-02b: Trạng thái tiếp nhận đúng vòng đời và response nguồn Cần: S74-03 (Khôi, cuối D21); S77-01 (Khôi, cuối D23); S77-02a (Khôi, cuối D23). Gates G0,G5. S81-01: Kết quả đối chiếu dùng cấu hình đã chốt Cần: S91-02 (Khôi, cuối D15); S87-02 (Khôi, cuối D22); S77-02 (Khôi, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G2. S81-02a: Nhận biết nhóm thay đổi từ kết quả đối chiếu Cần: S81-01 (Khôi, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G2. |
| D25 4h | S81-02b · ID81 / 1.4.4.6.1 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối các nhánh giảm tiền giữ tiền hoặc xác nhận phụ thu theo đối chiếu kích cỡ S82-01a · ID82 / 1.4.4.6.2 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài tạo yêu cầu khách xác nhận chi phí mới | S81-02b: BR-23: xuống nhóm thì giảm tiền; tăng trong dung sai/cùng nhóm không đổi tiền; vượt dung sai và tăng nhóm thì yêu cầu xác nhận phụ thu; thời lượng spa giữ nguyên Cần: S81-01 (Khôi, cuối D24); S81-02a (Khôi, cuối D24). Gates G0,G5,G2. S82-01a: Yêu cầu gắn đúng lịch/khách và chi phí đã tính Cần: S81-02 (Khôi, cuối D25) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G2. |
| D26 4h | S82-01b · ID82 / 1.4.4.6.2 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài nhánh khách xác nhận hoặc từ chối chi phí mới S82-02a · ID82 / 1.4.4.6.2 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối kiểm lại chuồng khi thú cưng đổi nhóm kích cỡ | S82-01b: Kiểm ownership; xử lý đồng ý/từ chối theo quy tắc nguồn Cần: S81-02 (Khôi, cuối D25); S82-01a (Khôi, cuối D25). Gates G0,G5,G2. S82-02a: Chuồng được kiểm lại phù hợp theo BR-21/23 Cần: S82-01 (Khôi, cuối D26) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G2. |
| D27 4h | S82-02b · ID82 / 1.4.4.6.2 · 0,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối kết quả kiểm chuồng với phản hồi chi phí mới S92-01 · ID92 / 1.4.6.2 · 3h Thanh toán: Cài ghi nhận thanh toán tại quầy và đối chiếu số tiền S92-02a · ID92 / 1.4.6.2 · 0,5h Thanh toán: Khai báo truy vấn tình hình thanh toán theo phạm vi nguồn | S82-02b: Phản hồi xác nhận/từ chối không bỏ qua điều kiện chuồng Cần: S82-01 (Khôi, cuối D26); S82-02a (Khôi, cuối D26). Gates G0,G5,G2. S92-01: Số tiền/trạng thái được xác minh trước khi ghi nhận Cần: S84-01 (Vương, cuối D16); S82-02 (Khôi, cuối D27) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. S92-02a: Có truy vấn cho danh sách thanh toán thuộc phạm vi Cần: S92-01 (Khôi, cuối D27) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D28 4h | S92-02b · ID92 / 1.4.6.2 · 2h Thanh toán: Nối dữ liệu và response theo dõi thanh toán S88-01a · ID88 / 1.4.5.2.1 · 2h Lưu trú: Cài tiếp nhận lưu trú có kiểm chi phí/thanh toán | S92-02b: Kết quả phản ánh đúng khoản tiền và trạng thái Cần: S92-01 (Khôi, cuối D27); S92-02a (Khôi, cuối D27). Gates G0,G5. S88-01a: Không tiếp nhận trước khi đạt điều kiện tiền và xác nhận Cần: S87-02 (Khôi, cuối D22); S82-02 (Khôi, cuối D27); S92-02 (Khôi, cuối D28) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D29 4h | S88-01b · ID88 / 1.4.5.2.1 · 0,5h Lưu trú: Nối chuyển trạng thái tiếp nhận lưu trú S88-02 · ID88 / 1.4.5.2.1 · 2,5h Lưu trú: Cài đọc tình trạng chuồng từ dữ liệu lưu trú S89-01a · ID89 / 1.4.5.2.2 · 1h Lưu trú: Cài thao tác trả thú cưng lưu trú | S88-01b: Chuyển Đang lưu trú chỉ khi đủ điều kiện nguồn Cần: S87-02 (Khôi, cuối D22); S82-02 (Khôi, cuối D27); S92-02 (Khôi, cuối D28); S88-01a (Khôi, cuối D28). Gates G0,G5. S88-02: Tình trạng chuồng phản ánh thao tác tiếp nhận và lịch Cần: S88-01 (Khôi, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. S89-01a: Xác định lịch đang lưu trú và thời điểm trả Cần: S88-02 (Khôi, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D30 4h | S89-01b · ID89 / 1.4.5.2.2 · 2h Lưu trú: Nối tính phí trả muộn phía server S89-02a · ID89 / 1.4.5.2.2 · 2h Lưu trú: Nối trả thú cưng với điều kiện thanh toán và giải phóng chuồng | S89-01b: Phí trả muộn tính đúng bảng giá/quy tắc nguồn Cần: S88-02 (Khôi, cuối D29); S89-01a (Khôi, cuối D29). Gates G0,G5. S89-02a: Không trả khi còn điều kiện tiền chưa đạt; chuồng được giải phóng khi hợp lệ Cần: S89-01 (Khôi, cuối D30) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D31 0,5h | S89-02b · ID89 / 1.4.5.2.2 · 0,5h Lưu trú: Nối response hoàn tất trả thú cưng | S89-02b: Response và trạng thái lịch/chuồng nhất quán Cần: S89-01 (Khôi, cuối D30); S89-02a (Khôi, cuối D30). Gates G0,G5. |
| D32 0h | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D33 0h | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D34 0h | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D35 3h | S178-Khôi · ID178 / 1.8.3.2.2 · 3h BE theo owner: Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã schema, Pets, danh mục/giá, đặt lịch, tiếp nhận, lưu trú và tiền tại quầy, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S178-Khôi: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ Cần: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gates G0,G5. |
| D36 2h | S180-Khôi · ID180 / 1.9.1 · 2h Cấu hình runtime: Nếu bản chạy cần diff runtime/seed: sửa cấu hình hoặc dữ liệu demo bằng mã thuộc ID180; tái dùng nền đã có, không thêm pipeline hay nhập tay để tính công | S180-Khôi: Diff runtime/seed cần thiết chạy được; không lặp công đã tính ở ID51–55/58; không cần diff thì 0 giờ Cần: Bản sau sửa code D35 đã sẵn trước D36; có nhu cầu diff runtime/seed thực tế. Gates G0,G5. |
| D37 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D38 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D39 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D40 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |

# 8 Bảng công việc riêng của Vương

Cùng dữ liệu với bảng chính; thứ tự các bước và giờ giữ nguyên. Điều kiện G0–G5 và predecessor áp dụng như mục 6; bảng này lặp đầy đủ công việc và đầu ra từng ngày để dùng riêng.

| Ngày | ID và công việc | Đầu ra và điều kiện |
| --- | --- | --- |
| D01 4h | S51-01 · ID51 / 1.4.1.1 · 2h Nền tảng BE: Tạo solution ASP.NET Core phân tầng; cấu hình Swagger/OpenAPI S56-01a · ID56 / 1.4.1.3 · 2h Nền tảng BE: Cài FluentValidation cho request và nối pipeline validation | S51-01: Solution build được; Swagger đọc được API hiện có Cần: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gates G0,G5. S56-01a: Request không hợp lệ đi qua validation của module Cần: S51-01 (Vương, cuối D01) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D02 4h | S56-01b · ID56 / 1.4.1.3 · 0,5h Nền tảng BE: Ánh xạ kết quả validation sang error envelope S56-02 · ID56 / 1.4.1.3 · 2,5h Nền tảng BE: Cài xử lý lỗi tập trung và Serilog; thống nhất dạng lỗi dùng cho 3 Web S59-01a · ID59 / 1.4.1.5.2 · 1h Nền tảng BE: Khai báo policy rate limit cho đăng ký, đăng nhập và refresh | S56-01b: Lỗi validation dùng đúng cấu trúc lỗi đã chốt Cần: S51-01 (Vương, cuối D01); S56-01a (Vương, cuối D01). Gates G0,G5. S56-02: Lỗi được xử lý qua một đường; log theo cấu hình nguồn Cần: S56-01 (Vương, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. S59-01a: Có cấu hình policy theo contract; chưa coi endpoint đã gắn policy Cần: S56-02 (Vương, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D03 4h | S57-01 · ID57 / 1.4.1.4 · 3h Nền tảng BE: Cài JWT Bearer và Identity; khai báo danh tính/role S57-02a · ID57 / 1.4.1.4 · 1h Nền tảng BE: Cài băm và lưu thông tin refresh token | S57-01: API nhận diện token hợp lệ và từ chối token không hợp lệ Cần: S53-01 (Khôi, cuối D02). Gates G0,G5,G1. S57-02a: Không lưu refresh token dạng rõ Cần: S57-01 (Vương, cuối D03) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G1. |
| D04 4h | S57-02b · ID57 / 1.4.1.4 · 2h Nền tảng BE: Cài đối chiếu token băm và nhánh xác thực tương ứng S57-03a · ID57 / 1.4.1.4 · 2h Nền tảng BE: Cài RBAC trên các điểm truy cập thuộc nền auth | S57-02b: Luồng token hợp lệ/không hợp lệ xử lý theo contract Cần: S57-01 (Vương, cuối D03); S57-02a (Vương, cuối D03). Gates G0,G5,G1. S57-03a: Quyền truy cập được giới hạn theo vai trò nguồn Cần: S57-02 (Vương, cuối D04) → làm trước trong ngày, cùng người; S56-02 (Vương, cuối D02). Gates G0,G5,G1. |
| D05 4h | S57-03b · ID57 / 1.4.1.4 · 1h Nền tảng BE: Cài kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu trong nền auth S63-01 · ID63 / 1.4.2.2.1 · 2,5h Accounts / Staff / Pets: Cài tạo/cập nhật tài khoản lễ tân và nhân viên spa S59-01b · ID59 / 1.4.1.5.2 · 0,5h Nền tảng BE: Khai báo ánh xạ policy cho route đăng ký và đăng nhập theo contract | S57-03b: Truy cập sai chủ sở hữu bị từ chối Cần: S57-02 (Vương, cuối D04); S56-02 (Vương, cuối D02); S57-03a (Vương, cuối D04). Gates G0,G5,G1. S63-01: Quản lý thao tác được theo role; dữ liệu nhân viên lưu đúng Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G1. S59-01b: Có cấu hình/metadata để ID62 gắn policy; chưa có endpoint Accounts để tuyên bố bảo vệ runtime Cần: S56-02 (Vương, cuối D02); S59-01a (Vương, cuối D02). Gates G0,G5. |
| D06 4h | S59-01c · ID59 / 1.4.1.5.2 · 1h Nền tảng BE: Khai báo ánh xạ policy refresh và response bị giới hạn S59-02 · ID59 / 1.4.1.5.2 · 2,5h Nền tảng BE: Cài policy đặt lịch dạng dùng lại và ghi sự kiện bảo mật S60-01a · ID60 / 1.4.1.6 · 0,5h Nền tảng BE: Khai báo ranh giới thực thi cơ chế nhất quán đã chọn | S59-01c: Policy/response sẵn cho ID62 nối; chưa coi endpoint refresh thực tế đã chạy Cần: S56-02 (Vương, cuối D02); S59-01b (Vương, cuối D05). Gates G0,G5. S59-02: Thành phần policy và logging sẵn; ID71/86 gắn vào handler khi triển khai Cần: S57-03 (Vương, cuối D05); S59-01 (Vương, cuối D06) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. S60-01a: Có cấu trúc mã cho cơ chế G3, chưa tuyên bố chống tranh chấp hoàn tất Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04). Gates G0,G5,G3. |
| D07 4h | S60-01b · ID60 / 1.4.1.6 · 2,5h Nền tảng BE: Cài xử lý nhất quán trong thao tác đặt lịch, phân công và gán chuồng S60-02a · ID60 / 1.4.1.6 · 1,5h Nền tảng BE: Nối cơ chế nhất quán vào lớp dùng chung của đặt lịch/phân công | S60-01b: Mã cơ chế G3 bảo vệ dữ liệu dùng chung theo BR-18 Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S60-01a (Vương, cuối D06). Gates G0,G5,G3. S60-02a: Các điểm gọi theo contract dùng cơ chế đã cài; chưa yêu cầu API consumer tồn tại Cần: S60-01 (Vương, cuối D07) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G3. |
| D08 4h | S60-02b · ID60 / 1.4.1.6 · 1,5h Nền tảng BE: Nối ranh giới gán chuồng và phản hồi xung đột của cơ chế S62-01a · ID62 / 1.4.2.1 · 2,5h Accounts / Staff / Pets: Cài API đăng ký và đăng nhập trên nền Identity/JWT | S60-02b: Kết quả xung đột không ghi dữ liệu trái BR-18 Cần: S60-01 (Vương, cuối D07); S60-02a (Vương, cuối D07). Gates G0,G5,G3. S62-01a: Có handler đăng ký/đăng nhập dùng nền ID57 Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gates G0,G5,G1. |
| D09 4h | S62-01b · ID62 / 1.4.2.1 · 0,5h Accounts / Staff / Pets: Nối response xác thực và gắn policy đăng ký đăng nhập từ ID59 S62-02 · ID62 / 1.4.2.1 · 2,5h Accounts / Staff / Pets: Cài làm mới token với policy ID59 và cập nhật thông tin khách hàng đúng chủ S62-03a · ID62 / 1.4.2.1 · 1h Accounts / Staff / Pets: Cài ghi nhận khách vãng lai trong Accounts | S62-01b: API Accounts dùng nền token, policy đã cấu hình và error contract thống nhất Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S62-01a (Vương, cuối D08). Gates G0,G5,G1. S62-02: Luồng refresh và cập nhật dùng kiểm quyền ID57; endpoint refresh nhận policy thực Cần: S62-01 (Vương, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G1. S62-03a: Có nhánh ghi nhận khách vãng lai đúng phạm vi Cần: S62-02 (Vương, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G1. |
| D10 4h | S62-03b · ID62 / 1.4.2.1 · 1,5h Accounts / Staff / Pets: Nối validation và kết quả API Accounts cho khách vãng lai S63-02 · ID63 / 1.4.2.2.1 · 2,5h Accounts / Staff / Pets: Cài vô hiệu hóa tài khoản nhân viên ở cấp tài khoản | S62-03b: Input không hợp lệ bị từ chối; API Accounts đủ chức năng nguồn Cần: S62-02 (Vương, cuối D09); S62-03a (Vương, cuối D09). Gates G0,G5,G1. S63-02: Tài khoản bị vô hiệu hóa không hoạt động trái quyền; phần lịch chuyển tại ID 64 Cần: S63-01 (Vương, cuối D05). Gates G0,G5,G1. |
| D11 4h | S58-01 · ID58 / 1.4.1.5.1 · 2h Nền tảng BE: Cấu hình CORS cho ba origin, HTTPS và secret qua môi trường S96-01a · ID96 / 1.4.7.1.1 · 2h Thông báo / tự động: Cài lưu thông báo gắn với người nhận | S58-01: Runtime dùng đúng origin đã cấp và không chứa secret trong code Cần: S51-01 (Vương, cuối D01). Gates G0,G5. S96-01a: Thông báo được lưu cùng định danh người nhận Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05). Gates G0,G5. |
| D12 3h | S96-01b · ID96 / 1.4.7.1.1 · 0,5h Thông báo / tự động: Cài truy vấn danh sách thông báo theo người nhận S96-02 · ID96 / 1.4.7.1.1 · 2,5h Thông báo / tự động: Cài đánh dấu đã đọc và nối kiểm ownership | S96-01b: Danh sách không lẫn thông báo người khác Cần: S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S96-01a (Vương, cuối D11). Gates G0,G5. S96-02: Chỉ người nhận thao tác trên thông báo của mình Cần: S96-01 (Vương, cuối D12) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D13 0h | Không có bước coding đã đủ điều kiện. Đang chờ ID71 (Khôi, cuối D13); ID91 (Khôi, cuối D15); ID86 (Khôi, cuối D19); ID74 (Khôi, cuối D21); ID87 (Khôi, cuối D22); ID77 (Khôi, cuối D24); ID82 (Khôi, cuối D27); ID88 (Khôi, cuối D29); ID92 (Khôi, cuối D28); ID89 (Khôi, cuối D31). | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D14 4h | S72-01 · ID72 / 1.4.4.1.3 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài API trạng thái lịch hẹn theo khách/ownership S72-02a · ID72 / 1.4.4.1.3 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài truy vấn lịch sử sử dụng dịch vụ theo khách | S72-01: Khách không đọc được lịch ngoài phạm vi Cần: S71-02 (Khôi, cuối D13). Gates G0,G5. S72-02a: Truy vấn lịch sử giới hạn quyền sở hữu Cần: S72-01 (Vương, cuối D14) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D15 1h | S72-02b · ID72 / 1.4.4.1.3 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối dữ liệu lịch và trả kết quả lịch sử | S72-02b: Lịch sử trả đúng cấu trúc, không lộ dữ liệu khách khác Cần: S72-01 (Vương, cuối D14); S72-02a (Vương, cuối D14). Gates G0,G5. |
| D16 4h | S84-01 · ID84 / 1.4.4.7.2 · 3h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài điều kiện Chưa → Đã thanh toán: đủ tiền và đúng thời điểm S93-01a · ID93 / 1.4.6.3.1 · 1h Thanh toán: Khai báo request giao dịch sandbox theo cổng đã chọn | S84-01: Không đánh dấu đã thanh toán sai BR-07/17 Cần: S91-02 (Khôi, cuối D15). Gates G0,G5. S93-01a: Payload theo G4; số tiền lấy từ hệ thống Cần: S91-02 (Khôi, cuối D15); S84-01 (Vương, cuối D16) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G4. |
| D17 4h | S93-01b · ID93 / 1.4.6.3.1 · 2h Thanh toán: Cài gửi yêu cầu khởi tạo giao dịch sandbox S93-02a · ID93 / 1.4.6.3.1 · 2h Thanh toán: Nối phản hồi khởi tạo giao dịch vào contract thanh toán | S93-01b: Giao dịch được khởi tạo bằng adapter của một provider đã chốt Cần: S91-02 (Khôi, cuối D15); S84-01 (Vương, cuối D16); S93-01a (Vương, cuối D16). Gates G0,G5,G4. S93-02a: Response provider được ánh xạ theo contract Cần: S93-01 (Vương, cuối D17) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G4. |
| D18 4h | S93-02b · ID93 / 1.4.6.3.1 · 1h Thanh toán: Cài nhánh lỗi khởi tạo giao dịch của cổng S94-01 · ID94 / 1.4.6.3.2 · 3h Thanh toán: Cài nhận webhook, xác minh chữ ký theo cổng đã chọn | S93-02b: Lỗi khởi tạo không làm trạng thái thành đã thanh toán Cần: S93-01 (Vương, cuối D17); S93-02a (Vương, cuối D17). Gates G0,G5,G4. S94-01: Webhook sai chữ ký không cập nhật trạng thái Cần: S93-02 (Vương, cuối D18) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G4. |
| D19 3h | S94-02 · ID94 / 1.4.6.3.2 · 3h Thanh toán: Cài đối chiếu số tiền, chuyển trạng thái và ghi log webhook | S94-02: Chỉ giao dịch đúng điều kiện cập nhật qua ID 84; dùng payload thực sandbox khi có Cần: S94-01 (Vương, cuối D18). Gates G0,G5,G4. |
| D20 4h | S75-01 · ID75 / 1.4.4.3.1 · 3h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài kiểm hạn và đổi lịch spa/lưu trú cho khách đúng chủ S75-02a · ID75 / 1.4.4.3.1 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài nhận yêu cầu hủy lịch trong hạn | S75-01: Đổi lịch dùng mốc được duyệt và giữ điều kiện khả dụng Cần: S71-02 (Khôi, cuối D13); S86-03 (Khôi, cuối D19). Gates G0,G5,G2. S75-02a: Xác định lịch và quyền khách trước khi xử lý Cần: S75-01 (Vương, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G2. |
| D21 4h | S75-02b · ID75 / 1.4.4.3.1 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối hủy với cập nhật vòng đời lịch spa/lưu trú S75-03 · ID75 / 1.4.4.3.1 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Khóa thao tác sau mốc; nối xử lý lỗi đúng contract | S75-02b: Chỉ hủy khi đủ điều kiện; trạng thái cập nhật đúng quy tắc Cần: S75-01 (Vương, cuối D20); S75-02a (Vương, cuối D20). Gates G0,G5,G2. S75-03: Đổi/hủy sau hạn bị từ chối phía server; chưa tự chọn 1 hay 2 giờ Cần: S55-01 (Khôi, cuối D07); S75-02 (Vương, cuối D21) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5,G2. |
| D22 3h | S64-01 · ID64 / 1.4.2.2.2 · 3h Accounts / Staff / Pets: Nối vô hiệu hóa nhân viên spa với lịch đã phân công và thông báo | S64-01: Lịch trở về Chờ xác nhận và có sự kiện thông báo khách theo BR-27 Cần: S63-02 (Vương, cuối D10); S96-02 (Vương, cuối D12); S74-03 (Khôi, cuối D21). Gates G0,G5. |
| D23 4h | S76-01 · ID76 / 1.4.4.3.2 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài quyền quản lý đổi lịch spa/lưu trú khi can thiệp S76-02a · ID76 / 1.4.4.3.2 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài hủy lịch bởi quản lý có lý do | S76-01: Can thiệp dùng đúng quyền và kiểm điều kiện lịch Cần: S74-03 (Khôi, cuối D21); S75-03 (Vương, cuối D21); S87-02 (Khôi, cuối D22). Gates G0,G5. S76-02a: Yêu cầu hủy ghi nhận lý do và quyền quản lý Cần: S76-01 (Vương, cuối D23) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D24 4h | S76-02b · ID76 / 1.4.4.3.2 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối chuyển trạng thái của hủy lịch can thiệp S97-01 · ID97 / 1.4.7.1.2 · 3h Thông báo / tự động: Nối sự kiện đặt/xác nhận/phân công/hủy lịch với Notifications | S76-02b: Trạng thái/khả dụng được cập nhật theo quy tắc nguồn Cần: S76-01 (Vương, cuối D23); S76-02a (Vương, cuối D23). Gates G0,G5. S97-01: Người nhận đúng sự kiện theo FR-NOT-01→06; chưa coi danh sách mock là tích hợp Cần: S71-02 (Khôi, cuối D13); S96-02 (Vương, cuối D12); S74-03 (Khôi, cuối D21); S64-01 (Vương, cuối D22); S87-02 (Khôi, cuối D22); S76-02 (Vương, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D25 4h | S80-01 · ID80 / 1.4.4.5 · 3h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài tải lên ảnh trước/sau gắn đúng lịch và quyền S80-02a · ID80 / 1.4.4.5 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài truy vấn ảnh theo phạm vi người dùng | S80-01: Ảnh gắn đúng lịch; upload trái quyền bị chặn Cần: S77-02 (Khôi, cuối D24). Gates G0,G5. S80-02a: Ảnh trả về thuộc đúng lịch/phạm vi quyền Cần: S80-01 (Vương, cuối D25) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D26 4h | S80-02b · ID80 / 1.4.4.5 · 2h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài kiểm ảnh trước chăm sóc hợp lệ trong 7 ngày tính đến lúc bắt đầu dịch vụ S78-01a · ID78 / 1.4.4.4.2 · 2h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài cập nhật tiến độ dịch vụ cho nhân viên được phân công | S80-02b: BR-20: kiểm ảnh trước khi bắt đầu; không tự cấm xem ảnh cũ; hoàn tất cần ảnh sau của lịch Cần: S80-01 (Vương, cuối D25); S80-02a (Vương, cuối D25). Gates G0,G5. S78-01a: Chỉ nhân viên đúng phạm vi hoặc quản lý được cập nhật Cần: S80-02 (Vương, cuối D26) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D27 0,5h | S78-01b · ID78 / 1.4.4.4.2 · 0,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Nối lỗi quyền/trạng thái vào cập nhật tiến độ | S78-01b: Sai quyền hoặc điều kiện chưa đủ không đổi tiến độ Cần: S80-02 (Vương, cuối D26); S78-01a (Vương, cuối D26). Gates G0,G5. |
| D28 4h | S78-02 · ID78 / 1.4.4.4.2 · 3h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài hoàn tất lịch spa, ràng buộc ảnh/chi phí mới theo nguồn S79-01a · ID79 / 1.4.4.4.3 · 1h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài quyền quản lý cập nhật trực tiếp trạng thái | S78-02: Không hoàn tất khi điều kiện BR-06/20/23 chưa thỏa Cần: S82-02 (Khôi, cuối D27); S78-01 (Vương, cuối D27). Gates G0,G5. S79-01a: Có nhánh cập nhật dành riêng vai trò được phép Cần: S78-02 (Vương, cuối D28) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D29 4h | S79-01b · ID79 / 1.4.4.4.3 · 1,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài dữ liệu giám sát tiến độ lịch hẹn S79-02 · ID79 / 1.4.4.4.3 · 2,5h Lịch spa / vòng đời / tiếp nhận: Cài lịch sử công việc nhân viên spa | S79-01b: Giám sát thể hiện đúng trạng thái và phạm vi cửa hàng Cần: S78-02 (Vương, cuối D28); S79-01a (Vương, cuối D28). Gates G0,G5. S79-02: Lịch sử có dữ liệu theo phạm vi FR-EXE-06; không thêm báo cáo Cần: S79-01 (Vương, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D30 4h | S98-01 · ID98 / 1.4.7.2 · 3h Thông báo / tự động: Cài hủy do vắng mặt sau 15 phút và giải phóng chuồng S98-02a · ID98 / 1.4.7.2 · 1h Thông báo / tự động: Cài truy vấn yêu cầu chi phí mới hết 30 phút chưa phản hồi | S98-01: Tác vụ cập nhật đúng lịch/chuồng theo rule nguồn Cần: S77-02 (Khôi, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27); S88-02 (Khôi, cuối D29). Gates G0,G5. S98-02a: Chọn đúng yêu cầu quá hạn theo quy tắc nguồn Cần: S98-01 (Vương, cuối D30) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D31 4h | S98-02b · ID98 / 1.4.7.2 · 2h Thông báo / tự động: Cài hủy tự động sau 30 phút chưa phản hồi chi phí mới S99-01a · ID99 / 1.4.7.3 · 2h Thông báo / tự động: Cài thống kê số lần vắng mặt trong cửa sổ 30 ngày | S98-02b: Lịch quá hạn được hủy và xử lý tài nguyên theo vòng đời Cần: S98-01 (Vương, cuối D30); S98-02a (Vương, cuối D30). Gates G0,G5. S99-01a: Số lần được tính theo dữ liệu/lý do hủy nguồn Cần: S98-02 (Vương, cuối D31) → làm trước trong ngày, cùng người. Gates G0,G5. |
| D32 4h | S97-02 · ID97 / 1.4.7.1.2 · 3h Thông báo / tự động: Nối trạng thái thực hiện, thanh toán, chi phí mới và hủy tự động S99-01b · ID99 / 1.4.7.3 · 1h Thông báo / tự động: Nối điều kiện khóa quyền tự đặt từ kết quả thống kê | S97-02: Thông báo được tạo từ hành vi thật của các module đã nối Cần: S94-02 (Vương, cuối D19); S97-01 (Vương, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27); S78-02 (Vương, cuối D28); S92-02 (Khôi, cuối D28); S89-02 (Khôi, cuối D31); S98-02 (Vương, cuối D31). Gates G0,G5. S99-01b: BR-15: quá 3 lần vắng trong 30 ngày mới khóa quyền tự đặt; không khóa lễ tân đặt thay Cần: S98-02 (Vương, cuối D31); S99-01a (Vương, cuối D31). Gates G0,G5. |
| D33 3h | S99-02 · ID99 / 1.4.7.3 · 3h Thông báo / tự động: Cài gỡ khóa quyền tự đặt và nối kiểm ở luồng đặt lịch | S99-02: Gỡ khóa đúng quyền; BR-15 khóa khi quá 3 lần vắng trong 30 ngày, không khóa lễ tân đặt thay Cần: S99-01 (Vương, cuối D32). Gates G0,G5. |
| D34 0h | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D35 3h | S178-Vương · ID178 / 1.8.3.2.2 · 3h BE theo owner: Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã auth, bảo mật, đồng thời, thực hiện/ảnh, tự động, thanh toán online và thông báo, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S178-Vương: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ Cần: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gates G0,G5. |
| D36 0h | Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D37 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D38 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D39 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D40 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |

# 9 Bảng công việc riêng của Long

Cùng dữ liệu với bảng chính; thứ tự các bước và giờ giữ nguyên. Điều kiện G0–G5 và predecessor áp dụng như mục 6; bảng này lặp đầy đủ công việc và đầu ra từng ngày để dùng riêng.

| Ngày | ID và công việc | Đầu ra và điều kiện |
| --- | --- | --- |
| D01 2,5h | S120-01 · ID120 / 1.6.1.1.1 · 2,5h Web Nhân viên: Khởi tạo Web Nhân viên Next.js/TypeScript, TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form | S120-01: Ứng dụng Nhân viên riêng chạy được Cần: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gates G0,G5. |
| D02 2,5h | S135-01 · ID135 / 1.7.1.1.1 · 2,5h Web Quản lý: Khởi tạo Web Quản lý Next.js/TypeScript, TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form | S135-01: Ứng dụng Quản lý riêng chạy được Cần: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gates G0,G5. |
| D03 2,5h | S135-02 · ID135 / 1.7.1.1.1 · 2,5h Web Quản lý: Cài layout, adapter Axios/lỗi, Query và form quản lý | S135-02: Shell quản lý sẵn cho màn gốc Cần: S135-01 (Long, cuối D02). Gates G0,G5. |
| D04 3h | S144-01 · ID144 / 1.7.4.2 · 3h Web Quản lý: Dựng đề xuất và xác nhận/điều chỉnh nhân viên spa | S144-01: UI dùng dữ liệu đề xuất của BE Cần: S135-02 (Long, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D05 2,5h | S138-01 · ID138 / 1.7.2.1 · 2,5h Web Quản lý: Dựng form thêm/sửa/ngừng dịch vụ | S138-01: UI dùng đúng dữ liệu danh mục gốc Cần: S135-02 (Long, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D06 2,5h | S145-01 · ID145 / 1.7.4.3 · 2,5h Web Quản lý: Dựng đề xuất/gán chuồng/xác nhận/từ chối lưu trú | S145-01: UI thao tác đúng phạm vi quản lý Cần: S135-02 (Long, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D07 2,5h | S141-01 · ID141 / 1.7.3.1 · 2,5h Web Quản lý: Dựng tạo/cập nhật/vô hiệu hóa tài khoản nhân viên | S141-01: UI có đúng role lễ tân/spa theo nguồn Cần: S135-02 (Long, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D08 2,5h | S120-02 · ID120 / 1.6.1.1.1 · 2,5h Web Nhân viên: Cài layout, adapter Axios/lỗi, Query và form chung cho lễ tân/spa | S120-02: Hai vùng màn dùng shell chung; không tạo Web thứ tư Cần: S120-01 (Long, cuối D01). Gates G0,G5. |
| D09 2,5h | S132-01 · ID132 / 1.6.3.3 · 2,5h Web Nhân viên: Dựng lịch sử công việc và thông báo phân công/hủy | S132-01: UI nhân viên spa theo FR-EXE-06, NOT-02/04 Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5. |
| D10 3h | S131-01 · ID131 / 1.6.3.2 · 3h Web Nhân viên: Dựng cập nhật tiến độ dịch vụ và ảnh trước/sau | S131-01: Các trạng thái UI gắn đúng lịch được phân công Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5. |
| D11 2,5h | S152-01 · ID152 / 1.7.6.1 · 2,5h Web Quản lý: Dựng theo dõi thanh toán và ghi nhận tại quầy cho quản lý | S152-01: UI dùng số tiền/trạng thái server Cần: S135-02 (Long, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D12 2,5h | S144-02 · ID144 / 1.7.4.2 · 2,5h Web Quản lý: Dựng xác nhận/từ chối lịch và phản hồi giá thay đổi | S144-02: Không tính lại tiền ở client Cần: S144-01 (Long, cuối D04). Gates G0,G5. |
| D13 2,5h | S131-02 · ID131 / 1.6.3.2 · 2,5h Web Nhân viên: Dựng hoàn tất lịch và xử lý phản hồi điều kiện chưa đủ | S131-02: UI không vượt kiểm soát hoàn tất phía server Cần: S131-01 (Long, cuối D10). Gates G0,G5. |
| D14 2,5h | S147-01 · ID147 / 1.7.5.1 · 2,5h Web Quản lý: Dựng dashboard tiến độ lịch hẹn và vùng ảnh minh chứng | S147-01: Chỉ giám sát/ảnh thuộc ID 147, không thêm chỉ số báo cáo Cần: S135-02 (Long, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D15 2,5h | S128-01 · ID128 / 1.6.2.5 · 2,5h Web Nhân viên: Dựng màn ghi nhận thanh toán tại quầy của lễ tân | S128-01: Màn dùng đầu vào lịch từ ID 125 và số tiền server Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5. |
| D16 2,5h | S139-01 · ID139 / 1.7.2.2 · 2,5h Web Quản lý: Dựng quản lý chuồng, giá lưu trú/thức ăn/phạt | S139-01: Form giữ các trường theo contract nguồn Cần: S135-02 (Long, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D17 3h | S121-01 · ID121 / 1.6.1.1.2 · 3h Web Nhân viên: Cài đăng nhập nhân viên, phân biệt UI lễ tân/spa; nối Accounts/Staff | S121-01: Vai trò hiển thị theo danh tính thật; quyền API vẫn do BE kiểm Cần: S120-02 (Long, cuối D08); S62-03 (Vương, cuối D10); S63-02 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11). Gates G0,G5,G1. |
| D18 3h | S136-01 · ID136 / 1.7.1.1.2 · 3h Web Quản lý: Cài đăng nhập quản lý/bảo vệ route; nối Accounts và tài khoản seed | S136-01: Đăng nhập thật với ID 55/62; route sai vai trò bị chặn Cần: S135-02 (Long, cuối D03); S55-01 (Khôi, cuối D07); S62-03 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11). Gates G0,G5,G1. |
| D19 3h | S138-02 · ID138 / 1.7.2.1 · 3h Web Quản lý: Nối API ServiceCatalog thật | S138-02: Thao tác quản lý qua ID 67; phản ánh kết quả server Cần: S138-01 (Long, cuối D05); S67-02 (Khôi, cuối D08); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18). Gates G0,G5. |
| D20 3h | S139-02 · ID139 / 1.7.2.2 · 3h Web Quản lý: Nối API chuồng và bảng giá thật | S139-02: Thay đổi lưu qua ID 68; không tự thêm chính sách giá Cần: S58-01 (Vương, cuối D11); S139-01 (Long, cuối D16); S136-01 (Long, cuối D18); S68-02 (Khôi, cuối D14). Gates G0,G5. |
| D21 2,5h | S143-01 · ID143 / 1.7.4.1 · 2,5h Web Quản lý: Cài danh sách Chờ xác nhận và xem hồ sơ; nối API thật | S143-01: ID 73/65 cung cấp đúng lịch/hồ sơ cho quản lý Cần: S135-02 (Long, cuối D03); S65-03 (Khôi, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S73-02 (Khôi, cuối D17). Gates G0,G5. |
| D22 3h | S144-03 · ID144 / 1.7.4.2 · 3h Web Quản lý: Nối phân công/xác nhận/từ chối thật | S144-03: ID 73/74 phản hồi thật; xử lý lỗi xung đột Cần: S144-02 (Long, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S74-03 (Khôi, cuối D21). Gates G0,G5. |
| D23 3h | S141-02 · ID141 / 1.7.3.1 · 3h Web Quản lý: Nối quản lý nhân viên và hậu quả vô hiệu hóa spa | S141-02: ID 63/64 sẵn; lịch/notification phản ánh BR-27 qua BE Cần: S141-01 (Long, cuối D07); S63-02 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S64-01 (Vương, cuối D22). Gates G0,G5. |
| D24 3h | S145-02 · ID145 / 1.7.4.3 · 3h Web Quản lý: Nối API xác nhận lưu trú và xử lý chuồng xung đột | S145-02: ID 87 có kết quả thật Cần: S145-01 (Long, cuối D06); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S87-02 (Khôi, cuối D22). Gates G0,G5. |
| D25 3h | S148-01 · ID148 / 1.7.5.2.1 · 3h Web Quản lý: Cài quản lý đổi/hủy có lý do; nối API can thiệp thật | S148-01: ID 76 xử lý đúng quyền và điều kiện nguồn Cần: S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S76-02 (Vương, cuối D24). Gates G0,G5. |
| D26 2,5h | S130-01 · ID130 / 1.6.3.1 · 2,5h Web Nhân viên: Cài danh sách lịch được phân công, xem hồ sơ; nối API thật | S130-01: Nhân viên spa đọc đúng lịch/phạm vi từ ID 77/65 Cần: S120-02 (Long, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S121-01 (Long, cuối D17); S77-02 (Khôi, cuối D24). Gates G0,G5. |
| D27 3h | S149-UI · ID149 / 1.7.5.2.2 · 1,5h Web Quản lý: Dựng điều khiển cập nhật trạng thái trên dashboard mock S150-UI · ID150 / 1.7.5.3 · 1,5h Web Quản lý: Dựng UI tình trạng chuồng và thao tác gỡ khóa theo contract | S149-UI: UI/validation/trạng thái phản hồi dùng mock; chưa gọi API thật và chưa hoàn thành tích hợp Cần: S136-01 (Long, cuối D18); S147-01 (Long, cuối D14). Gates G0,G5. S150-UI: UI/validation/trạng thái phản hồi dùng mock; chưa gọi API thật và chưa hoàn thành tích hợp Cần: S136-01 (Long, cuối D18). Gates G0,G5. |
| D28 0h | Không có bước coding đã đủ điều kiện. Đang chờ ID78 (Vương, cuối D28); ID92 (Khôi, cuối D28); ID79 (Vương, cuối D29); ID125 (Lợi, cuối D29); ID97 (Vương, cuối D32); ID88 (Khôi, cuối D29); ID99 (Vương, cuối D33). | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D29 3h | S131-03 · ID131 / 1.6.3.2 · 3h Web Nhân viên: Nối tiến độ/upload ảnh/hoàn tất thật | S131-03: ID 78/80 sẵn; dữ liệu/ảnh thật cập nhật đúng lịch Cần: S131-02 (Long, cuối D13); S58-01 (Vương, cuối D11); S130-01 (Long, cuối D26); S80-02 (Vương, cuối D26); S78-02 (Vương, cuối D28). Gates G0,G5. |
| D30 3h | S152-02 · ID152 / 1.7.6.1 · 3h Web Quản lý: Nối API theo dõi/ghi nhận thanh toán thật | S152-02: ID 92 cập nhật dữ liệu thật theo quyền quản lý Cần: S152-01 (Long, cuối D11); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S92-02 (Khôi, cuối D28). Gates G0,G5. |
| D31 3h | S147-02 · ID147 / 1.7.5.1 · 3h Web Quản lý: Nối tiến độ và ảnh thật | S147-02: ID 79/80 cung cấp dữ liệu theo quyền quản lý Cần: S147-01 (Long, cuối D14); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S80-02 (Vương, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29). Gates G0,G5. |
| D32 3h | S149-API · ID149 / 1.7.5.2.2 · 1h Web Quản lý: Nối API cập nhật trực tiếp trạng thái từ dashboard S128-02a · ID128 / 1.6.2.5 · 2h Web Nhân viên: Nối API ghi nhận thanh toán tại quầy vào màn lễ tân | S149-API: ID 79 phản hồi trạng thái mới; không thêm trạng thái Cần: S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S79-02 (Vương, cuối D29); S147-02 (Long, cuối D31); S149-UI (Long, cuối D27). Gates G0,G5. S128-02a: Ghi nhận khoản thanh toán qua API thật theo quyền lễ tân Cần: S128-01 (Long, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S92-02 (Khôi, cuối D28). Gates G0,G5. |
| D33 3h | S128-02b · ID128 / 1.6.2.5 · 1h Web Nhân viên: Nối hiển thị lỗi số tiền/trạng thái từ API thanh toán tại quầy S132-02a · ID132 / 1.6.3.3 · 2h Web Nhân viên: Nối API lịch sử công việc và danh sách thông báo thật | S128-02b: Hiển thị lỗi server; không coi phản hồi lỗi là thanh toán thành công Cần: S128-01 (Long, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S92-02 (Khôi, cuối D28); S128-02a (Long, cuối D32). Gates G0,G5. S132-02a: Lịch sử và thông báo lấy từ API đúng nhân viên Cần: S132-01 (Long, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S130-01 (Long, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29); S97-02 (Vương, cuối D32). Gates G0,G5. |
| D34 2,5h | S150-API · ID150 / 1.7.5.3 · 1,5h Web Quản lý: Nối API tình trạng chuồng và gỡ khóa tự đặt vào UI đã dựng S132-02b · ID132 / 1.6.3.3 · 1h Web Nhân viên: Nối trạng thái thông báo phân công/hủy từ sự kiện server | S150-API: ID 88/99 sẵn; quản lý gỡ khóa đúng đối tượng Cần: S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S88-02 (Khôi, cuối D29); S99-02 (Vương, cuối D33); S150-UI (Long, cuối D27). Gates G0,G5. S132-02b: Thông báo phản ánh sự kiện thật, không dùng mock để báo tích hợp Cần: S132-01 (Long, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S130-01 (Long, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29); S97-02 (Vương, cuối D32); S132-02a (Long, cuối D33). Gates G0,G5. |
| D35 3h | S176-Long · ID176 / 1.8.3.1.3 · 3h 3 Web theo owner: Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã Web Quản lý và phần Web Nhân viên do Long phụ trách, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S176-Long: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ Cần: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gates G0,G5. |
| D36 0h | Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D37 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D38 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D39 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D40 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |

# 10 Bảng công việc riêng của Lợi

Cùng dữ liệu với bảng chính; thứ tự các bước và giờ giữ nguyên. Điều kiện G0–G5 và predecessor áp dụng như mục 6; bảng này lặp đầy đủ công việc và đầu ra từng ngày để dùng riêng.

| Ngày | ID và công việc | Đầu ra và điều kiện |
| --- | --- | --- |
| D01 2,5h | S102-01 · ID102 / 1.5.1.1 · 2,5h Web Khách hàng: Khởi tạo Web Khách hàng Next.js/TypeScript, TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form | S102-01: Ứng dụng Khách hàng riêng chạy được Cần: Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn. Gates G0,G5. |
| D02 2,5h | S102-02 · ID102 / 1.5.1.1 · 2,5h Web Khách hàng: Cài layout và Axios/error envelope, Query, form/validation dùng trong Web | S102-02: Layout/adapter lỗi sẵn cho các màn; dữ liệu mô phỏng chỉ phục vụ task gốc Cần: S102-01 (Lợi, cuối D01). Gates G0,G5. |
| D03 3h | S108-01 · ID108 / 1.5.3.2 · 3h Web Khách hàng: Dựng bước chọn thú cưng và dịch vụ theo contract | S108-01: Form giữ đúng liên hệ thú cưng/dịch vụ Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5. |
| D04 2,5h | S111-01 · ID111 / 1.5.4.1 · 2,5h Web Khách hàng: Dựng danh sách/trạng thái/lịch sử của khách | S111-01: Màn tách rõ dữ liệu của người dùng đang đăng nhập Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5. |
| D05 2,5h | S117-01 · ID117 / 1.5.5.2 · 2,5h Web Khách hàng: Dựng trung tâm thông báo với danh sách/trạng thái đọc | S117-01: UI dùng contract Notifications Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5. |
| D06 2,5h | S104-01 · ID104 / 1.5.2.1 · 2,5h Web Khách hàng: Dựng form đăng ký/đăng nhập Web Khách hàng theo contract | S104-01: Form và trạng thái lỗi hoạt động bằng dữ liệu mô phỏng cục bộ Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5,G1. |
| D07 2,5h | S104-02 · ID104 / 1.5.2.1 · 2,5h Web Khách hàng: Dựng cập nhật thông tin cá nhân và trạng thái xác thực | S104-02: Màn cập nhật có dữ liệu/form đúng phạm vi gốc Cần: S104-01 (Lợi, cuối D06). Gates G0,G5,G1. |
| D08 2,5h | S108-02 · ID108 / 1.5.3.2 · 2,5h Web Khách hàng: Dựng chọn khung giờ và trạng thái gửi yêu cầu/lỗi | S108-02: Luồng UI đủ bước gốc; mock chưa được tính tích hợp Cần: S108-01 (Lợi, cuối D03). Gates G0,G5. |
| D09 3h | S124-01 · ID124 / 1.6.2.2 · 3h Web Nhân viên: Dựng đặt spa thay khách: danh mục/thú cưng/dịch vụ/khung giờ | S124-01: Form lễ tân theo contract đặt spa Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5. |
| D10 2,5h | S125-01 · ID125 / 1.6.2.3.1 · 2,5h Web Nhân viên: Dựng danh sách lịch toàn cửa hàng và thao tác tiếp nhận spa | S125-01: UI lễ tân có đúng tập thao tác gốc Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5. |
| D11 2,5h | S124-02 · ID124 / 1.6.2.2 · 2,5h Web Nhân viên: Dựng đặt lưu trú thay khách và trạng thái gửi/lỗi | S124-02: Màn lưu trú trong cùng Web Nhân viên Cần: S124-01 (Lợi, cuối D09). Gates G0,G5. |
| D12 3h | S126-01 · ID126 / 1.6.2.3.2 · 3h Web Nhân viên: Dựng form cân nặng thực tế và phản hồi chi phí mới | S126-01: UI hiển thị số tiền mới do server trả Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5,G2. |
| D13 2,5h | S105-01 · ID105 / 1.5.2.2 · 2,5h Web Khách hàng: Dựng màn tạo/xem/cập nhật/gỡ hồ sơ thú cưng | S105-01: Form/danh sách phản ánh phạm vi ID 105 Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5. |
| D14 2,5h | S123-01 · ID123 / 1.6.2.1 · 2,5h Web Nhân viên: Dựng ghi nhận khách vãng lai và form tạo/cập nhật hồ sơ thú cưng giúp khách | S123-01: Màn lễ tân theo đúng thao tác gốc Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5. |
| D15 2,5h | S109-01 · ID109 / 1.5.3.3 · 2,5h Web Khách hàng: Dựng màn giá/còn chỗ/đặt lưu trú | S109-01: UI dùng contract lưu trú, không tự tính tiền cuối cùng Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5. |
| D16 2,5h | S112-01 · ID112 / 1.5.4.2 · 2,5h Web Khách hàng: Cài UI đổi/hủy và trạng thái khóa theo mốc cấu hình | S112-01: Mốc hiển thị lấy contract đã chốt, không tự chọn giờ Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5,G2. |
| D17 3h | S104-03 · ID104 / 1.5.2.1 · 3h Web Khách hàng: Nối API Accounts thật cho đăng ký/đăng nhập/cập nhật | S104-03: Luồng thực gọi ID 62; token/lỗi được xử lý đúng contract Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02); S104-02 (Lợi, cuối D07); S62-03 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11). Gates G0,G5,G1. |
| D18 3h | S123-02 · ID123 / 1.6.2.1 · 3h Web Nhân viên: Nối Accounts/Pets cho khách vãng lai và hồ sơ | S123-02: Luồng thực dùng ID 62/65; lỗi quyền được xử lý Cần: S65-03 (Khôi, cuối D09); S62-03 (Vương, cuối D10); S123-01 (Lợi, cuối D14); S58-01 (Vương, cuối D11); S121-01 (Long, cuối D17). Gates G0,G5. |
| D19 2,5h | S107-01 · ID107 / 1.5.3.1 · 2,5h Web Khách hàng: Cài màn danh mục, giá và thời lượng theo nhóm; nối API Catalog | S107-01: Danh mục thật hiển thị đúng dữ liệu ID 67 Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02); S67-02 (Khôi, cuối D08); S58-01 (Vương, cuối D11). Gates G0,G5. |
| D20 3h | S105-02 · ID105 / 1.5.2.2 · 3h Web Khách hàng: Nối API Pets và xử lý lỗi/quyền/xóa theo phản hồi server | S105-02: Thao tác hồ sơ dùng dữ liệu thật của ID 65 Cần: S65-03 (Khôi, cuối D09); S105-01 (Lợi, cuối D13); S58-01 (Vương, cuối D11); S104-03 (Lợi, cuối D17). Gates G0,G5. |
| D21 3h | S108-03 · ID108 / 1.5.3.2 · 3h Web Khách hàng: Nối API chọn/khung giờ/tạo lịch spa và lỗi khóa/xung đột | S108-03: Yêu cầu thật tạo lịch Chờ xác nhận qua ID 70/71 Cần: S108-02 (Lợi, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S71-02 (Khôi, cuối D13); S107-01 (Lợi, cuối D19); S105-02 (Lợi, cuối D20). Gates G0,G5. |
| D22 2,5h | S127-01 · ID127 / 1.6.2.4 · 2,5h Web Nhân viên: Dựng màn tiếp nhận/trả lưu trú và tình trạng chuồng | S127-01: Màn thể hiện đúng hành động ID 127 Cần: S120-02 (Long, cuối D08). Gates G0,G5. |
| D23 3h | S116-01 · ID116 / 1.5.5.1 · 3h Web Khách hàng: Cài luồng UI khởi tạo thanh toán sandbox cho lịch spa đã hoàn tất của mình | S116-01: UI chỉ cho luồng đúng scope ID 116, không tự quyết trạng thái tiền Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02). Gates G0,G5,G4. |
| D24 2,5h | S111-02 · ID111 / 1.5.4.1 · 2,5h Web Khách hàng: Nối API theo dõi và lịch sử thật | S111-02: Dữ liệu trạng thái/lịch sử từ ID 72; lỗi quyền được hiển thị Cần: S111-01 (Lợi, cuối D04); S58-01 (Vương, cuối D11); S72-02 (Vương, cuối D15); S108-03 (Lợi, cuối D21). Gates G0,G5. |
| D25 3h | S124-03 · ID124 / 1.6.2.2 · 3h Web Nhân viên: Nối luồng spa/lưu trú thật cho lễ tân | S124-03: ID 67/70/71/86 sẵn; không coi dữ liệu mô phỏng là đặt thành công Cần: S67-02 (Khôi, cuối D08); S124-02 (Lợi, cuối D11); S70-02 (Khôi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S71-02 (Khôi, cuối D13); S123-02 (Lợi, cuối D18); S86-03 (Khôi, cuối D19). Gates G0,G5. |
| D26 3h | S109-02 · ID109 / 1.5.3.3 · 3h Web Khách hàng: Nối API lưu trú thật và xử lý lỗi khả dụng | S109-02: Đặt lưu trú tạo đúng lịch qua ID 86 Cần: S109-01 (Lợi, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S105-02 (Lợi, cuối D20); S86-03 (Khôi, cuối D19). Gates G0,G5. |
| D27 3h | S116-02 · ID116 / 1.5.5.1 · 3h Web Khách hàng: Nối khởi tạo/thông tin thanh toán thật và kết quả webhook phía server | S116-02: Luồng với cổng đã chọn dùng ID 93/94; không đánh dấu thành công chỉ từ redirect Cần: S58-01 (Vương, cuối D11); S116-01 (Lợi, cuối D23); S111-02 (Lợi, cuối D24); S94-02 (Vương, cuối D19). Gates G0,G5,G4. |
| D28 3h | S112-02 · ID112 / 1.5.4.2 · 3h Web Khách hàng: Nối API đổi/hủy thật và xử lý server từ chối sau hạn | S112-02: Luồng gọi ID 75, phản ánh kết quả thực Cần: S58-01 (Vương, cuối D11); S112-01 (Lợi, cuối D16); S111-02 (Lợi, cuối D24); S109-02 (Lợi, cuối D26); S75-03 (Vương, cuối D21). Gates G0,G5,G2. |
| D29 3h | S125-02 · ID125 / 1.6.2.3.1 · 3h Web Nhân viên: Nối API danh sách theo role và tiếp nhận spa | S125-02: Lịch/tiếp nhận thật từ ID 77 Cần: S125-01 (Lợi, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11); S124-03 (Lợi, cuối D25); S77-02 (Khôi, cuối D24). Gates G0,G5. |
| D30 2,5h | S113-01 · ID113 / 1.5.4.3 · 2,5h Web Khách hàng: Cài xem ảnh trước sau đúng lịch và nối API ảnh | S113-01: Ảnh thật từ ID80; khách chỉ xem ảnh của mình; mốc 7 ngày không phải hạn cấm xem ảnh cũ Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02); S58-01 (Vương, cuối D11); S111-02 (Lợi, cuối D24); S80-02 (Vương, cuối D26). Gates G0,G5. |
| D31 2,5h | S114-01 · ID114 / 1.5.4.4 · 2,5h Web Khách hàng: Cài xác nhận/từ chối chi phí mới và nối API | S114-01: Phản hồi thật tới ID 82; UI phản ánh kết quả server Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02); S58-01 (Vương, cuối D11); S111-02 (Lợi, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27). Gates G0,G5. |
| D32 3h | S126-02 · ID126 / 1.6.2.3.2 · 3h Web Nhân viên: Nối cân nặng/chi phí/phản hồi cho spa và lưu trú | S126-02: ID 81/82 nhận dữ liệu thật; không tự tính lại tiền ở client Cần: S126-01 (Lợi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S81-02 (Khôi, cuối D25); S82-02 (Khôi, cuối D27). Gates G0,G5,G2. |
| D33 3h | S127-02 · ID127 / 1.6.2.4 · 3h Web Nhân viên: Nối API lưu trú thật, thanh toán/phí trả muộn theo phản hồi | S127-02: ID 88/89 chạy; UI phản ánh chuồng được giải phóng Cần: S58-01 (Vương, cuối D11); S127-01 (Lợi, cuối D22); S126-02 (Lợi, cuối D32); S89-02 (Khôi, cuối D31). Gates G0,G5. |
| D34 3h | S117-02 · ID117 / 1.5.5.2 · 3h Web Khách hàng: Nối danh sách/đã đọc và thông báo từ sự kiện thật | S117-02: ID 96/97 đã hoạt động; hiển thị FR-NOT-01→06 đúng nguồn Cần: S102-02 (Lợi, cuối D02); S117-01 (Lợi, cuối D05); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S97-02 (Vương, cuối D32). Gates G0,G5. |
| D35 3h | S176-Lợi · ID176 / 1.8.3.1.3 · 3h 3 Web theo owner: Nếu có issue coding tái hiện được: sửa mã Web Khách hàng và các màn lễ tân do Lợi phụ trách, gắn ID chức năng và issue cụ thể; không dùng cho Postman/kiểm thử thủ công | S176-Lợi: Có diff xử lý nguyên nhân và bằng chứng hành vi của issue đã ghi nhận; không có issue thì 0 giờ Cần: Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35. Gates G0,G5. |
| D36 0h | Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D37 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D38 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D39 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |
| D40 0h | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. | Không có code/đầu ra mới; 0 giờ, không tính task. |

# 11 Ma trận truy vết nguồn kế hoạch và yêu cầu

82 ID được giữ gồm 79 chính và 3 hỗn hợp; một owner chính cho mỗi ID. Tổng số bước không được dùng để tính số task. Tập ID thiếu, thừa và trùng scope đều rỗng khi so với tập đã giữ của lịch 50 ngày và nguồn gốc. Ngày không liên tiếp được liệt kê đầy đủ.

| ID WBS | Nguồn và lịch 50 | Owner và lịch 40 | Đầu ra và bước truy vết |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 1.4.1.1 | Khởi tạo solution ASP.NET Core Web API theo kiến trúc phân tầng, cấu hình Swagger/OpenAPI Gốc: Vương 50 ngày: D01 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D01 2 giờ | Khởi tạo solution ASP.NET Core Web API theo kiến trúc phân tầng, cấu hình Swagger/OpenAPI Bước: S51-01 |
| 52 1.4.1.2.1 | Tạo CSDL Supabase PostgreSQL, cấp connection string qua biến môi trường Gốc: Khôi 50 ngày: D01 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D01 2 giờ | Tạo CSDL Supabase PostgreSQL, cấp connection string qua biến môi trường Bước: S52-01 |
| 53 1.4.1.2.2 | EF Core: DbContext, bảng ASP.NET Core Identity, migration đầu tiên Gốc: Khôi 50 ngày: D02 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D02 3 giờ | EF Core: DbContext, bảng ASP.NET Core Identity, migration đầu tiên Bước: S53-01 |
| 54 1.4.1.2.3 | EF Core: entity nghiệp vụ, khóa, ràng buộc theo thiết kế CSDL, migration Gốc: Khôi 50 ngày: D03, D04, D05 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D02, D03, D04 9 giờ | EF Core: entity nghiệp vụ, khóa, ràng buộc theo thiết kế CSDL, migration Bước: S54-01a, S54-01b, S54-02a, S54-02b, S54-03 |
| 55 1.4.1.2.4 | Seed cấu hình nghiệp vụ (mốc kích cỡ, ngưỡng dung sai, mốc đổi/hủy) và tài khoản Quản lý đầu tiên Gốc: Khôi 50 ngày: D08 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D06, D07 3 giờ | Seed cấu hình nghiệp vụ (mốc kích cỡ, ngưỡng dung sai, mốc đổi/hủy) và tài khoản Quản lý đầu tiên Bước: S55-01a, S55-01b |
| 56 1.4.1.3 | Thành phần dùng chung: FluentValidation, xử lý lỗi tập trung với mã lỗi chuẩn hóa, Serilog Gốc: Lợi 50 ngày: D02, D05 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D01, D02 5 giờ | Thành phần dùng chung: FluentValidation, xử lý lỗi tập trung với mã lỗi chuẩn hóa, Serilog Bước: S56-01a, S56-01b, S56-02 |
| 57 1.4.1.4 | Xác thực JWT Bearer + ASP.NET Core Identity, refresh token băm, RBAC, kiểm tra quyền sở hữu Gốc: Vương 50 ngày: D03, D04, D06 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D03, D04, D05 9 giờ | Xác thực JWT Bearer + ASP.NET Core Identity, refresh token băm, RBAC, kiểm tra quyền sở hữu Bước: S57-01, S57-02a, S57-02b, S57-03a, S57-03b |
| 58 1.4.1.5.1 | CORS cho 3 origin Web, HTTPS, secret qua biến môi trường Gốc: Vương 50 ngày: D16 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D11 2 giờ | CORS cho 3 origin Web, HTTPS, secret qua biến môi trường Bước: S58-01 |
| 59 1.4.1.5.2 | Rate limiting (policy cho đăng ký/đăng nhập/làm mới token và đặt lịch), ghi log sự kiện bảo mật Gốc: Lợi 50 ngày: D08, D09 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D02, D05, D06 5 giờ | Rate limiting (policy cho đăng ký/đăng nhập/làm mới token và đặt lịch), ghi log sự kiện bảo mật Bước: S59-01a, S59-01b, S59-01c, S59-02 |
| 60 1.4.1.6 | Cơ chế nhất quán khi xử lý đồng thời: đặt lịch, phân công nhân viên, gán chuồng Gốc: Vương 50 ngày: D10, D11 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D06, D07, D08 6 giờ | Cơ chế nhất quán khi xử lý đồng thời: đặt lịch, phân công nhân viên, gán chuồng Bước: S60-01a, S60-01b, S60-02a, S60-02b |
| 62 1.4.2.1 | Module Accounts: đăng ký, đăng nhập, làm mới token, cập nhật thông tin khách hàng, ghi nhận khách vãng lai Gốc: Vương 50 ngày: D12, D13, D14 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D08, D09, D10 8 giờ | Module Accounts: đăng ký, đăng nhập, làm mới token, cập nhật thông tin khách hàng, ghi nhận khách vãng lai Bước: S62-01a, S62-01b, S62-02, S62-03a, S62-03b |
| 63 1.4.2.2.1 | Module Staff: tạo, cập nhật, vô hiệu hóa tài khoản nhân viên (lễ tân/nhân viên spa) Gốc: Vương 50 ngày: D07, D15 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D05, D10 5 giờ | Module Staff: tạo, cập nhật, vô hiệu hóa tài khoản nhân viên (lễ tân/nhân viên spa) Bước: S63-01, S63-02 |
| 64 1.4.2.2.2 | Vô hiệu hóa nhân viên spa: chuyển lịch hẹn đã phân công về Chờ xác nhận, thông báo khách Gốc: Vương 50 ngày: D30 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D22 3 giờ | Vô hiệu hóa nhân viên spa: chuyển lịch hẹn đã phân công về Chờ xác nhận, thông báo khách Bước: S64-01 |
| 65 1.4.2.3 | Module Pets: tạo, xem/cập nhật theo phạm vi, xóa hẳn/xóa mềm, tự xác định nhóm kích cỡ Gốc: Lợi 50 ngày: D07, D11, D12 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D06, D08, D09 8 giờ | Module Pets: tạo, xem/cập nhật theo phạm vi, xóa hẳn/xóa mềm, tự xác định nhóm kích cỡ Bước: S65-01, S65-02a, S65-02b, S65-03 |
| 67 1.4.3.1 | Module ServiceCatalog: thêm, sửa, ngừng cung cấp, xem; giá và thời lượng theo loài, nhóm kích cỡ Gốc: Khôi 50 ngày: D09, D10 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D07, D08 5 giờ | Module ServiceCatalog: thêm, sửa, ngừng cung cấp, xem; giá và thời lượng theo loài, nhóm kích cỡ Bước: S67-01a, S67-01b, S67-02 |
| 68 1.4.3.2 | Module Cage & Hotel Pricing: chuồng, giá lưu trú, giá thức ăn, phí phạt trả muộn Gốc: Khôi 50 ngày: D14, D19 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D10, D11, D13, D14 5 giờ | Module Cage & Hotel Pricing: chuồng, giá lưu trú, giá thức ăn, phí phạt trả muộn Bước: S68-01a, S68-01b, S68-02a, S68-02b |
| 70 1.4.4.1.1 | API chọn thú cưng và dịch vụ theo loài, giá theo nhóm kích cỡ; xem khung giờ khả dụng Gốc: Lợi 50 ngày: D15, D16 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D11, D12 5 giờ | API chọn thú cưng và dịch vụ theo loài, giá theo nhóm kích cỡ; xem khung giờ khả dụng Bước: S70-01, S70-02a, S70-02b |
| 71 1.4.4.1.2 | API tạo lịch hẹn spa Chờ xác nhận (khách tự đặt, lễ tân đặt thay), kiểm tra khóa đặt lịch Gốc: Lợi 50 ngày: D17, D18 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D12, D13 6 giờ | API tạo lịch hẹn spa Chờ xác nhận (khách tự đặt, lễ tân đặt thay), kiểm tra khóa đặt lịch Bước: S71-01a, S71-01b, S71-02 |
| 72 1.4.4.1.3 | API theo dõi trạng thái lịch hẹn, lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng Gốc: Vương 50 ngày: D19, D20 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D14, D15 5 giờ | API theo dõi trạng thái lịch hẹn, lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng Bước: S72-01, S72-02a, S72-02b |
| 73 1.4.4.2.1 | API danh sách lịch hẹn Chờ xác nhận, đề xuất nhân viên spa phù hợp Gốc: Lợi 50 ngày: D22, D23 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D16, D17 5 giờ | API danh sách lịch hẹn Chờ xác nhận, đề xuất nhân viên spa phù hợp Bước: S73-01, S73-02a, S73-02b |
| 74 1.4.4.2.2 | API xác nhận/điều chỉnh nhân viên, xác nhận/từ chối lịch spa, tính lại tiền khi duyệt thay đổi Gốc: Lợi 50 ngày: D27, D28, D29 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D19, D20, D21 8 giờ | API xác nhận/điều chỉnh nhân viên, xác nhận/từ chối lịch spa, tính lại tiền khi duyệt thay đổi Bước: S74-01a, S74-01b, S74-02, S74-03a, S74-03b |
| 75 1.4.4.3.1 | API khách tự đổi/hủy lịch spa và lưu trú trong hạn, khóa sau mốc cho phép Gốc: Vương 50 ngày: D27, D28, D29 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D20, D21 8 giờ | API khách tự đổi/hủy lịch spa và lưu trú trong hạn, khóa sau mốc cho phép Bước: S75-01, S75-02a, S75-02b, S75-03 |
| 76 1.4.4.3.2 | API quản lý đổi/hủy lịch hẹn khi cần can thiệp, ghi lý do hủy Gốc: Vương 50 ngày: D32, D33 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D23, D24 5 giờ | API quản lý đổi/hủy lịch hẹn khi cần can thiệp, ghi lý do hủy Bước: S76-01, S76-02a, S76-02b |
| 77 1.4.4.4.1 | API xem lịch hẹn theo vai trò; lễ tân tiếp nhận thú cưng lịch spa Gốc: Khôi 50 ngày: D32, D33 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D23, D24 5 giờ | API xem lịch hẹn theo vai trò; lễ tân tiếp nhận thú cưng lịch spa Bước: S77-01, S77-02a, S77-02b |
| 78 1.4.4.4.2 | API cập nhật tiến độ từng dịch vụ, hoàn tất lịch spa Gốc: Lợi 50 ngày: D37, D38 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D26, D27, D28 5,5 giờ | API cập nhật tiến độ từng dịch vụ, hoàn tất lịch spa Bước: S78-01a, S78-01b, S78-02 |
| 79 1.4.4.4.3 | API quản lý cập nhật trực tiếp trạng thái, giám sát tiến độ, lịch sử công việc nhân viên spa Gốc: Lợi 50 ngày: D39, D40 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D28, D29 5 giờ | API quản lý cập nhật trực tiếp trạng thái, giám sát tiến độ, lịch sử công việc nhân viên spa Bước: S79-01a, S79-01b, S79-02 |
| 80 1.4.4.5 | API ảnh minh chứng trước/sau: tải lên, xem theo phạm vi, kiểm tra hạn 7 ngày Gốc: Lợi 50 ngày: D35, D36 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D25, D26 6 giờ | API ảnh minh chứng trước/sau: tải lên, xem theo phạm vi, kiểm tra hạn 7 ngày Bước: S80-01, S80-02a, S80-02b |
| 81 1.4.4.6.1 | API ghi nhận cân nặng thực tế, đối chiếu hồ sơ theo ngưỡng dung sai, tính lại chi phí Gốc: Khôi 50 ngày: D34, D35 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D24, D25 5,5 giờ | API ghi nhận cân nặng thực tế, đối chiếu hồ sơ theo ngưỡng dung sai, tính lại chi phí Bước: S81-01, S81-02a, S81-02b |
| 82 1.4.4.6.2 | API yêu cầu xác nhận chi phí mới, khách xác nhận/từ chối; kiểm tra lại chuồng khi đổi nhóm Gốc: Khôi 50 ngày: D36, D37 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D25, D26, D27 6 giờ | API yêu cầu xác nhận chi phí mới, khách xác nhận/từ chối; kiểm tra lại chuồng khi đổi nhóm Bước: S82-01a, S82-01b, S82-02a, S82-02b |
| 83 1.4.4.7.1 | Kiểm soát chuyển trạng thái lịch hẹn spa và lưu trú theo vòng đời Gốc: Lợi 50 ngày: D06, D13 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D05, D10 6 giờ | Kiểm soát chuyển trạng thái lịch hẹn spa và lưu trú theo vòng đời Bước: S83-01, S83-02a, S83-02b |
| 84 1.4.4.7.2 | Kiểm soát chuyển trạng thái thanh toán (Chưa → Đã thanh toán, đúng thời điểm, đủ tiền) Gốc: Vương 50 ngày: D22 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D16 3 giờ | Kiểm soát chuyển trạng thái thanh toán (Chưa → Đã thanh toán, đúng thời điểm, đủ tiền) Bước: S84-01 |
| 86 1.4.5.1.1 | API xem còn chỗ, tiền lưu trú tạm tính, tạo lịch lưu trú Chờ xác nhận Gốc: Khôi 50 ngày: D24, D25, D26 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D17, D18, D19 9 giờ | API xem còn chỗ, tiền lưu trú tạm tính, tạo lịch lưu trú Chờ xác nhận Bước: S86-01, S86-02, S86-03a, S86-03b |
| 87 1.4.5.1.2 | API đề xuất/gán chuồng, xác nhận/từ chối lịch lưu trú Gốc: Khôi 50 ngày: D30, D31 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D21, D22 6 giờ | API đề xuất/gán chuồng, xác nhận/từ chối lịch lưu trú Bước: S87-01a, S87-01b, S87-02 |
| 88 1.4.5.2.1 | API tiếp nhận thú cưng lưu trú, xem tình trạng chuồng Gốc: Khôi 50 ngày: D40, D41 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D28, D29 5 giờ | API tiếp nhận thú cưng lưu trú, xem tình trạng chuồng Bước: S88-01a, S88-01b, S88-02 |
| 89 1.4.5.2.2 | API trả thú cưng, tính phí phạt trả muộn, giải phóng chuồng Gốc: Khôi 50 ngày: D42, D43 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D29, D30, D31 5,5 giờ | API trả thú cưng, tính phí phạt trả muộn, giải phóng chuồng Bước: S89-01a, S89-01b, S89-02a, S89-02b |
| 91 1.4.6.1 | Xác định số tiền: lịch spa, tiền lưu trú, phí phạt trả muộn (không nhận số tiền từ client) Gốc: Khôi 50 ngày: D20, D21 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D14, D15 6 giờ | Xác định số tiền: lịch spa, tiền lưu trú, phí phạt trả muộn (không nhận số tiền từ client) Bước: S91-01a, S91-01b, S91-02 |
| 92 1.4.6.2 | API ghi nhận thanh toán tại quầy, xác minh số tiền, theo dõi tình hình thanh toán Gốc: Khôi 50 ngày: D38, D39 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D27, D28 5,5 giờ | API ghi nhận thanh toán tại quầy, xác minh số tiền, theo dõi tình hình thanh toán Bước: S92-01, S92-02a, S92-02b |
| 93 1.4.6.3.1 | Tích hợp VNPAY/MoMo sandbox: khởi tạo giao dịch với số tiền do hệ thống tính Gốc: Vương 50 ngày: D23, D24 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D16, D17, D18 6 giờ | Tích hợp VNPAY/MoMo sandbox: khởi tạo giao dịch với số tiền do hệ thống tính Bước: S93-01a, S93-01b, S93-02a, S93-02b |
| 94 1.4.6.3.2 | Webhook thanh toán: xác minh chữ ký, đối chiếu số tiền, cập nhật trạng thái, ghi log Gốc: Vương 50 ngày: D25, D26 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D18, D19 6 giờ | Webhook thanh toán: xác minh chữ ký, đối chiếu số tiền, cập nhật trạng thái, ghi log Bước: S94-01, S94-02 |
| 96 1.4.7.1.1 | Module Notifications: lưu thông báo, danh sách thông báo của người nhận, đánh dấu đã đọc Gốc: Vương 50 ngày: D17, D18 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D11, D12 5 giờ | Module Notifications: lưu thông báo, danh sách thông báo của người nhận, đánh dấu đã đọc Bước: S96-01a, S96-01b, S96-02 |
| 97 1.4.7.1.2 | Gắn thông báo vào các sự kiện: đặt lịch, xác nhận/phân công, đổi trạng thái, hủy, thanh toán, chi phí mới Gốc: Vương 50 ngày: D34, D44 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D24, D32 6 giờ | Gắn thông báo vào các sự kiện: đặt lịch, xác nhận/phân công, đổi trạng thái, hủy, thanh toán, chi phí mới Bước: S97-01, S97-02 |
| 98 1.4.7.2 | Tác vụ tự động: hủy do vắng mặt sau 15 phút (giải phóng chuồng), hủy sau 30 phút không phản hồi chi phí mới Gốc: Lợi 50 ngày: D42, D43 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D30, D31 6 giờ | Tác vụ tự động: hủy do vắng mặt sau 15 phút (giải phóng chuồng), hủy sau 30 phút không phản hồi chi phí mới Bước: S98-01, S98-02a, S98-02b |
| 99 1.4.7.3 | Theo dõi số lần vắng mặt trong 30 ngày, khóa và gỡ khóa quyền tự đặt lịch Gốc: Lợi 50 ngày: D45, D46 | Chính: Vương; góp mã: Vương 40 ngày: D31, D32, D33 6 giờ | Theo dõi số lần vắng mặt trong 30 ngày, khóa và gỡ khóa quyền tự đặt lịch Bước: S99-01a, S99-01b, S99-02 |
| 102 1.5.1.1 | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Gốc: Giang 50 ngày: D01, D02 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D01, D02 5 giờ | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Bước: S102-01, S102-02 |
| 104 1.5.2.1 | Màn hình đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân Gốc: Giang 50 ngày: D06, D07, D17 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D06, D07, D17 8 giờ | Màn hình đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân Bước: S104-01, S104-02, S104-03 |
| 105 1.5.2.2 | Màn hình hồ sơ thú cưng: tạo, xem/cập nhật, gỡ bỏ Gốc: Giang 50 ngày: D13, D20 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D13, D20 5,5 giờ | Màn hình hồ sơ thú cưng: tạo, xem/cập nhật, gỡ bỏ Bước: S105-01, S105-02 |
| 107 1.5.3.1 | Màn hình danh mục dịch vụ, giá và thời lượng theo nhóm kích cỡ Gốc: Giang 50 ngày: D19 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D19 2,5 giờ | Màn hình danh mục dịch vụ, giá và thời lượng theo nhóm kích cỡ Bước: S107-01 |
| 108 1.5.3.2 | Luồng đặt lịch spa: chọn thú cưng → dịch vụ → khung giờ → gửi yêu cầu Gốc: Giang 50 ngày: D03, D08, D21 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D03, D08, D21 8,5 giờ | Luồng đặt lịch spa: chọn thú cưng → dịch vụ → khung giờ → gửi yêu cầu Bước: S108-01, S108-02, S108-03 |
| 109 1.5.3.3 | Màn hình giá lưu trú, tình trạng còn chỗ, đặt lịch lưu trú Gốc: Giang 50 ngày: D15, D28 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D15, D26 5,5 giờ | Màn hình giá lưu trú, tình trạng còn chỗ, đặt lịch lưu trú Bước: S109-01, S109-02 |
| 111 1.5.4.1 | Màn hình danh sách lịch hẹn, trạng thái, lịch sử sử dụng dịch vụ Gốc: Giang 50 ngày: D04, D24 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D04, D24 5 giờ | Màn hình danh sách lịch hẹn, trạng thái, lịch sử sử dụng dịch vụ Bước: S111-01, S111-02 |
| 112 1.5.4.2 | Chức năng đổi/hủy lịch hẹn trong hạn, khóa thao tác sau mốc cho phép Gốc: Giang 50 ngày: D16, D30 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D16, D28 5,5 giờ | Chức năng đổi/hủy lịch hẹn trong hạn, khóa thao tác sau mốc cho phép Bước: S112-01, S112-02 |
| 113 1.5.4.3 | Xem ảnh minh chứng trước/sau chăm sóc Gốc: Giang 50 ngày: D37 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D30 2,5 giờ | Xem ảnh minh chứng trước/sau chăm sóc Bước: S113-01 |
| 114 1.5.4.4 | Xác nhận hoặc từ chối chi phí mới khi tăng nhóm kích cỡ Gốc: Giang 50 ngày: D38 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D31 2,5 giờ | Xác nhận hoặc từ chối chi phí mới khi tăng nhóm kích cỡ Bước: S114-01 |
| 116 1.5.5.1 | Thanh toán trực tuyến VNPAY/MoMo (sandbox) cho lịch spa đã hoàn tất của mình Gốc: Giang 50 ngày: D23, D29 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D23, D27 6 giờ | Thanh toán trực tuyến VNPAY/MoMo (sandbox) cho lịch spa đã hoàn tất của mình Bước: S116-01, S116-02 |
| 117 1.5.5.2 | Trung tâm thông báo Gốc: Giang 50 ngày: D05, D45 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D05, D34 5,5 giờ | Trung tâm thông báo Bước: S117-01, S117-02 |
| 120 1.6.1.1.1 | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Gốc: Vinh 50 ngày: D01, D08 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D01, D08 5 giờ | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Bước: S120-01, S120-02 |
| 121 1.6.1.1.2 | Đăng nhập nhân viên, ẩn/hiện chức năng theo vai trò lễ tân / nhân viên spa Gốc: Vinh 50 ngày: D17 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D17 3 giờ | Đăng nhập nhân viên, ẩn/hiện chức năng theo vai trò lễ tân / nhân viên spa Bước: S121-01 |
| 123 1.6.2.1 | Ghi nhận khách vãng lai, tạo/cập nhật hồ sơ thú cưng giúp khách Gốc: Vinh 50 ngày: D14, D18 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D14, D18 5,5 giờ | Ghi nhận khách vãng lai, tạo/cập nhật hồ sơ thú cưng giúp khách Bước: S123-01, S123-02 |
| 124 1.6.2.2 | Đặt lịch spa (xem danh mục dịch vụ) và lịch lưu trú thay khách đến trực tiếp Gốc: Vinh 50 ngày: D09, D11, D27 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D09, D11, D25 8,5 giờ | Đặt lịch spa (xem danh mục dịch vụ) và lịch lưu trú thay khách đến trực tiếp Bước: S124-01, S124-02, S124-03 |
| 125 1.6.2.3.1 | Danh sách lịch hẹn toàn cửa hàng; tiếp nhận thú cưng lịch spa Gốc: Vinh 50 ngày: D10, D34 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D10, D29 5,5 giờ | Danh sách lịch hẹn toàn cửa hàng; tiếp nhận thú cưng lịch spa Bước: S125-01, S125-02 |
| 126 1.6.2.3.2 | Ghi nhận cân nặng thực tế khi tiếp nhận (spa, lưu trú); ghi nhận phản hồi chi phí mới của khách Gốc: Vinh 50 ngày: D12, D39 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D12, D32 6 giờ | Ghi nhận cân nặng thực tế khi tiếp nhận (spa, lưu trú); ghi nhận phản hồi chi phí mới của khách Bước: S126-01, S126-02 |
| 127 1.6.2.4 | Tiếp nhận và trả thú cưng lưu trú, xem tình trạng chuồng Gốc: Vinh 50 ngày: D22, D44 | Chính: Lợi; góp mã: Lợi 40 ngày: D22, D33 5,5 giờ | Tiếp nhận và trả thú cưng lưu trú, xem tình trạng chuồng Bước: S127-01, S127-02 |
| 128 1.6.2.5 | Ghi nhận thanh toán tại quầy Gốc: Vinh 50 ngày: D15, D43 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D15, D32, D33 5,5 giờ | Ghi nhận thanh toán tại quầy Bước: S128-01, S128-02a, S128-02b |
| 130 1.6.3.1 | Danh sách lịch hẹn spa được phân công và hồ sơ thú cưng Gốc: Vinh 50 ngày: D35 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D26 2,5 giờ | Danh sách lịch hẹn spa được phân công và hồ sơ thú cưng Bước: S130-01 |
| 131 1.6.3.2 | Cập nhật tiến độ, tải ảnh trước/sau, hoàn tất lịch hẹn spa Gốc: Vinh 50 ngày: D10, D13, D39 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D10, D13, D29 8,5 giờ | Cập nhật tiến độ, tải ảnh trước/sau, hoàn tất lịch hẹn spa Bước: S131-01, S131-02, S131-03 |
| 132 1.6.3.3 | Lịch sử công việc; thông báo phân công/hủy Gốc: Vinh 50 ngày: D09, D45 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D09, D33, D34 5,5 giờ | Lịch sử công việc; thông báo phân công/hủy Bước: S132-01, S132-02a, S132-02b |
| 135 1.7.1.1.1 | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Gốc: Long 50 ngày: D02, D03 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D02, D03 5 giờ | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Bước: S135-01, S135-02 |
| 136 1.7.1.1.2 | Đăng nhập quản lý, bảo vệ route theo vai trò Gốc: Long 50 ngày: D18 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D18 3 giờ | Đăng nhập quản lý, bảo vệ route theo vai trò Bước: S136-01 |
| 138 1.7.2.1 | Quản lý danh mục dịch vụ: thêm, sửa, ngừng cung cấp Gốc: Long 50 ngày: D05, D19 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D05, D19 5,5 giờ | Quản lý danh mục dịch vụ: thêm, sửa, ngừng cung cấp Bước: S138-01, S138-02 |
| 139 1.7.2.2 | Quản lý chuồng, giá lưu trú, giá thức ăn, phí phạt trả muộn Gốc: Long 50 ngày: D16, D20 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D16, D20 5,5 giờ | Quản lý chuồng, giá lưu trú, giá thức ăn, phí phạt trả muộn Bước: S139-01, S139-02 |
| 141 1.7.3.1 | Tạo, cập nhật, vô hiệu hóa tài khoản nhân viên Gốc: Long 50 ngày: D07, D31 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D07, D23 5,5 giờ | Tạo, cập nhật, vô hiệu hóa tài khoản nhân viên Bước: S141-01, S141-02 |
| 143 1.7.4.1 | Danh sách lịch hẹn Chờ xác nhận, xem hồ sơ thú cưng Gốc: Long 50 ngày: D24 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D21 2,5 giờ | Danh sách lịch hẹn Chờ xác nhận, xem hồ sơ thú cưng Bước: S143-01 |
| 144 1.7.4.2 | Xem đề xuất, xác nhận/điều chỉnh nhân viên spa; xác nhận/từ chối lịch spa Gốc: Long 50 ngày: D04, D12, D30 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D04, D12, D22 8,5 giờ | Xem đề xuất, xác nhận/điều chỉnh nhân viên spa; xác nhận/từ chối lịch spa Bước: S144-01, S144-02, S144-03 |
| 145 1.7.4.3 | Xem đề xuất, gán chuồng; xác nhận/từ chối lịch lưu trú Gốc: Long 50 ngày: D06, D32 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D06, D24 5,5 giờ | Xem đề xuất, gán chuồng; xác nhận/từ chối lịch lưu trú Bước: S145-01, S145-02 |
| 147 1.7.5.1 | Dashboard giám sát tiến độ toàn bộ lịch hẹn, xem ảnh minh chứng Gốc: Long 50 ngày: D14, D41 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D14, D31 5,5 giờ | Dashboard giám sát tiến độ toàn bộ lịch hẹn, xem ảnh minh chứng Bước: S147-01, S147-02 |
| 148 1.7.5.2.1 | Đổi/hủy lịch hẹn khi cần can thiệp Gốc: Long 50 ngày: D34 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D25 3 giờ | Đổi/hủy lịch hẹn khi cần can thiệp Bước: S148-01 |
| 149 1.7.5.2.2 | Cập nhật trực tiếp trạng thái thực hiện Gốc: Long 50 ngày: D42 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D27, D32 2,5 giờ | Cập nhật trực tiếp trạng thái thực hiện Bước: S149-UI, S149-API |
| 150 1.7.5.3 | Xem tình trạng chuồng; gỡ khóa quyền tự đặt lịch của khách hàng Gốc: Long 50 ngày: D47 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D27, D34 3 giờ | Xem tình trạng chuồng; gỡ khóa quyền tự đặt lịch của khách hàng Bước: S150-UI, S150-API |
| 152 1.7.6.1 | Theo dõi tình hình thanh toán toàn cửa hàng, ghi nhận thanh toán tại quầy Gốc: Long 50 ngày: D11, D40 | Chính: Long; góp mã: Long 40 ngày: D11, D30 5,5 giờ | Theo dõi tình hình thanh toán toàn cửa hàng, ghi nhận thanh toán tại quầy Bước: S152-01, S152-02 |
| 176 1.8.3.1.3 | Sửa lỗi giao diện, chạy lại kịch bản đã lỗi Gốc: Long, Giang, Vinh 50 ngày: D48 | Chính: Long; góp mã: Long, Lợi 40 ngày: D35 6 giờ | Chỉ diff sửa FE theo issue Bước: S176-Long, S176-Lợi |
| 178 1.8.3.2.2 | Sửa lỗi Backend, chạy lại hồi quy Postman Gốc: Khôi, Vương, Lợi 50 ngày: D48 | Chính: Vương; góp mã: Khôi, Vương 40 ngày: D35 6 giờ | Chỉ diff sửa BE theo issue Bước: S178-Khôi, S178-Vương |
| 180 1.9.1 | Chuẩn bị bản demo: cấu hình môi trường chạy, dữ liệu demo Gốc: Khôi, Vương 50 ngày: D49 | Chính: Khôi; góp mã: Khôi 40 ngày: D36 2 giờ | Chỉ diff runtime/seed cần thiết Bước: S180-Khôi |

## Ma trận 61 FR theo đúng nền tảng nguồn

Mỗi ô gồm ID → owner → ngày mới. Dấu gạch là nguồn không ánh xạ FR đó sang nền tảng này, không phải thiếu chức năng. Đã đối chiếu trực tiếp 244 ô với phụ lục FR của kế hoạch SE358 gốc.

| FR | Backend | Khách hàng | Nhân viên | Quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ACC-01 | ID62 · Vương · D08, D09, D10 | ID104 · Lợi · D06, D07, D17 | — | — |
| FR-ACC-02 | ID62 · Vương · D08, D09, D10 | ID104 · Lợi · D06, D07, D17 | — | — |
| FR-ACC-03 | ID62 · Vương · D08, D09, D10 | ID104 · Lợi · D06, D07, D17 | — | — |
| FR-ACC-04 | ID62 · Vương · D08, D09, D10 | — | ID123 · Lợi · D14, D18 | — |
| FR-PET-01 | ID65 · Khôi · D06, D08, D09 | ID105 · Lợi · D13, D20 | ID123 · Lợi · D14, D18 | — |
| FR-PET-02 | ID65 · Khôi · D06, D08, D09 | ID105 · Lợi · D13, D20 | ID123 · Lợi · D14, D18 ID130 · Long · D26 | ID143 · Long · D21 |
| FR-PET-03 | ID65 · Khôi · D06, D08, D09 | ID105 · Lợi · D13, D20 | — | — |
| FR-PET-04 | ID65 · Khôi · D06, D08, D09 | — | — | — |
| FR-SVC-01 | ID67 · Khôi · D07, D08 | — | — | ID138 · Long · D05, D19 |
| FR-SVC-02 | ID67 · Khôi · D07, D08 | — | — | ID138 · Long · D05, D19 |
| FR-SVC-03 | ID67 · Khôi · D07, D08 | — | — | ID138 · Long · D05, D19 |
| FR-SVC-04 | ID67 · Khôi · D07, D08 | ID107 · Lợi · D19 | ID124 · Lợi · D09, D11, D25 | — |
| FR-BOOK-01 | ID70 · Khôi · D11, D12 | ID108 · Lợi · D03, D08, D21 | ID124 · Lợi · D09, D11, D25 | — |
| FR-BOOK-02 | ID70 · Khôi · D11, D12 | ID108 · Lợi · D03, D08, D21 | ID124 · Lợi · D09, D11, D25 | — |
| FR-BOOK-03 | ID71 · Khôi · D12, D13 | ID108 · Lợi · D03, D08, D21 | ID124 · Lợi · D09, D11, D25 | — |
| FR-BOOK-04 | ID72 · Vương · D14, D15 | ID111 · Lợi · D04, D24 | — | — |
| FR-BOOK-05 | ID72 · Vương · D14, D15 | ID111 · Lợi · D04, D24 | — | — |
| FR-BOOK-06 | ID99 · Vương · D31, D32, D33 | — | — | — |
| FR-BOOK-07 | ID99 · Vương · D31, D32, D33 | — | — | ID150 · Long · D27, D34 |
| FR-ASG-01 | ID73 · Khôi · D16, D17 | — | — | ID144 · Long · D04, D12, D22 |
| FR-ASG-02 | ID74 · Khôi · D19, D20, D21 | — | — | ID144 · Long · D04, D12, D22 |
| FR-ASG-03 | ID74 · Khôi · D19, D20, D21 | — | — | ID144 · Long · D04, D12, D22 |
| FR-ASG-04 | ID74 · Khôi · D19, D20, D21 | — | — | ID144 · Long · D04, D12, D22 |
| FR-LFC-01 | ID83 · Khôi · D05, D10 | — | — | — |
| FR-LFC-02 | ID84 · Vương · D16 | — | — | — |
| FR-CHG-01 | ID75 · Vương · D20, D21 | ID112 · Lợi · D16, D28 | — | — |
| FR-CHG-02 | ID75 · Vương · D20, D21 | ID112 · Lợi · D16, D28 | — | — |
| FR-CHG-03 | ID76 · Vương · D23, D24 | — | — | ID148 · Long · D25 |
| FR-EXE-01 | ID77 · Khôi · D23, D24 | — | ID125 · Lợi · D10, D29 ID130 · Long · D26 | — |
| FR-EXE-02 | ID77 · Khôi · D23, D24 | — | ID125 · Lợi · D10, D29 | — |
| FR-EXE-03 | ID78 · Vương · D26, D27, D28 | — | ID131 · Long · D10, D13, D29 | — |
| FR-EXE-04 | ID78 · Vương · D26, D27, D28 | — | ID131 · Long · D10, D13, D29 | — |
| FR-EXE-05 | ID79 · Vương · D28, D29 | — | — | ID149 · Long · D27, D32 |
| FR-EXE-06 | ID79 · Vương · D28, D29 | — | ID132 · Long · D09, D33, D34 | — |
| FR-EXE-07 | ID98 · Vương · D30, D31 | — | — | — |
| FR-EXE-08 | ID79 · Vương · D28, D29 | — | — | ID147 · Long · D14, D31 |
| FR-EXE-09 | ID80 · Vương · D25, D26 | ID113 · Lợi · D30 | ID131 · Long · D10, D13, D29 | ID147 · Long · D14, D31 |
| FR-EXE-10 | ID81 · Khôi · D24, D25 ID82 · Khôi · D25, D26, D27 | — | ID126 · Lợi · D12, D32 | — |
| FR-EXE-11 | ID82 · Khôi · D25, D26, D27 ID98 · Vương · D30, D31 | ID114 · Lợi · D31 | ID126 · Lợi · D12, D32 | — |
| FR-PAY-01 | ID91 · Khôi · D14, D15 | — | — | — |
| FR-PAY-02 | ID92 · Khôi · D27, D28 | — | ID128 · Long · D15, D32, D33 | ID152 · Long · D11, D30 |
| FR-PAY-03 | ID93 · Vương · D16, D17, D18 ID94 · Vương · D18, D19 | ID116 · Lợi · D23, D27 | — | — |
| FR-PAY-04 | ID92 · Khôi · D27, D28 | — | — | ID152 · Long · D11, D30 |
| FR-STF-01 | ID63 · Vương · D05, D10 | — | — | ID141 · Long · D07, D23 |
| FR-STF-02 | ID63 · Vương · D05, D10 | — | — | ID141 · Long · D07, D23 |
| FR-STF-03 | ID63 · Vương · D05, D10 ID64 · Vương · D22 | — | — | ID141 · Long · D07, D23 |
| FR-NOT-01 | ID97 · Vương · D24, D32 | ID117 · Lợi · D05, D34 | — | — |
| FR-NOT-02 | ID97 · Vương · D24, D32 | ID117 · Lợi · D05, D34 | ID132 · Long · D09, D33, D34 | — |
| FR-NOT-03 | ID97 · Vương · D24, D32 | ID117 · Lợi · D05, D34 | — | — |
| FR-NOT-04 | ID97 · Vương · D24, D32 | ID117 · Lợi · D05, D34 | ID132 · Long · D09, D33, D34 | — |
| FR-NOT-05 | ID97 · Vương · D24, D32 | ID117 · Lợi · D05, D34 | — | — |
| FR-NOT-06 | ID97 · Vương · D24, D32 | ID117 · Lợi · D05, D34 | — | — |
| FR-HTL-01 | ID68 · Khôi · D10, D11, D13, D14 | — | — | ID139 · Long · D16, D20 |
| FR-HTL-02 | ID68 · Khôi · D10, D11, D13, D14 | — | — | ID139 · Long · D16, D20 |
| FR-HTL-03 | ID68 · Khôi · D10, D11, D13, D14 | — | — | ID139 · Long · D16, D20 |
| FR-HTL-04 | ID86 · Khôi · D17, D18, D19 | ID109 · Lợi · D15, D26 | ID124 · Lợi · D09, D11, D25 | — |
| FR-HTL-05 | ID87 · Khôi · D21, D22 | — | — | ID145 · Long · D06, D24 |
| FR-HTL-06 | ID87 · Khôi · D21, D22 | — | — | ID145 · Long · D06, D24 |
| FR-HTL-07 | ID88 · Khôi · D28, D29 | — | ID127 · Lợi · D22, D33 | — |
| FR-HTL-08 | ID88 · Khôi · D28, D29 | — | ID127 · Lợi · D22, D33 | ID150 · Long · D27, D34 |
| FR-HTL-09 | ID89 · Khôi · D29, D30, D31 | — | ID127 · Lợi · D22, D33 | — |

## Ma trận 27 BR và nội dung phải giữ

| BR và truy vết lịch mới | Quy tắc nghiệp vụ giữ nguyên |
| --- | --- |
| BR-01 ID62 · Vương · D08, D09, D10 ID71 · Khôi · D12, D13 | Mỗi lịch hẹn phải gắn với một khách hàng đã có hồ sơ thú cưng. Khách hàng gồm 2 loại: (a) khách hàng có tài khoản hợp lệ - tự đặt lịch trên web hoặc được lễ tân đặt thay khi đến trực tiếp; (b) khách vãng lai - không có tài khoản, được lễ tân ghi nhận thông tin liên hệ và đặt lịch thay. |
| BR-02 ID70 · Khôi · D11, D12 | Một lịch hẹn phải gắn với đúng một thú cưng. Lịch hẹn spa phải có ít nhất một dịch vụ cụ thể áp dụng cho loài của thú cưng; lịch hẹn lưu trú gắn với một chuồng (BR-21). |
| BR-03 ID74 · Khôi · D19, D20, D21 ID87 · Khôi · D21, D22 | Lịch hẹn chỉ được xác nhận khi cửa hàng thực sự có khả năng đáp ứng: lịch hẹn spa cần có nhân sự phù hợp trong khung giờ yêu cầu; lịch hẹn lưu trú cần có chuồng phù hợp còn trống trong toàn bộ các đêm. |
| BR-04 ID73 · Khôi · D16, D17 ID74 · Khôi · D19, D20, D21 ID76 · Vương · D23, D24 | Một nhân viên spa không được phân công cho hai lịch hẹn spa trùng khung giờ. |
| BR-05 ID57 · Vương · D03, D04, D05 ID77 · Khôi · D23, D24 ID78 · Vương · D26, D27, D28 ID121 · Long · D17 ID136 · Long · D18 | Cập nhật trạng thái thực hiện chỉ do: (a) lễ tân hoặc quản lý - đối với tiếp nhận thú cưng (kèm ghi nhận cân nặng thực tế) và trả thú cưng lưu trú; (b) nhân viên spa được phân công hoặc quản lý - đối với các bước thực hiện và hoàn tất lịch hẹn spa. |
| BR-06 ID78 · Vương · D26, D27, D28 | Lịch hẹn spa chỉ chuyển sang trạng thái “Hoàn tất” khi toàn bộ dịch vụ trong lịch hẹn đã được thực hiện xong. |
| BR-07 ID84 · Vương · D16 ID88 · Khôi · D28, D29 ID89 · Khôi · D29, D30, D31 ID92 · Khôi · D27, D28 | Thanh toán lịch hẹn spa chỉ được ghi nhận khi lịch hẹn “Hoàn tất”. Với lịch hẹn lưu trú: tiền lưu trú chỉ được ghi nhận khi lịch hẹn “Đã xác nhận” (trước khi tiếp nhận); phí phạt trả muộn chỉ được ghi nhận khi lịch hẹn “Đang lưu trú” (lúc trả thú cưng). Lịch hẹn lưu trú chỉ chuyển “Đang lưu trú” khi tiền lưu trú đã thanh toán, và chỉ chuyển “Hoàn tất” khi phí phạt trả muộn (nếu có) đã thanh toán. |
| BR-08 ID55 · Khôi · D06, D07 ID75 · Vương · D20, D21 ID98 · Vương · D30, D31 | Khách hàng có tài khoản được quyền tự hủy hoặc đổi lịch hẹn (spa hoặc lưu trú) miễn phí trên web nếu thực hiện trước giờ hẹn (giờ bắt đầu khung giờ spa hoặc giờ nhận lưu trú) tối thiểu một khoảng thời gian do cửa hàng cấu hình (1-2 tiếng); sau mốc này, chức năng tự hủy/đổi bị khóa và khách hàng cần liên hệ trực tiếp (hotline) để quản lý xử lý. Cửa hàng giữ chỗ tối đa 15 phút sau giờ hẹn đã xác nhận; nếu quá thời gian này mà thú cưng chưa được tiếp nhận (check-in), hệ thống tự động chuyển lịch hẹn sang trạng thái “Đã hủy” với lý do vắng mặt. |
| BR-09 ID92 · Khôi · D27, D28 ID93 · Vương · D16, D17, D18 | Cửa hàng chấp nhận thanh toán tại quầy (tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng qua mã QR, được lễ tân/quản lý xác nhận thủ công) và thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán (sandbox VNPAY/MoMo) trên web. Thanh toán trực tuyến chỉ áp dụng cho lịch hẹn spa sau khi hoàn tất; mọi khoản thanh toán của lịch hẹn lưu trú thực hiện tại quầy. |
| BR-10 ID73 · Khôi · D16, D17 | Khách hàng không có quyền chỉ định nhân viên spa cụ thể khi đặt lịch hẹn (chỉ chọn thú cưng, dịch vụ và khung giờ mong muốn). Hệ thống hỗ trợ đề xuất nhân viên spa phù hợp dựa trên lịch làm việc và tình trạng phân công hiện tại, nhưng quyết định cuối cùng về nhân viên phụ trách thuộc về quản lý. |
| BR-11 ID67 · Khôi · D07, D08 ID70 · Khôi · D11, D12 ID91 · Khôi · D14, D15 | Mỗi dịch vụ trong danh mục phải có một mức giá xác định theo loài và nhóm kích cỡ của thú cưng (BR-19) do quản lý thiết lập, làm cơ sở tính tổng chi phí của lịch hẹn spa. |
| BR-12 ID67 · Khôi · D07, D08 ID73 · Khôi · D16, D17 | Mỗi dịch vụ trong danh mục phải có thời lượng dự kiến theo loài và nhóm kích cỡ (BR-19) do quản lý thiết lập, làm cơ sở xác định khung giờ khả dụng khi đặt lịch và khi phân công nhân viên spa. |
| BR-13 ID70 · Khôi · D11, D12 ID73 · Khôi · D16, D17 ID75 · Vương · D20, D21 ID76 · Vương · D23, D24 | Tình trạng khả dụng (còn trống/đã kín) của một khung giờ được xác định theo năng lực phục vụ chung của cửa hàng tại khung giờ đó, không phân biệt theo dịch vụ cụ thể mà khách hàng chọn; một khung giờ đã kín thì kín đối với mọi dịch vụ. |
| BR-14 ID83 · Khôi · D05, D10 | Trạng thái lịch hẹn chỉ được chuyển đổi theo đúng trình tự tiến của vòng đời tương ứng với loại lịch hẹn (Phần 3.3), không bỏ bước và không chuyển ngược, trừ 2 ngoại lệ: (a) chuyển sang “Đã hủy” từ bất kỳ trạng thái nào trước khi hoàn tất (không được chuyển ngược từ “Đã hủy”); (b) quay từ “Đã xác nhận” về “Chờ xác nhận” theo BR-26 hoặc BR-27. |
| BR-15 ID71 · Khôi · D12, D13 ID86 · Khôi · D17, D18, D19 ID99 · Vương · D31, D32, D33 | Nếu một khách hàng bị đánh dấu vắng mặt quá 3 lần trong vòng 30 ngày, hệ thống tạm khóa quyền tự đặt lịch hẹn trực tuyến của khách hàng đó; khách hàng cần liên hệ trực tiếp (hotline) để tiếp tục đặt lịch. Khóa không áp dụng khi lễ tân đặt lịch thay khách đến trực tiếp. |
| BR-16 ID57 · Vương · D03, D04, D05 ID62 · Vương · D08, D09, D10 ID65 · Khôi · D06, D08, D09 ID72 · Vương · D14, D15 ID77 · Khôi · D23, D24 ID80 · Vương · D25, D26 ID82 · Khôi · D25, D26, D27 | Mọi thao tác xem hoặc thay đổi dữ liệu gắn với một chủ thể cụ thể (hồ sơ thú cưng, lịch hẹn, ảnh minh chứng, lịch sử sử dụng dịch vụ, thông tin thanh toán, thông tin tài khoản cá nhân) phải được hệ thống kiểm tra quyền sở hữu/phạm vi phù hợp với vai trò của actor thực hiện yêu cầu, không chỉ dựa vào việc actor đã đăng nhập hợp lệ: khách hàng chỉ được xem hoặc thao tác trên dữ liệu thuộc sở hữu của chính mình; nhân viên spa chỉ được xem hoặc cập nhật các lịch hẹn spa được phân công cho mình; lễ tân được xem lịch hẹn, hồ sơ khách và thú cưng trong phạm vi cửa hàng để phục vụ đặt lịch, tiếp nhận, thanh toán nhưng không cập nhật tiến độ thực hiện; quản lý có toàn quyền truy cập trong phạm vi cửa hàng. |
| BR-17 ID84 · Vương · D16 ID92 · Khôi · D27, D28 ID94 · Vương · D18, D19 | Trước khi hệ thống ghi nhận “Đã thanh toán” cho một khoản thanh toán, số tiền thực nhận (tại quầy hoặc qua cổng thanh toán) phải khớp với số tiền của khoản đó, xác định theo BR-11 (lịch spa) hoặc BR-22 (lịch lưu trú: tiền lưu trú; phí phạt trả muộn), theo nhóm kích cỡ đã được đối chiếu (BR-23); không được đánh dấu “Đã thanh toán” khi số tiền nhận được chưa đủ. |
| BR-18 ID60 · Vương · D06, D07, D08 ID71 · Khôi · D12, D13 ID74 · Khôi · D19, D20, D21 ID86 · Khôi · D17, D18, D19 ID87 · Khôi · D21, D22 | Khi có nhiều yêu cầu xảy ra gần như đồng thời (nhiều khách hàng cùng đặt một khung giờ; nhiều lịch hẹn spa cùng được xem xét phân công cho một nhân viên spa; nhiều lịch hẹn lưu trú cùng được xem xét cho một chuồng hoặc cho số chuồng còn lại), hệ thống phải đảm bảo kết quả cuối cùng vẫn tuân thủ đúng năng lực phục vụ (BR-13), không phân công trùng nhân viên spa (BR-04) và không gán trùng chuồng (BR-21); cơ chế kỹ thuật cụ thể để đảm bảo tính nhất quán này thuộc giai đoạn thiết kế kỹ thuật. |
| BR-19 ID55 · Khôi · D06, D07 ID65 · Khôi · D06, D08, D09 ID81 · Khôi · D24, D25 | Cửa hàng chỉ phục vụ 4 loài: chó, mèo, thỏ, chuột lang. Nhóm kích cỡ (Nhỏ, Vừa, Lớn) của thú cưng do hệ thống tự xác định theo Bảng mốc phân nhóm kích cỡ bên dưới (giá trị cấu hình được). Riêng chó xác định theo cả cân nặng và chiều cao (vai), lấy nhóm cao hơn. Nhóm kích cỡ là căn cứ xác định giá, thời lượng dịch vụ spa, giá lưu trú và chuồng phù hợp. |
| BR-20 ID78 · Vương · D26, D27, D28 ID80 · Vương · D25, D26 | Lịch hẹn spa chỉ được chuyển sang “Đang thực hiện” khi thú cưng có ảnh trước chăm sóc hợp lệ: ảnh gần nhất của thú cưng, do nhân viên spa tải lên trong vòng 7 ngày tính đến thời điểm bắt đầu thực hiện; và chỉ được chuyển sang “Hoàn tất” khi đã có ít nhất một ảnh sau chăm sóc tải lên cho lịch hẹn đó. Khách hàng có tài khoản được xem ảnh minh chứng của lịch hẹn thuộc sở hữu của mình. |
| BR-21 ID68 · Khôi · D10, D11, D13, D14 ID75 · Vương · D20, D21 ID76 · Vương · D23, D24 ID82 · Khôi · D25, D26, D27 ID86 · Khôi · D17, D18, D19 ID87 · Khôi · D21, D22 ID88 · Khôi · D28, D29 | Lưu trú tính theo đêm. Mỗi chuồng chứa một thú cưng tại một thời điểm; sức chứa lưu trú là số chuồng đang sử dụng. Mỗi lịch hẹn lưu trú được gán một chuồng phù hợp với loài và nhóm kích cỡ; một chuồng không được gán cho hai lịch hẹn lưu trú trùng đêm. Hệ thống phải cho biết mỗi chuồng đang chứa thú cưng của khách hàng nào. |
| BR-22 ID68 · Khôi · D10, D11, D13, D14 ID86 · Khôi · D17, D18, D19 ID89 · Khôi · D29, D30, D31 ID91 · Khôi · D14, D15 | Lịch hẹn lưu trú có tối đa 2 khoản thanh toán: (1) Tiền lưu trú = số đêm × (giá lưu trú/đêm + giá thức ăn/đêm), thanh toán trước khi gửi thú cưng; giá lưu trú và giá thức ăn (cửa hàng cung cấp, tính phí) theo loài và nhóm kích cỡ; số đêm tính theo lịch hẹn (từ ngày nhận đến ngày trả dự kiến). (2) Phí phạt trả muộn (nếu có), thanh toán khi nhận lại thú cưng: trễ không quá 30 phút không tính phí; từ phút thứ 31, cứ mỗi 60 phút tính một lần phí phạt (trên 30 đến 90 phút: 1 lần; trên 90 đến 150 phút: 2 lần; ...), tức số lần = ⌈(số phút trễ − 30) / 60⌉; thời gian trễ tính từ thời điểm trả dự kiến đến khi khách nhận lại thú cưng; mức phí phạt mỗi lần do quản lý thiết lập. Trả sớm: xử lý như trả bình thường, không hoàn tiền. Lịch hẹn lưu trú không kèm dịch vụ spa; muốn spa phải đặt lịch hẹn spa riêng. |
| BR-23 ID55 · Khôi · D06, D07 ID78 · Vương · D26, D27, D28 ID81 · Khôi · D24, D25 ID82 · Khôi · D25, D26, D27 ID88 · Khôi · D28, D29 ID98 · Vương · D30, D31 | Khi tiếp nhận lịch hẹn, trước khi bắt đầu thực hiện dịch vụ spa hoặc trước khi thu tiền lưu trú, lễ tân ghi nhận cân nặng thực tế của thú cưng; hệ thống đối chiếu với cân nặng khai báo trong hồ sơ (chiều cao của chó giữ theo hồ sơ): (a) cân nặng thực tế nhỏ hơn khai báo: ghi nhận cân nặng mới; nếu thú cưng xuống nhóm kích cỡ nhỏ hơn thì tự động giảm chi phí theo nhóm mới; (b) cân nặng thực tế lớn hơn khai báo mà chênh lệch không vượt ngưỡng dung sai, hoặc vượt ngưỡng nhưng thú cưng vẫn cùng nhóm kích cỡ: chỉ ghi nhận cân nặng thực tế, chi phí của lịch hẹn không đổi; (c) cân nặng thực tế lớn hơn khai báo, vượt ngưỡng dung sai và chuyển sang nhóm kích cỡ lớn hơn: hệ thống tính lại chi phí theo nhóm mới (phụ thu) và thông báo khách hàng; khách hàng xác nhận thì tiếp tục (thực hiện dịch vụ spa hoặc thu tiền lưu trú) và cập nhật hồ sơ; khách hàng từ chối, hoặc không phản hồi trong 30 phút, thì lịch hẹn tự động bị hủy (lỗi do khách hàng). Chênh lệch bằng ngưỡng dung sai được tính là nằm trong ngưỡng; ngưỡng áp dụng theo ranh giới nhóm cao nhất mà cân nặng thực tế vượt qua (Bảng ngưỡng dung sai bên dưới, cấu hình được). Khi nhóm kích cỡ thay đổi, thời lượng và khung giờ của lịch hẹn spa giữ nguyên như lúc đặt. Với lịch hẹn lưu trú, nếu chuồng đã gán không còn phù hợp nhóm kích cỡ mới thì quản lý gán chuồng phù hợp khác (FR-HTL-05); nếu hết chuồng phù hợp thì khách hàng được thông báo và quản lý từ chối, hủy lịch hẹn với lý do “cửa hàng không thể đáp ứng”. |
| BR-24 ID76 · Vương · D23, D24 | Khi quản lý hủy lịch hẹn đã có khoản thanh toán “Đã thanh toán”: nếu lý do là “cửa hàng không thể đáp ứng” thì cửa hàng hoàn 100% số tiền đã thanh toán; nếu do khách hàng thì không hoàn. Việc hoàn tiền do cửa hàng liên hệ và xử lý riêng với khách hàng, ngoài hệ thống; hệ thống không có trạng thái hoàn tiền. |
| BR-25 ID65 · Khôi · D06, D08, D09 | Khi khách hàng gỡ hồ sơ thú cưng: hồ sơ chưa từng phát sinh lịch hẹn thì xóa hẳn; hồ sơ đã có lịch sử lịch hẹn thì xóa mềm - chuyển từ “đang hoạt động” sang “ngừng hoạt động” và ẩn khỏi giao diện khách hàng, dữ liệu vẫn được giữ cho các lịch hẹn liên quan. |
| BR-26 ID74 · Khôi · D19, D20, D21 ID75 · Vương · D20, D21 ID83 · Khôi · D05, D10 ID87 · Khôi · D21, D22 | Khi khách hàng tự thay đổi lịch hẹn (khung giờ hoặc thời điểm nhận/trả, thú cưng, dịch vụ), lịch hẹn quay về “Chờ xác nhận” để quản lý duyệt; khi duyệt, hệ thống tính lại số tiền khách hàng phải trả (BR-11, BR-22) và quản lý xem xét lại việc phân công nhân viên spa hoặc gán chuồng; quản lý có thể từ chối nếu cửa hàng không thể đáp ứng. |
| BR-27 ID64 · Vương · D22 ID83 · Khôi · D05, D10 | Khi tài khoản nhân viên spa bị vô hiệu hóa, các lịch hẹn spa “Đã xác nhận” đã phân công cho nhân viên đó quay về “Chờ xác nhận” để quản lý phân công lại; nếu nhân viên đó là nhân viên cuối cùng rảnh trong khung giờ của lịch hẹn thì quản lý từ chối lịch hẹn (cửa hàng không thể đáp ứng). Khách hàng được thông báo. |

Toàn văn BR ở bảng trên lấy từ Requirements SE310 để kiểm nghĩa; quan hệ BR→ID giữ theo SE358/50 ngày. Đặc biệt: không tự chốt mốc đổi/hủy 1 hoặc 2 giờ; >3 lần vắng/30 ngày mới khóa; 7 ngày là điều kiện ảnh trước khi bắt đầu dịch vụ; lệ phí trả muộn có khoảng miễn 30 phút; không thêm hoàn tiền tự động hay trạng thái hoàn tiền. Mọi nhánh của BR23 phải được giữ, kể cả giảm tiền, bằng dung sai và giữ nguyên khung giờ spa.

# 12 Năng lực ngày công và tải theo người

| Người | ID chính chịu trách nhiệm | Giờ chính + ĐK | Sức chứa | Giờ dư | NC 8h | Lấp tải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khôi | 52, 53, 54, 55, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92 | 118,5 + 5 | 160 | 36,5 | 15,4375 | 77.19% |
| Vương | 51, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 93, 94, 96, 97, 98, 99 | 117,5 + 3 | 160 | 39,5 | 15,0625 | 75.31% |
| Long | 120, 121, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152 | 90,5 + 3 | 120 | 26,5 | 11,6875 | 77.92% |
| Lợi | 102, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127 | 93 + 3 | 120 | 24 | 12 | 80.00% |

Giờ dự phòng trong ID176/178/180 được tính đầy đủ vào trần để kiểm tải; nếu không kích hoạt thì tải thực thấp hơn. Ngày công tương đương 8 giờ không có nghĩa người đó phải làm 8 giờ/ngày. Khôi 30,875 ngày ở mức 4h; Vương 30,125 ngày ở mức 4h; Long 31,167 ngày ở mức 3h; Lợi 32 ngày ở mức 3h.

| Ngày | Khôi giờ | Vương giờ | Long giờ | Lợi giờ | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | 11 |
| D02 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D03 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 13,5 |
| D04 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 13,5 |
| D05 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D06 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D07 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D08 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D09 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 13,5 |
| D10 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 13,5 |
| D11 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D12 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 12,5 |
| D13 | 4 | 0 | 2,5 | 2,5 | 9 |
| D14 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D15 | 4 | 1 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| D16 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 13 |
| D17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| D18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| D19 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 12,5 |
| D20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| D21 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 13,5 |
| D22 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 12,5 |
| D23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| D24 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 13,5 |
| D25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| D26 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 13,5 |
| D27 | 4 | 0,5 | 3 | 3 | 10,5 |
| D28 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| D29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| D30 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 13,5 |
| D31 | 0,5 | 4 | 3 | 2,5 | 10 |
| D32 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| D33 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| D34 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 5,5 |
| D35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| D36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Có 25 dòng 0 giờ. Các dòng này không được gán mã task giả. Bảng sau liệt kê toàn bộ nguyên nhân, kể cả D37–D40. Khoảng dư trong ngày có coding là giới hạn giờ trừ tổng bước; không coi thời gian chờ là công coding.

| Ngày và người | Nguyên nhân 0 giờ |
| --- | --- |
| D13 Vương | Không có bước coding đã đủ điều kiện. Đang chờ ID71 (Khôi, cuối D13); ID91 (Khôi, cuối D15); ID86 (Khôi, cuối D19); ID74 (Khôi, cuối D21); ID87 (Khôi, cuối D22); ID77 (Khôi, cuối D24); ID82 (Khôi, cuối D27); ID88 (Khôi, cuối D29); ID92 (Khôi, cuối D28); ID89 (Khôi, cuối D31). |
| D28 Long | Không có bước coding đã đủ điều kiện. Đang chờ ID78 (Vương, cuối D28); ID92 (Khôi, cuối D28); ID79 (Vương, cuối D29); ID125 (Lợi, cuối D29); ID97 (Vương, cuối D32); ID88 (Khôi, cuối D29); ID99 (Vương, cuối D33). |
| D32 Khôi | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. |
| D33 Khôi | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. |
| D34 Khôi | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. |
| D34 Vương | Phần coding chính của người này đã xếp xong; chưa có issue xác định để kích hoạt ô sửa code D35. |
| D36 Vương | Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. |
| D36 Long | Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. |
| D36 Lợi | Không có task coding được phân bổ; phần thuộc trách nhiệm đã xếp xong. Không giả định có lỗi mới. |
| D37 Khôi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D37 Vương | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D37 Long | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D37 Lợi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D38 Khôi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D38 Vương | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D38 Long | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D38 Lợi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D39 Khôi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D39 Vương | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D39 Long | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D39 Lợi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D40 Khôi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D40 Vương | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D40 Long | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |
| D40 Lợi | Tất cả công việc và ô sửa code/runtime đã xếp trước đó. 0 giờ; không tạo task lấp lịch. Chỉ dùng phần trống khi replan issue hợp lệ trong ID176/178/180. |

# 13 So sánh thay đổi từ kế hoạch 50 ngày

Không thay owner của bất kỳ task nào so với lịch 50 ngày. Không giảm giờ dự toán của bất kỳ ID nào. Bảng 82 ID dưới đây cho biết ngày đầu/cuối cũ và mới; ma trận mục 11 liệt kê từng ngày cụ thể. Các khoảng giữa hai mốc không có nghĩa task chạy liên tục.

| ID | 50 ngày | 40 ngày | Sớm hơn ngày cuối | Giờ cũ → mới | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | D01–D01 | D01–D01 | 0 | 2 → 2 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 52 | D01–D01 | D01–D01 | 0 | 2 → 2 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 53 | D02–D02 | D02–D02 | 0 | 3 → 3 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 54 | D03–D05 | D02–D04 | 1 | 9 → 9 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 55 | D08–D08 | D06–D07 | 1 | 3 → 3 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 56 | D02–D05 | D01–D02 | 3 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 57 | D03–D06 | D03–D05 | 1 | 9 → 9 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 58 | D16–D16 | D11–D11 | 5 | 2 → 2 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 59 | D08–D09 | D02–D06 | 3 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 60 | D10–D11 | D06–D08 | 3 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 62 | D12–D14 | D08–D10 | 4 | 8 → 8 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 63 | D07–D15 | D05–D10 | 5 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 64 | D30–D30 | D22–D22 | 8 | 3 → 3 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 65 | D07–D12 | D06–D09 | 3 | 8 → 8 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 67 | D09–D10 | D07–D08 | 2 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 68 | D14–D19 | D10–D14 | 5 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 70 | D15–D16 | D11–D12 | 4 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 71 | D17–D18 | D12–D13 | 5 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 72 | D19–D20 | D14–D15 | 5 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 73 | D22–D23 | D16–D17 | 6 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 74 | D27–D29 | D19–D21 | 8 | 8 → 8 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 75 | D27–D29 | D20–D21 | 8 | 8 → 8 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 76 | D32–D33 | D23–D24 | 9 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 77 | D32–D33 | D23–D24 | 9 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 78 | D37–D38 | D26–D28 | 10 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 79 | D39–D40 | D28–D29 | 11 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 80 | D35–D36 | D25–D26 | 10 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 81 | D34–D35 | D24–D25 | 10 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 82 | D36–D37 | D25–D27 | 10 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 83 | D06–D13 | D05–D10 | 3 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 84 | D22–D22 | D16–D16 | 6 | 3 → 3 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 86 | D24–D26 | D17–D19 | 7 | 9 → 9 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 87 | D30–D31 | D21–D22 | 9 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 88 | D40–D41 | D28–D29 | 12 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 89 | D42–D43 | D29–D31 | 12 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 91 | D20–D21 | D14–D15 | 6 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 92 | D38–D39 | D27–D28 | 11 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 93 | D23–D24 | D16–D18 | 6 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 94 | D25–D26 | D18–D19 | 7 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 96 | D17–D18 | D11–D12 | 6 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 97 | D34–D44 | D24–D32 | 12 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 98 | D42–D43 | D30–D31 | 12 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 99 | D45–D46 | D31–D33 | 13 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 102 | D01–D02 | D01–D02 | 0 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 104 | D06–D17 | D06–D17 | 0 | 8 → 8 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 105 | D13–D20 | D13–D20 | 0 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 107 | D19–D19 | D19–D19 | 0 | 2,5 → 2,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 108 | D03–D21 | D03–D21 | 0 | 8,5 → 8,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 109 | D15–D28 | D15–D26 | 2 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 111 | D04–D24 | D04–D24 | 0 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 112 | D16–D30 | D16–D28 | 2 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 113 | D37–D37 | D30–D30 | 7 | 2,5 → 2,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 114 | D38–D38 | D31–D31 | 7 | 2,5 → 2,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 116 | D23–D29 | D23–D27 | 2 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 117 | D05–D45 | D05–D34 | 11 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 120 | D01–D08 | D01–D08 | 0 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 121 | D17–D17 | D17–D17 | 0 | 3 → 3 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 123 | D14–D18 | D14–D18 | 0 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 124 | D09–D27 | D09–D25 | 2 | 8,5 → 8,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 125 | D10–D34 | D10–D29 | 5 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 126 | D12–D39 | D12–D32 | 7 | 6 → 6 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 127 | D22–D44 | D22–D33 | 11 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 128 | D15–D43 | D15–D33 | 10 | 5,5 → 5,5 | Tách phần nối API và xử lý phản hồi/sự kiện để dùng phần giờ còn trống |
| 130 | D35–D35 | D26–D26 | 9 | 2,5 → 2,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 131 | D10–D39 | D10–D29 | 10 | 8,5 → 8,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 132 | D09–D45 | D09–D34 | 11 | 5,5 → 5,5 | Tách phần nối API và xử lý phản hồi/sự kiện để dùng phần giờ còn trống |
| 135 | D02–D03 | D02–D03 | 0 | 5 → 5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 136 | D18–D18 | D18–D18 | 0 | 3 → 3 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 138 | D05–D19 | D05–D19 | 0 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 139 | D16–D20 | D16–D20 | 0 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 141 | D07–D31 | D07–D23 | 8 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 143 | D24–D24 | D21–D21 | 3 | 2,5 → 2,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 144 | D04–D30 | D04–D22 | 8 | 8,5 → 8,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 145 | D06–D32 | D06–D24 | 8 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 147 | D14–D41 | D14–D31 | 10 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 148 | D34–D34 | D25–D25 | 9 | 3 → 3 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 149 | D42–D42 | D27–D32 | 10 | 2,5 → 2,5 | Tách UI mock D27; nối API thật sau đầu ra bắt buộc; tổng giờ giữ nguyên |
| 150 | D47–D47 | D27–D34 | 13 | 3 → 3 | Tách UI mock D27; nối API thật sau đầu ra bắt buộc; tổng giờ giữ nguyên |
| 152 | D11–D40 | D11–D30 | 10 | 5,5 → 5,5 | Giữ quan hệ FS, ghép các bước đủ đầu vào trong quỹ giờ; tổng giờ và owner giữ nguyên |
| 176 | D48–D48 | D35–D35 | 13 | 6 → 6 | Ô có điều kiện sau coding chính; giữ trần giờ, chưa có issue để khẳng định sẽ phát sinh |
| 178 | D48–D48 | D35–D35 | 13 | 6 → 6 | Ô có điều kiện sau coding chính; giữ trần giờ, chưa có issue để khẳng định sẽ phát sinh |
| 180 | D49–D49 | D36–D36 | 13 | 2 → 2 | Ô có điều kiện sau coding chính; giữ trần giờ, chưa có issue để khẳng định sẽ phát sinh |

## Các ngày thực hiện nhiều task của một người

| Ngày người | ID thực hiện chung | Nỗ lực riêng và tổng | Căn cứ gộp |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 Vương | 51, 56 | S51-01 2h; S56-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D02 Khôi | 53, 54 | S53-01 3h; S54-01a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D02 Vương | 56, 59 | S56-01b 0,5h; S56-02 2,5h; S59-01a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D05 Vương | 57, 59, 63 | S57-03b 1h; S63-01 2,5h; S59-01b 0,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D06 Khôi | 55, 65 | S65-01 3h; S55-01a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D06 Vương | 59, 60 | S59-01c 1h; S59-02 2,5h; S60-01a 0,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D07 Khôi | 55, 67 | S55-01b 2h; S67-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D08 Khôi | 65, 67 | S67-01b 0,5h; S67-02 2,5h; S65-02a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D08 Vương | 60, 62 | S60-02b 1,5h; S62-01a 2,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D10 Khôi | 68, 83 | S83-02b 2h; S68-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D10 Vương | 62, 63 | S62-03b 1,5h; S63-02 2,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D11 Khôi | 68, 70 | S68-01b 0,5h; S70-01 2,5h; S70-02a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D11 Vương | 58, 96 | S58-01 2h; S96-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D12 Khôi | 70, 71 | S70-02b 1,5h; S71-01a 2,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D13 Khôi | 68, 71 | S71-01b 0,5h; S71-02 3h; S68-02a 0,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D14 Khôi | 68, 91 | S68-02b 2h; S91-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D16 Vương | 84, 93 | S84-01 3h; S93-01a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D17 Khôi | 73, 86 | S73-02b 1h; S86-01 3h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D18 Vương | 93, 94 | S93-02b 1h; S94-01 3h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D19 Khôi | 74, 86 | S86-03b 2h; S74-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D21 Khôi | 74, 87 | S74-03b 2h; S87-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D24 Khôi | 77, 81 | S77-02b 1h; S81-01 2,5h; S81-02a 0,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D24 Vương | 76, 97 | S76-02b 1h; S97-01 3h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D25 Khôi | 81, 82 | S81-02b 2,5h; S82-01a 1,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D26 Vương | 78, 80 | S80-02b 2h; S78-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D27 Khôi | 82, 92 | S82-02b 0,5h; S92-01 3h; S92-02a 0,5h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D27 Long | 149, 150 | S149-UI 1,5h; S150-UI 1,5h; tổng 3/3h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D28 Khôi | 88, 92 | S92-02b 2h; S88-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D28 Vương | 78, 79 | S78-02 3h; S79-01a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D29 Khôi | 88, 89 | S88-01b 0,5h; S88-02 2,5h; S89-01a 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D31 Vương | 98, 99 | S98-02b 2h; S99-01a 2h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D32 Vương | 97, 99 | S97-02 3h; S99-01b 1h; tổng 4/4h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D32 Long | 128, 149 | S149-API 1h; S128-02a 2h; tổng 3/3h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D33 Long | 128, 132 | S128-02b 1h; S132-02a 2h; tổng 3/3h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |
| D34 Long | 132, 150 | S150-API 1,5h; S132-02b 1h; tổng 2,5/3h | Thứ tự theo bảng chính; predecessor khác người đã sẵn ngày trước; các phần cùng người nối tiếp. Không giảm effort. |

Những chỗ vẫn bắt buộc chờ: Vương D13 chờ ID71 của Khôi xong cuối D13 trước phần consumer kế tiếp; Long D28 chưa có API bắt buộc cho phần còn lại, dù UI ID149/150 đã đưa về D27; sau BE chính, các ô sửa code cần issue thật. D34 Long còn 0,5 giờ nhưng không tạo việc mới. Chi tiết tất cả quan hệ được bảo toàn tại phụ lục B.

# 14 Issue Register Audit Log và kết quả kiểm chứng

Các lượt dưới đây là lần chạy thực tế trên toàn dữ liệu; mỗi lượt quét 16 nhóm kiểm tra. Không tính ba tiêu chí thành ba lượt. Phát hiện mới ở A05 và B02 làm bắt đầu lại chuỗi không có issue mới. Chỉ sau A06–A08 và B03–B05 mới xử lý nhóm lỗi tương ứng. Kiểm tra bổ sung gồm đọc lại toàn bộ 206 bước, đối chiếu nguồn, topo graph và thứ tự cùng người, không chỉ đếm dòng.

| Issue | Phát hiện | Vấn đề | Mức độ | Trạng thái | Xử lý và bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | A01 | Bước BE tách ngày chưa phân biệt phần coding | Cao | Đã sửa trước B01 | 43 node bị chia được mô tả từng phần, giờ và DoD riêng; không thay tổng effort |
| A02 | A01 | Long có ngày trống dù UI độc lập còn có thể làm | Cao | Đã sửa trước B01 | ID149/150 UI ở D27, API ở D32/D34; ID128/132 chia phần để dùng công suất |
| A03 | A05 | Mô tả BR20 dễ biến 7 ngày thành hạn xem ảnh | Cao | Đã sửa trước B01; làm rõ thêm trước C01 | Giữ điều kiện ảnh trước lúc bắt đầu, không cấm xem ảnh cũ; quyền sở hữu vẫn giữ |
| A04 | B02 | Policy trước API có thể bị hiểu đã gắn handler; lời văn BR15 cũ | Cao | Đã sửa trước C01 | ID59 chỉ chuẩn bị policy/metadata; ID62/71/86 nối handler; bỏ nhận định thiếu toàn văn BR15, làm rõ BR23 |
| V01 | Word lần 1 | Đường kẻ dư dưới tiêu đề và hàng dài bị chia qua trang | Bố cục | Đã chỉnh trước bản dựng cuối | Bỏ border Title; giữ nguyên mỗi dòng bảng trên một trang khi vừa trang; giữ tiêu đề bảng với dòng đầu |
| E01 | A01 | G0–G5 chưa có bằng chứng đã chốt hoặc sẵn | Chặn phê duyệt vô điều kiện | OPEN ngoài khả năng tự xác nhận | Không chọn thay chủ dự án; lịch có điều kiện theo mốc ở mục 15 |
| E02 | A01 | Giờ từ kế hoạch 50 ngày là dự toán, chưa đo năng suất/kho mã | Rủi ro khả thi | OPEN giới hạn chứng cứ | Giữ nguyên giờ, có quỹ trống; không cam kết công việc thực tế chắc chắn vừa dự toán |

| Lượt | Thời điểm thực tế | Issue mới | Kết quả và vấn đề còn mở | SHA256 dữ liệu đầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 2026-10-26T22:38:29+07:00 | A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| A02 | 2026-10-26T22:38:50+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| A03 | 2026-10-26T22:39:11+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| A04 | 2026-10-26T22:39:32+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| A05 | 2026-10-27T07:34:30+07:00 | A03-IMAGE-RULE-CLARITY | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, A03-IMAGE-RULE-CLARITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| A06 | 2026-10-27T07:34:56+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, A03-IMAGE-RULE-CLARITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| A07 | 2026-10-27T07:35:21+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, A03-IMAGE-RULE-CLARITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| A08 | 2026-10-27T07:35:37+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A01-SPLIT-SEMANTICS, A02-FE-IDLE-OPPORTUNITY, A03-IMAGE-RULE-CLARITY, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 1778f7ff57dc14ac |
| B01 | 2026-10-27T07:36:43+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | edb12c6989ab6f34 |
| B02 | 2026-10-27T07:41:40+07:00 | A04-EARLY-POLICY-AND-STALE-WORDING | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A04-EARLY-POLICY-AND-STALE-WORDING, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | edb12c6989ab6f34 |
| B03 | 2026-10-27T07:41:55+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A04-EARLY-POLICY-AND-STALE-WORDING, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | edb12c6989ab6f34 |
| B04 | 2026-10-27T07:42:06+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A04-EARLY-POLICY-AND-STALE-WORDING, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | edb12c6989ab6f34 |
| B05 | 2026-10-27T07:42:26+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: A04-EARLY-POLICY-AND-STALE-WORDING, E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | edb12c6989ab6f34 |
| C01 | 2026-10-27T07:42:53+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 15777890e017e107 |
| C02 | 2026-10-27T07:48:56+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 15777890e017e107 |
| C03 | 2026-10-27T07:49:13+07:00 | 0 issue mới | 16 nhóm; 0 lỗi cấu trúc Còn: E01-SOURCE-GATES, E02-ESTIMATE-UNCERTAINTY | 15777890e017e107 |

A01–A04 chưa phát hiện A03; A05 là lượt nhận diện bổ sung. B01 kiểm bản sửa đầu; B02 phát hiện A04 nên không được dùng B01–B03 làm ba lượt sạch cuối. C01–C03 là ba lượt sau chỉnh sửa nội dung cuối trên cùng SHA256 đầy đủ: 15777890e017e107b1bfc0fa445bd947e5050fd2b9c451ba9190f889d9ef6cca. Các issue có thể sửa trong kế hoạch đã được xử lý; E01/E02 vẫn OPEN.

| Tiêu chí | Kết quả có giới hạn |
| --- | --- |
| 01 Scope | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Direct source leaves: 79 main; mixed 176/178/180; 194 inventory rows |
| 02 No extras | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Every fragment maps to retained source ID; complete A/B/C/D inventory |
| 03 Owners | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Original Khoi/Vuong/Long retained; BE/FE boundaries preserved |
| 04 Calendar | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. D01-D40 x 4; unique member-day keys |
| 05 Dependencies | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. 243 task relations; per-fragment predecessors; 0 violations |
| 06 Same-day handoff | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Cross-owner outputs must be ready before use day; same-owner sequence explicitly ordered |
| 07 Resource plan | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Logical module ownership; sole migration owner Khoi; common startup owner Vuong. Actual files NOT_CHECKED |
| 08 Capacity | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Caps Khoi/Vuong 4h; Long/Loi 3h; hours recomputed by row |
| 09 Effort | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Each of 82 IDs retains hours; total 419.5h main + 14h conditional; no estimate reduction |
| 10 Parallelism | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Four independent workstreams D01; FE UI/MOCK distinct from API_REAL |
| 11 Idle days | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. No zero-hour day with a ready remaining coded step; [] |
| 12 Platforms | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Backend + three separate Webs; 61 FR rows |
| 13 FR BR | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. 61 FR x 4 mappings compared directly; 27 BR trace rows retained with limits |
| 14 Consistency | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Main rows, person views, task traces and effort drawn from same fragments |
| 15 Deadline | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. Every step has unique code and ends within D40 |
| 16 Assumptions | ĐẠT kiểm tra dữ liệu. External gates remain explicit; no actual coding completed or guaranteed performance claimed |

Phạm vi bằng chứng: coverage, owner, tải/ngày, giờ/ID, predecessor, vòng phụ thuộc và các bảng sinh từ một bộ dữ liệu đã được kiểm bằng mã. Quy tắc nguồn và mô tả bước được rà nội dung. Kiểm tra tài nguyên số 07 chỉ xác nhận kế hoạch ranh giới module; chưa kiểm file/code thực. Không có kiểm thử ứng dụng, backend, sandbox payment, hay nghiệm thu FR chạy thật trong công việc lập kế hoạch này.

Kiểm tra Word: Đã kiểm cấu trúc trên file Word bằng 1.158 đối chiếu: 160 dòng chính, bốn bảng riêng đủ 40 ngày, 82 ID truy vết, 61 FR, 27 BR, 194 ID kiểm kê và 243 quan hệ. Bản xem trước được xuất bằng Microsoft Word và dựng ảnh toàn bộ trang; kiểm tra văn bản PDF không mất mã bước, không có vùng chữ ngoài trang. Đã chỉnh border tiêu đề và tránh chia hàng qua trang. Trạng thái đạt của nội dung lịch vẫn có giới hạn E01/E02; việc kiểm tài liệu không thay thế kiểm thử sản phẩm.

# 15 Các điểm chưa thể xác nhận

| Gate | Phải sẵn trước | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | D01 | Thiết kế/schema và contract tối thiểu nhất quán: route, request/response/error, auth, role, field, enum, validation; kho mã/runtime sẵn. Không coi công việc thiết kế bị loại là đã code. | UNKNOWN về tính sẵn sàng thực tế |
| G1 | D03 | Giữ JWT Bearer + ASP.NET Core Identity theo ID57 để lập lịch; R-01/OI-01 trong mục 6 nguồn chưa được chốt cuối. | PROVISIONAL theo task nguồn |
| G2 | D06 | Chốt bootstrap Quản lý, mốc đổi/hủy và cấu hình kích cỡ/dung sai trước seed và consumer. Không tự chọn 1 hoặc 2 giờ. | OPEN R-02/OI-02 |
| G3 | D06 | Chốt cơ chế nhất quán theo R-04 trước ID60; không tự chọn lock/transaction. Giữ BR-18 và các điều kiện không trùng nguồn. | OPEN R-04 |
| G4 | D16 | Chọn một cổng VNPAY hoặc MoMo sandbox, thông số/chữ ký và quyền truy cập cần cho ID93/94/116. | OPEN R-05 |
| G5 | D01 | Duyệt bản FR/BR/contract dùng để triển khai. Requirements SE310 có toàn văn để tham chiếu; chỉ xác minh 61 FR nguồn, không thêm chức năng từ tài liệu khác. | UNKNOWN việc phê duyệt/nhất quán contract |

Các mốc gate là điều kiện để sử dụng lịch, không phải quyết định đã được duyệt. Trước khi chốt baseline thực thi, chủ dự án cần xác nhận kho mã/contract/schema đang dùng và các lựa chọn còn mở; sau những ngày đầu cần so nỗ lực thực tế với dự toán. Nếu vượt quỹ giờ hoặc gate chậm, cập nhật dependency và issue trước khi dùng phần trống D37–D40. Không tự cắt scope hay nâng giờ.

Tiêu chí chưa thể xác nhận đầy đủ: năng lực thực tế theo từng ước lượng; cơ chế G3 và cổng G4 đã sẵn; tính nhất quán contract G0/G5; xung đột trên mã nguồn thực; số lỗi thực tế trong các task hỗn hợp. Vì vậy không đánh dấu toàn bộ checklist cuối là PASS. Tài liệu hoàn chỉnh về biểu diễn lịch và truy vết, còn có điều kiện để phê duyệt triển khai.

# Phụ lục A Kiểm kê đầy đủ 194 ID nguồn

Phân loại kế thừa được đối chiếu ID/WBS/tên/owner gốc. Dòng C và D không xuất hiện như task coding mới. Dòng B chỉ giữ phần coding được mô tả tại ID176/178/180; tên gốc có thể nhắc kiểm thử nhưng phần đó không được cộng giờ coding.

| ID WBS | Tên và người nguồn | Loại giữ loại | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Hệ thống quản lý spa thú cưng Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 2 1.1 | Quản lý dự án Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 3 1.1.1 | Lập kế hoạch dự án Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 4 1.1.1.1 | Lập Project Scope Statement: phạm vi, ràng buộc, giả định Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 5 1.1.1.2.1 | Lập Work Breakdown Structure – Đã hoàn thành Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 6 1.1.1.2.2 | Lập WBS Dictionary cho các gói công việc Owner gốc: Giang | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 7 1.1.1.3.1 | Lập Schedule Management Plan – Đã hoàn thành Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 8 1.1.1.3.2 | Lập Activity List, Milestone List, ước lượng thời lượng, Gantt chart Owner gốc: Long | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 9 1.1.1.3.3 | Đối chiếu lịch với 61 FR: mỗi FR có công việc tương ứng Owner gốc: Giang | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 10 1.1.1.4 | Lập ma trận phân công vai trò và trách nhiệm cho 6 thành viên Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 11 1.1.1.5.1 | Lập bảng rủi ro ban đầu (R-01→R-05, D-01→D-03, rủi ro trong Charter) Owner gốc: Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 12 1.1.1.5.2 | Theo dõi, cập nhật bảng rủi ro và phụ thuộc hằng tuần – Thường xuyên Owner gốc: Vinh | C / Thường xuyên Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 13 1.1.2 | Giám sát và kiểm soát dự án Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 14 1.1.2.1.1 | Thiết lập Trello (Backlog/Sprint/In Progress/Review/Done), tạo card theo Activity List Owner gốc: Long | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 15 1.1.2.1.2 | Cập nhật Trello, chủ trì họp sprint, theo dõi tiến độ – Thường xuyên Owner gốc: Long | C / Thường xuyên Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 16 1.1.2.1.3 | Viết biên bản họp, báo cáo tiến độ hằng tuần – Thường xuyên Owner gốc: Lợi | C / Thường xuyên Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 17 1.1.2.1.4 | Kiểm tra Definition of Done trước khi chuyển card sang Done – Thường xuyên Owner gốc: Vinh | C / Thường xuyên Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 18 1.1.2.2.1 | Khởi tạo repo GitHub, quy ước branch/commit, PR bắt buộc review, bảo vệ nhánh main Owner gốc: Khôi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Repo, quy ước branch/commit, review PR và bảo vệ main là quản trị mã nguồn; không có cấu hình runtime hoặc code trong tên nguồn. |
| 19 1.1.2.2.2 | Kiểm soát PR và merge vào main theo quy ước – Thường xuyên Owner gốc: Khôi | C / Thường xuyên Loại khỏi lịch coding | Review/merge thường xuyên; không có task viết/sửa mã độc lập được mô tả. Không biến thành ngày coding. |
| 20 1.1.2.3 | Kiểm soát phạm vi: đối chiếu mọi đề nghị thay đổi với Requirements – Thường xuyên Owner gốc: Vương | C / Thường xuyên Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 21 1.2 | Tài liệu phân tích và đặc tả yêu cầu Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 22 1.2.1 | Phân tích hệ thống và nghiệp vụ Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 23 1.2.1.1 | Mô tả dự án – Đã hoàn thành Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 24 1.2.1.2 | System & Business Analysis – Đã hoàn thành Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 25 1.2.2 | Requirements & Business Analysis Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 26 1.2.2.1 | Thuật ngữ, tổng quan, phạm vi, tác nhân, 12 BP, 27 BR – Đã hoàn thành Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 27 1.2.2.2 | Yêu cầu chức năng chi tiết (61 FR) kèm tiêu chí nghiệm thu – Đã hoàn thành Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 28 1.2.2.3 | Yêu cầu phi chức năng, bảo mật, tích hợp, giả định, ràng buộc, rủi ro – Đã hoàn thành Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 29 1.3 | Tài liệu thiết kế phần mềm Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 30 1.3.1 | Thiết kế kiến trúc Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 31 1.3.1.1 | Thiết kế kiến trúc tổng thể: Layered/N-Tier, 1 Web API phục vụ 3 Web Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 32 1.3.1.2 | Technical Architecture: chốt chiến lược xác thực và cơ chế xử lý đồng thời Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 33 1.3.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 34 1.3.2.1 | Thiết kế CSDL bằng PlantUML: thực thể, quan hệ, khóa, ràng buộc, vòng đời trạng thái Owner gốc: Khôi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 35 1.3.3 | Thiết kế Backend và API Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 36 1.3.3.1 | Thiết kế Backend: module, phân tầng, validation, xử lý lỗi, logging, xác thực/phân quyền Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 37 1.3.3.2.1 | Thiết kế API nhóm Auth, Accounts, Staff, Pets, ServiceCatalog, Cage & Pricing Owner gốc: Khôi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 38 1.3.3.2.2 | Thiết kế API nhóm lịch hẹn spa, lưu trú, thanh toán (kèm webhook), thông báo Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 39 1.3.3.3 | Thiết kế luồng nghiệp vụ chính: đặt lịch, xác nhận/phân công, đổi/hủy, thực hiện, thanh toán, thông báo, lưu trú Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 40 1.3.3.4 | Thiết kế bảo mật và phi chức năng: RBAC, kiểm soát truy cập API, dữ liệu nhạy cảm, toàn vẹn số tiền Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 41 1.3.4 | Thiết kế giao diện Web Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 42 1.3.4.1.1 | Thiết kế phần dùng chung 3 Web: layout, luồng đăng nhập/token, Axios + error envelope, quy ước TanStack Query, form/validation Owner gốc: Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 43 1.3.4.1.2 | Thiết kế Web Khách hàng: cấu trúc trang, luồng dữ liệu, form Owner gốc: Giang | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 44 1.3.4.1.3 | Thiết kế Web Quản lý: cấu trúc trang, luồng dữ liệu, form Owner gốc: Long | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 45 1.3.4.1.4 | Thiết kế Web Nhân viên (lễ tân, nhân viên spa): cấu trúc trang, luồng dữ liệu, form Owner gốc: Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 46 1.3.5 | Hoàn thiện tài liệu thiết kế Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 47 1.3.5.1 | Cập nhật Software Design Specification cho phạm vi 3 Web (lưu trú, lễ tân, ảnh minh chứng, đối chiếu cân nặng) Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 48 1.3.5.2 | Lập ma trận truy vết yêu cầu - thiết kế, kiểm tra nhất quán với phạm vi Owner gốc: Giang | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Quản lý, phân tích hoặc thiết kế/tài liệu; không có nhiệm vụ triển khai mã trong ID này. |
| 49 1.4 | Backend API (ASP.NET Core Web API) Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 50 1.4.1 | Nền tảng Backend Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 51 1.4.1.1 | Khởi tạo solution ASP.NET Core Web API theo kiến trúc phân tầng, cấu hình Swagger/OpenAPI Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 52 1.4.1.2.1 | Tạo CSDL Supabase PostgreSQL, cấp connection string qua biến môi trường Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 53 1.4.1.2.2 | EF Core: DbContext, bảng ASP.NET Core Identity, migration đầu tiên Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 54 1.4.1.2.3 | EF Core: entity nghiệp vụ, khóa, ràng buộc theo thiết kế CSDL, migration Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 55 1.4.1.2.4 | Seed cấu hình nghiệp vụ (mốc kích cỡ, ngưỡng dung sai, mốc đổi/hủy) và tài khoản Quản lý đầu tiên Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 56 1.4.1.3 | Thành phần dùng chung: FluentValidation, xử lý lỗi tập trung với mã lỗi chuẩn hóa, Serilog Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 57 1.4.1.4 | Xác thực JWT Bearer + ASP.NET Core Identity, refresh token băm, RBAC, kiểm tra quyền sở hữu Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 58 1.4.1.5.1 | CORS cho 3 origin Web, HTTPS, secret qua biến môi trường Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 59 1.4.1.5.2 | Rate limiting (policy cho đăng ký/đăng nhập/làm mới token và đặt lịch), ghi log sự kiện bảo mật Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 60 1.4.1.6 | Cơ chế nhất quán khi xử lý đồng thời: đặt lịch, phân công nhân viên, gán chuồng Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 61 1.4.2 | Tài khoản, nhân viên và hồ sơ thú cưng Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 62 1.4.2.1 | Module Accounts: đăng ký, đăng nhập, làm mới token, cập nhật thông tin khách hàng, ghi nhận khách vãng lai Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 63 1.4.2.2.1 | Module Staff: tạo, cập nhật, vô hiệu hóa tài khoản nhân viên (lễ tân/nhân viên spa) Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 64 1.4.2.2.2 | Vô hiệu hóa nhân viên spa: chuyển lịch hẹn đã phân công về Chờ xác nhận, thông báo khách Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 65 1.4.2.3 | Module Pets: tạo, xem/cập nhật theo phạm vi, xóa hẳn/xóa mềm, tự xác định nhóm kích cỡ Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 66 1.4.3 | Danh mục dịch vụ, chuồng và giá lưu trú Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 67 1.4.3.1 | Module ServiceCatalog: thêm, sửa, ngừng cung cấp, xem; giá và thời lượng theo loài, nhóm kích cỡ Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 68 1.4.3.2 | Module Cage & Hotel Pricing: chuồng, giá lưu trú, giá thức ăn, phí phạt trả muộn Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 69 1.4.4 | Lịch hẹn spa Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 70 1.4.4.1.1 | API chọn thú cưng và dịch vụ theo loài, giá theo nhóm kích cỡ; xem khung giờ khả dụng Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 71 1.4.4.1.2 | API tạo lịch hẹn spa Chờ xác nhận (khách tự đặt, lễ tân đặt thay), kiểm tra khóa đặt lịch Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 72 1.4.4.1.3 | API theo dõi trạng thái lịch hẹn, lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 73 1.4.4.2.1 | API danh sách lịch hẹn Chờ xác nhận, đề xuất nhân viên spa phù hợp Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 74 1.4.4.2.2 | API xác nhận/điều chỉnh nhân viên, xác nhận/từ chối lịch spa, tính lại tiền khi duyệt thay đổi Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 75 1.4.4.3.1 | API khách tự đổi/hủy lịch spa và lưu trú trong hạn, khóa sau mốc cho phép Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 76 1.4.4.3.2 | API quản lý đổi/hủy lịch hẹn khi cần can thiệp, ghi lý do hủy Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 77 1.4.4.4.1 | API xem lịch hẹn theo vai trò; lễ tân tiếp nhận thú cưng lịch spa Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 78 1.4.4.4.2 | API cập nhật tiến độ từng dịch vụ, hoàn tất lịch spa Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 79 1.4.4.4.3 | API quản lý cập nhật trực tiếp trạng thái, giám sát tiến độ, lịch sử công việc nhân viên spa Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 80 1.4.4.5 | API ảnh minh chứng trước/sau: tải lên, xem theo phạm vi, kiểm tra hạn 7 ngày Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 81 1.4.4.6.1 | API ghi nhận cân nặng thực tế, đối chiếu hồ sơ theo ngưỡng dung sai, tính lại chi phí Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 82 1.4.4.6.2 | API yêu cầu xác nhận chi phí mới, khách xác nhận/từ chối; kiểm tra lại chuồng khi đổi nhóm Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 83 1.4.4.7.1 | Kiểm soát chuyển trạng thái lịch hẹn spa và lưu trú theo vòng đời Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 84 1.4.4.7.2 | Kiểm soát chuyển trạng thái thanh toán (Chưa → Đã thanh toán, đúng thời điểm, đủ tiền) Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 85 1.4.5 | Lưu trú thú cưng Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 86 1.4.5.1.1 | API xem còn chỗ, tiền lưu trú tạm tính, tạo lịch lưu trú Chờ xác nhận Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 87 1.4.5.1.2 | API đề xuất/gán chuồng, xác nhận/từ chối lịch lưu trú Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 88 1.4.5.2.1 | API tiếp nhận thú cưng lưu trú, xem tình trạng chuồng Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 89 1.4.5.2.2 | API trả thú cưng, tính phí phạt trả muộn, giải phóng chuồng Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 90 1.4.6 | Thanh toán Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 91 1.4.6.1 | Xác định số tiền: lịch spa, tiền lưu trú, phí phạt trả muộn (không nhận số tiền từ client) Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 92 1.4.6.2 | API ghi nhận thanh toán tại quầy, xác minh số tiền, theo dõi tình hình thanh toán Owner gốc: Khôi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 93 1.4.6.3.1 | Tích hợp VNPAY/MoMo sandbox: khởi tạo giao dịch với số tiền do hệ thống tính Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 94 1.4.6.3.2 | Webhook thanh toán: xác minh chữ ký, đối chiếu số tiền, cập nhật trạng thái, ghi log Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 95 1.4.7 | Thông báo và tác vụ tự động Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 96 1.4.7.1.1 | Module Notifications: lưu thông báo, danh sách thông báo của người nhận, đánh dấu đã đọc Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 97 1.4.7.1.2 | Gắn thông báo vào các sự kiện: đặt lịch, xác nhận/phân công, đổi trạng thái, hủy, thanh toán, chi phí mới Owner gốc: Vương | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 98 1.4.7.2 | Tác vụ tự động: hủy do vắng mặt sau 15 phút (giải phóng chuồng), hủy sau 30 phút không phản hồi chi phí mới Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 99 1.4.7.3 | Theo dõi số lần vắng mặt trong 30 ngày, khóa và gỡ khóa quyền tự đặt lịch Owner gốc: Lợi | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 100 1.5 | Web Khách hàng (Next.js) Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 101 1.5.1 | Nền tảng Web Khách hàng Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 102 1.5.1.1 | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 103 1.5.2 | Tài khoản và hồ sơ thú cưng Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 104 1.5.2.1 | Màn hình đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 105 1.5.2.2 | Màn hình hồ sơ thú cưng: tạo, xem/cập nhật, gỡ bỏ Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 106 1.5.3 | Xem dịch vụ và đặt lịch Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 107 1.5.3.1 | Màn hình danh mục dịch vụ, giá và thời lượng theo nhóm kích cỡ Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 108 1.5.3.2 | Luồng đặt lịch spa: chọn thú cưng → dịch vụ → khung giờ → gửi yêu cầu Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 109 1.5.3.3 | Màn hình giá lưu trú, tình trạng còn chỗ, đặt lịch lưu trú Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 110 1.5.4 | Quản lý lịch hẹn của tôi Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 111 1.5.4.1 | Màn hình danh sách lịch hẹn, trạng thái, lịch sử sử dụng dịch vụ Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 112 1.5.4.2 | Chức năng đổi/hủy lịch hẹn trong hạn, khóa thao tác sau mốc cho phép Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 113 1.5.4.3 | Xem ảnh minh chứng trước/sau chăm sóc Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 114 1.5.4.4 | Xác nhận hoặc từ chối chi phí mới khi tăng nhóm kích cỡ Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 115 1.5.5 | Thanh toán và thông báo Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 116 1.5.5.1 | Thanh toán trực tuyến VNPAY/MoMo (sandbox) cho lịch spa đã hoàn tất của mình Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 117 1.5.5.2 | Trung tâm thông báo Owner gốc: Giang | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 118 1.6 | Web Nhân viên (Lễ tân và Nhân viên spa) Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 119 1.6.1 | Nền tảng Web Nhân viên Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 120 1.6.1.1.1 | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 121 1.6.1.1.2 | Đăng nhập nhân viên, ẩn/hiện chức năng theo vai trò lễ tân / nhân viên spa Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 122 1.6.2 | Chức năng Lễ tân Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 123 1.6.2.1 | Ghi nhận khách vãng lai, tạo/cập nhật hồ sơ thú cưng giúp khách Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 124 1.6.2.2 | Đặt lịch spa (xem danh mục dịch vụ) và lịch lưu trú thay khách đến trực tiếp Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 125 1.6.2.3.1 | Danh sách lịch hẹn toàn cửa hàng; tiếp nhận thú cưng lịch spa Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 126 1.6.2.3.2 | Ghi nhận cân nặng thực tế khi tiếp nhận (spa, lưu trú); ghi nhận phản hồi chi phí mới của khách Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 127 1.6.2.4 | Tiếp nhận và trả thú cưng lưu trú, xem tình trạng chuồng Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 128 1.6.2.5 | Ghi nhận thanh toán tại quầy Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 129 1.6.3 | Chức năng Nhân viên spa Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 130 1.6.3.1 | Danh sách lịch hẹn spa được phân công và hồ sơ thú cưng Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 131 1.6.3.2 | Cập nhật tiến độ, tải ảnh trước/sau, hoàn tất lịch hẹn spa Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 132 1.6.3.3 | Lịch sử công việc; thông báo phân công/hủy Owner gốc: Vinh | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 133 1.7 | Web Quản lý (Next.js) Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 134 1.7.1 | Nền tảng Web Quản lý Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 135 1.7.1.1.1 | Khởi tạo Next.js (TypeScript), TailwindCSS, Axios, TanStack Query, React Hook Form; layout; hiển thị lỗi từ error envelope Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 136 1.7.1.1.2 | Đăng nhập quản lý, bảo vệ route theo vai trò Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 137 1.7.2 | Quản lý danh mục Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 138 1.7.2.1 | Quản lý danh mục dịch vụ: thêm, sửa, ngừng cung cấp Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 139 1.7.2.2 | Quản lý chuồng, giá lưu trú, giá thức ăn, phí phạt trả muộn Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 140 1.7.3 | Quản lý nhân viên Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 141 1.7.3.1 | Tạo, cập nhật, vô hiệu hóa tài khoản nhân viên Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 142 1.7.4 | Xử lý lịch hẹn Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 143 1.7.4.1 | Danh sách lịch hẹn Chờ xác nhận, xem hồ sơ thú cưng Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 144 1.7.4.2 | Xem đề xuất, xác nhận/điều chỉnh nhân viên spa; xác nhận/từ chối lịch spa Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 145 1.7.4.3 | Xem đề xuất, gán chuồng; xác nhận/từ chối lịch lưu trú Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 146 1.7.5 | Giám sát và can thiệp Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 147 1.7.5.1 | Dashboard giám sát tiến độ toàn bộ lịch hẹn, xem ảnh minh chứng Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 148 1.7.5.2.1 | Đổi/hủy lịch hẹn khi cần can thiệp Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 149 1.7.5.2.2 | Cập nhật trực tiếp trạng thái thực hiện Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 150 1.7.5.3 | Xem tình trạng chuồng; gỡ khóa quyền tự đặt lịch của khách hàng Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 151 1.7.6 | Thanh toán Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 152 1.7.6.1 | Theo dõi tình hình thanh toán toàn cửa hàng, ghi nhận thanh toán tại quầy Owner gốc: Long | A / Thực thi Giữ | Task coding thực thi chính trong nhóm Backend/ba Web. |
| 153 1.8 | Kiểm thử Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 154 1.8.1 | Kịch bản kiểm thử Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 155 1.8.1.1.1 | Viết kịch bản kiểm thử Web Khách hàng theo tiêu chí nghiệm thu Owner gốc: Giang | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Kịch bản kiểm thử theo tiêu chí nghiệm thu; nguồn không xác định code kiểm thử tự động. |
| 156 1.8.1.1.2 | Viết kịch bản kiểm thử Web Nhân viên (lễ tân, nhân viên spa) theo tiêu chí nghiệm thu Owner gốc: Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Kịch bản kiểm thử theo tiêu chí nghiệm thu; nguồn không xác định code kiểm thử tự động. |
| 157 1.8.1.1.3 | Viết kịch bản kiểm thử Web Quản lý theo tiêu chí nghiệm thu Owner gốc: Long | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Kịch bản kiểm thử theo tiêu chí nghiệm thu; nguồn không xác định code kiểm thử tự động. |
| 158 1.8.1.1.4 | Viết kịch bản kiểm thử business rule: phân quyền, quyền sở hữu, số tiền thanh toán, xử lý đồng thời Owner gốc: Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Kịch bản kiểm thử theo tiêu chí nghiệm thu; nguồn không xác định code kiểm thử tự động. |
| 159 1.8.1.1.5 | Viết kịch bản end-to-end luồng Spa và luồng Lưu trú xuyên 3 Web Owner gốc: Giang | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Kịch bản kiểm thử theo tiêu chí nghiệm thu; nguồn không xác định code kiểm thử tự động. |
| 160 1.8.2 | Kiểm thử API Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 161 1.8.2.1.1 | Thiết lập Postman: workspace, collection theo module, environment Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 162 1.8.2.1.2 | Postman: Auth, Accounts, Staff Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 163 1.8.2.1.3 | Postman: ServiceCatalog, Cage & Hotel Pricing Owner gốc: Khôi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 164 1.8.2.1.4 | Postman: Pets, vòng đời lịch hẹn Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 165 1.8.2.1.5 | Postman: đặt lịch spa, xác nhận và phân công Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 166 1.8.2.1.6 | Postman: đặt lịch, gán chuồng, xác nhận lịch lưu trú Owner gốc: Khôi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 167 1.8.2.1.7 | Postman: theo dõi lịch hẹn, đổi/hủy, vô hiệu hóa nhân viên spa Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 168 1.8.2.1.8 | Postman: cập nhật tiến độ, hoàn tất, ảnh minh chứng, giám sát Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 169 1.8.2.1.9 | Postman: tiếp nhận, cân nặng, chi phí mới, thanh toán tại quầy, tiếp nhận/trả thú cưng lưu trú Owner gốc: Khôi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 170 1.8.2.1.10 | Postman: thanh toán trực tuyến, thông báo Owner gốc: Vương | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 171 1.8.2.1.11 | Postman: tác vụ tự động, khóa/gỡ khóa đặt lịch Owner gốc: Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 172 1.8.2.1.12 | Chạy hồi quy toàn bộ bộ Postman Owner gốc: Khôi, Vương, Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 173 1.8.3 | Kiểm thử theo kịch bản người dùng Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 174 1.8.3.1.1 | Kiểm thử luồng Spa trên 3 Web (mỗi người phụ trách Web của mình) Owner gốc: Long, Giang, Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 175 1.8.3.1.2 | Kiểm thử luồng Lưu trú trên 3 Web Owner gốc: Long, Giang, Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 176 1.8.3.1.3 | Sửa lỗi giao diện, chạy lại kịch bản đã lỗi Owner gốc: Long, Giang, Vinh | B / Hỗn hợp Giữ phần sửa code | Chỉ dự trù sửa mã khi có lỗi được ghi nhận; không bịa lỗi hoặc feature. 3 ngày là thời lượng task nhiều người, chưa xác định phần công sửa mã; không tự nhân hoặc chia cho số người. |
| 177 1.8.3.2.1 | Kiểm thử phân quyền, quyền sở hữu dữ liệu (Vương); số tiền thanh toán (Khôi); xử lý đồng thời (Lợi) Owner gốc: Khôi, Vương, Lợi | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Thiết lập/chạy Postman hoặc kiểm thử luồng/BR; nguồn không yêu cầu viết script test. Không đổi tên thành coding. |
| 178 1.8.3.2.2 | Sửa lỗi Backend, chạy lại hồi quy Postman Owner gốc: Khôi, Vương, Lợi | B / Hỗn hợp Giữ phần sửa code | Chỉ dự trù sửa mã khi có lỗi được ghi nhận; không bịa lỗi hoặc feature. 3 ngày là thời lượng task nhiều người, chưa xác định phần công sửa mã; không tự nhân hoặc chia cho số người. |
| 179 1.9 | Bàn giao và kết thúc (đề xuất bổ sung vào WBS) Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 180 1.9.1 | Chuẩn bị bản demo: cấu hình môi trường chạy, dữ liệu demo Owner gốc: Khôi, Vương | B / Hỗn hợp Có điều kiện; chưa tính thêm công | Tên nguồn có môi trường chạy và dữ liệu demo, nhưng không chứng minh có script/seed cần viết. Không mặc định xóa cả ID; không tự tạo pipeline triển khai hoặc seed mới. Cần xác nhận phần coding và tránh tính đôi. |
| 181 1.9.2 | Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật bàn giao: Requirements, SDS, Technical Architecture, tài liệu API, ma trận truy vết Owner gốc: Lợi, Giang | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Tài liệu, hồ sơ, diễn tập hoặc trình bày/nghiệm thu. |
| 182 1.9.3 | Hoàn thiện hồ sơ quản lý dự án nộp SE358: kế hoạch, Trello, biên bản họp, báo cáo tiến độ, bảng rủi ro, phân công Owner gốc: Long, Vinh | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Tài liệu, hồ sơ, diễn tập hoặc trình bày/nghiệm thu. |
| 183 1.9.4 | Diễn tập demo luồng Spa và Lưu trú trên 3 Web Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Tài liệu, hồ sơ, diễn tập hoặc trình bày/nghiệm thu. |
| 184 1.9.5 | Trình bày, bàn giao và nghiệm thu với Nhà tài trợ Owner gốc: Cả nhóm | C / Thực thi phi coding Loại khỏi lịch coding | Tài liệu, hồ sơ, diễn tập hoặc trình bày/nghiệm thu. |
| 185 | Các mốc chính (theo Project Charter) Owner gốc: | D / Tổng hợp Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 186 M1 | ◆ Khởi động dự án (lập Project Charter) Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 187 M2 | ◆ Hoàn tất Phân tích nghiệp vụ và Đặc tả yêu cầu Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 188 M3 | ◆ Phê duyệt Project Charter và kế hoạch quản lý dự án Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 189 M4 | ◆ Hoàn tất Đặc tả thiết kế phần mềm và Kiến trúc kỹ thuật Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 190 M5 | ◆ Backend, CSDL nền tảng (xác thực, phân quyền, tài khoản, thú cưng, dịch vụ, chuồng và giá) và khung 3 Web Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 191 M6 | ◆ Đặt lịch spa và lưu trú, xác nhận, phân công, gán chuồng, đổi/hủy chạy trên Web Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 192 M7 | ◆ Tiếp nhận, thực hiện dịch vụ, lưu trú, thanh toán, thông báo; hoàn thiện 3 Web Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 193 M8 | ◆ Hoàn tất kiểm thử toàn hệ thống và sửa lỗi Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |
| 194 M9 | ◆ Bàn giao, trình bày và nghiệm thu Owner gốc: | D / Mốc Loại khỏi lịch coding | Không phải task thực thi; không giao người hoặc cộng công sức. |

# Phụ lục B Đồ thị phụ thuộc và thời điểm sớm nhất

243 dòng sau là quan hệ ngoài bước nội bộ kế thừa từ bảng dependency 50 ngày. Cột dùng là ngày của bước consumer thực; quan hệ tới API không được coi đã thỏa chỉ vì UI mock đã dựng. Cạnh nối tiếp trong cùng task và phần UI mới ở D27 được thể hiện trong bảng bước tiếp theo. Cạnh hàng rào: mọi bước chính → bốn bước sửa code D35; cả bốn bước sửa → runtime D36. Đó là ràng buộc lịch thận trọng, không tạo task mới.

| Cạnh ID và người | Bước nguồn → đích | Sẵn → dùng | Phân loại và căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 Vương → 53 Khôi | S51-01 → S53-01 | D01 → D02 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 52 Khôi → 53 Khôi | S52-01 → S53-01 | D01 → D02 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 53 Khôi → 54 Khôi | S53-01 → S54-01 | D02 → D02 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 55 Khôi | S54-03 → S55-01 | D04 → D06 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 55 Khôi | S57-03 → S55-01 | D05 → D06 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 51 Vương → 56 Vương | S51-01 → S56-01 | D01 → D01 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 53 Khôi → 57 Vương | S53-01 → S57-01 | D02 → D03 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 56 Vương → 57 Vương | S56-02 → S57-03 | D02 → D04 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 51 Vương → 58 Vương | S51-01 → S58-01 | D01 → D11 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 56 Vương → 59 Vương | S56-02 → S59-01 | D02 → D02 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 59 Vương | S57-03 → S59-02 | D05 → D06 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 60 Vương | S54-03 → S60-01 | D04 → D06 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 62 Vương | S57-03 → S62-01 | D05 → D08 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 62 Vương | S54-03 → S62-01 | D04 → D08 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 63 Vương | S57-03 → S63-01 | D05 → D05 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 63 Vương | S54-03 → S63-01 | D04 → D05 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 74 Khôi → 64 Vương | S74-03 → S64-01 | D21 → D22 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 65 Khôi | S54-03 → S65-01 | D04 → D06 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 65 Khôi | S57-03 → S65-01 | D05 → D06 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 67 Khôi | S54-03 → S67-01 | D04 → D07 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 67 Khôi | S57-03 → S67-01 | D05 → D07 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 68 Khôi | S54-03 → S68-01 | D04 → D10 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 68 Khôi | S57-03 → S68-01 | D05 → D10 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 65 Khôi → 70 Khôi | S65-03 → S70-01 | D09 → D11 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 67 Khôi → 70 Khôi | S67-02 → S70-01 | D08 → D11 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 83 Khôi → 70 Khôi | S83-02 → S70-01 | D10 → D11 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 70 Khôi → 71 Khôi | S70-02 → S71-01 | D12 → D12 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 60 Vương → 71 Khôi | S60-02 → S71-01 | D08 → D12 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 71 Khôi → 72 Vương | S71-02 → S72-01 | D13 → D14 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 71 Khôi → 73 Khôi | S71-02 → S73-01 | D13 → D16 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 63 Vương → 73 Khôi | S63-02 → S73-01 | D10 → D16 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 73 Khôi → 74 Khôi | S73-02 → S74-01 | D17 → D19 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 91 Khôi → 74 Khôi | S91-02 → S74-01 | D15 → D19 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 71 Khôi → 75 Vương | S71-02 → S75-01 | D13 → D20 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 86 Khôi → 75 Vương | S86-03 → S75-01 | D19 → D20 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 75 Vương → 76 Vương | S75-03 → S76-01 | D21 → D23 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 74 Khôi → 76 Vương | S74-03 → S76-01 | D21 → D23 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 87 Khôi → 76 Vương | S87-02 → S76-01 | D22 → D23 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 71 Khôi → 77 Khôi | S71-02 → S77-01 | D13 → D23 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 83 Khôi → 77 Khôi | S83-02 → S77-01 | D10 → D23 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 74 Khôi → 77 Khôi | S74-03 → S77-02 | D21 → D23 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 80 Vương → 78 Vương | S80-02 → S78-01 | D26 → D26 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 82 Khôi → 78 Vương | S82-02 → S78-02 | D27 → D28 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 78 Vương → 79 Vương | S78-02 → S79-01 | D28 → D28 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 77 Khôi → 80 Vương | S77-02 → S80-01 | D24 → D25 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 91 Khôi → 81 Khôi | S91-02 → S81-01 | D15 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 87 Khôi → 81 Khôi | S87-02 → S81-01 | D22 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 77 Khôi → 81 Khôi | S77-02 → S81-01 | D24 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 81 Khôi → 82 Khôi | S81-02 → S82-01 | D25 → D25 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 83 Khôi | S54-03 → S83-01 | D04 → D05 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 91 Khôi → 84 Vương | S91-02 → S84-01 | D15 → D16 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 83 Khôi → 86 Khôi | S83-02 → S86-01 | D10 → D17 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 60 Vương → 86 Khôi | S60-02 → S86-01 | D08 → D17 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 91 Khôi → 86 Khôi | S91-02 → S86-01 | D15 → D17 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 65 Khôi → 86 Khôi | S65-03 → S86-01 | D09 → D17 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 86 Khôi → 87 Khôi | S86-03 → S87-01 | D19 → D21 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 87 Khôi → 88 Khôi | S87-02 → S88-01 | D22 → D28 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 82 Khôi → 88 Khôi | S82-02 → S88-01 | D27 → D28 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 92 Khôi → 88 Khôi | S92-02 → S88-01 | D28 → D28 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 88 Khôi → 89 Khôi | S88-02 → S89-01 | D29 → D29 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 67 Khôi → 91 Khôi | S67-02 → S91-01 | D08 → D14 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 68 Khôi → 91 Khôi | S68-02 → S91-01 | D14 → D14 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 84 Vương → 92 Khôi | S84-01 → S92-01 | D16 → D27 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 82 Khôi → 92 Khôi | S82-02 → S92-01 | D27 → D27 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 84 Vương → 93 Vương | S84-01 → S93-01 | D16 → D16 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 91 Khôi → 93 Vương | S91-02 → S93-01 | D15 → D16 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 93 Vương → 94 Vương | S93-02 → S94-01 | D18 → D18 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 54 Khôi → 96 Vương | S54-03 → S96-01 | D04 → D11 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 57 Vương → 96 Vương | S57-03 → S96-01 | D05 → D11 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 96 Vương → 97 Vương | S96-02 → S97-01 | D12 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 71 Khôi → 97 Vương | S71-02 → S97-01 | D13 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 74 Khôi → 97 Vương | S74-03 → S97-01 | D21 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 76 Vương → 97 Vương | S76-02 → S97-01 | D24 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 87 Khôi → 97 Vương | S87-02 → S97-01 | D22 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 64 Vương → 97 Vương | S64-01 → S97-01 | D22 → D24 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 78 Vương → 97 Vương | S78-02 → S97-02 | D28 → D32 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 82 Khôi → 97 Vương | S82-02 → S97-02 | D27 → D32 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 92 Khôi → 97 Vương | S92-02 → S97-02 | D28 → D32 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 89 Khôi → 97 Vương | S89-02 → S97-02 | D31 → D32 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 94 Vương → 97 Vương | S94-02 → S97-02 | D19 → D32 | FF (chờ trước bước cuối); nhãn nguồn FF+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 77 Khôi → 98 Vương | S77-02 → S98-01 | D24 → D30 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 88 Khôi → 98 Vương | S88-02 → S98-01 | D29 → D30 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 82 Khôi → 98 Vương | S82-02 → S98-01 | D27 → D30 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 98 Vương → 99 Vương | S98-02 → S99-01 | D31 → D31 | FS bắt buộc; nhãn nguồn FS+0. Giữ phụ thuộc kỹ thuật nguồn; không yêu cầu xong toàn bộ Backend |
| 102 Lợi → 104 Lợi | S102-02 → S104-03 | D02 → D17 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 62 Vương → 104 Lợi | S62-03 → S104-03 | D10 → D17 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 104 Lợi → 105 Lợi | S104-03 → S105-02 | D17 → D20 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 65 Khôi → 105 Lợi | S65-03 → S105-02 | D09 → D20 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 102 Lợi → 107 Lợi | S102-02 → S107-01 | D02 → D19 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 67 Khôi → 107 Lợi | S67-02 → S107-01 | D08 → D19 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 105 Lợi → 108 Lợi | S105-02 → S108-03 | D20 → D21 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 107 Lợi → 108 Lợi | S107-01 → S108-03 | D19 → D21 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 71 Khôi → 108 Lợi | S71-02 → S108-03 | D13 → D21 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 105 Lợi → 109 Lợi | S105-02 → S109-02 | D20 → D26 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 86 Khôi → 109 Lợi | S86-03 → S109-02 | D19 → D26 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 108 Lợi → 111 Lợi | S108-03 → S111-02 | D21 → D24 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 72 Vương → 111 Lợi | S72-02 → S111-02 | D15 → D24 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 111 Lợi → 112 Lợi | S111-02 → S112-02 | D24 → D28 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 109 Lợi → 112 Lợi | S109-02 → S112-02 | D26 → D28 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 75 Vương → 112 Lợi | S75-03 → S112-02 | D21 → D28 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 111 Lợi → 113 Lợi | S111-02 → S113-01 | D24 → D30 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 80 Vương → 113 Lợi | S80-02 → S113-01 | D26 → D30 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 111 Lợi → 114 Lợi | S111-02 → S114-01 | D24 → D31 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 82 Khôi → 114 Lợi | S82-02 → S114-01 | D27 → D31 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 111 Lợi → 116 Lợi | S111-02 → S116-02 | D24 → D27 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 94 Vương → 116 Lợi | S94-02 → S116-02 | D19 → D27 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 102 Lợi → 117 Lợi | S102-02 → S117-02 | D02 → D34 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 96 Vương → 117 Lợi | S96-02 → S117-02 | D12 → D34 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 120 Long → 121 Long | S120-02 → S121-01 | D08 → D17 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 62 Vương → 121 Long | S62-03 → S121-01 | D10 → D17 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 63 Vương → 121 Long | S63-02 → S121-01 | D10 → D17 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 121 Long → 123 Lợi | S121-01 → S123-02 | D17 → D18 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 65 Khôi → 123 Lợi | S65-03 → S123-02 | D09 → D18 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 123 Lợi → 124 Lợi | S123-02 → S124-03 | D18 → D25 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 71 Khôi → 124 Lợi | S71-02 → S124-03 | D13 → D25 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 86 Khôi → 124 Lợi | S86-03 → S124-03 | D19 → D25 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 124 Lợi → 125 Lợi | S124-03 → S125-02 | D25 → D29 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 77 Khôi → 125 Lợi | S77-02 → S125-02 | D24 → D29 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 125 Lợi → 126 Lợi | S125-02 → S126-02 | D29 → D32 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 82 Khôi → 126 Lợi | S82-02 → S126-02 | D27 → D32 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 126 Lợi → 127 Lợi | S126-02 → S127-02 | D32 → D33 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 89 Khôi → 127 Lợi | S89-02 → S127-02 | D31 → D33 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 125 Lợi → 128 Long | S125-02 → S128-02 | D29 → D32 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 92 Khôi → 128 Long | S92-02 → S128-02 | D28 → D32 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 121 Long → 130 Long | S121-01 → S130-01 | D17 → D26 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 77 Khôi → 130 Long | S77-02 → S130-01 | D24 → D26 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 130 Long → 131 Long | S130-01 → S131-03 | D26 → D29 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 78 Vương → 131 Long | S78-02 → S131-03 | D28 → D29 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 80 Vương → 131 Long | S80-02 → S131-03 | D26 → D29 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 130 Long → 132 Long | S130-01 → S132-02 | D26 → D33 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 79 Vương → 132 Long | S79-02 → S132-02 | D29 → D33 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 96 Vương → 132 Long | S96-02 → S132-02 | D12 → D33 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 135 Long → 136 Long | S135-02 → S136-01 | D03 → D18 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 62 Vương → 136 Long | S62-03 → S136-01 | D10 → D18 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 55 Khôi → 136 Long | S55-01 → S136-01 | D07 → D18 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 136 Long → 138 Long | S136-01 → S138-02 | D18 → D19 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 67 Khôi → 138 Long | S67-02 → S138-02 | D08 → D19 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 136 Long → 139 Long | S136-01 → S139-02 | D18 → D20 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 68 Khôi → 139 Long | S68-02 → S139-02 | D14 → D20 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 136 Long → 141 Long | S136-01 → S141-02 | D18 → D23 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 63 Vương → 141 Long | S63-02 → S141-02 | D10 → D23 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 136 Long → 143 Long | S136-01 → S143-01 | D18 → D21 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 73 Khôi → 143 Long | S73-02 → S143-01 | D17 → D21 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 143 Long → 144 Long | S143-01 → S144-03 | D21 → D22 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 74 Khôi → 144 Long | S74-03 → S144-03 | D21 → D22 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 143 Long → 145 Long | S143-01 → S145-02 | D21 → D24 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 87 Khôi → 145 Long | S87-02 → S145-02 | D22 → D24 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 136 Long → 147 Long | S136-01 → S147-02 | D18 → D31 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 79 Vương → 147 Long | S79-02 → S147-02 | D29 → D31 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 80 Vương → 147 Long | S80-02 → S147-02 | D26 → D31 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 143 Long → 148 Long | S143-01 → S148-01 | D21 → D25 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 76 Vương → 148 Long | S76-02 → S148-01 | D24 → D25 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 147 Long → 149 Long | S147-02 → S149-01 | D31 → D32 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 79 Vương → 149 Long | S79-02 → S149-01 | D29 → D32 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 136 Long → 150 Long | S136-01 → S150-01 | D18 → D34 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 88 Khôi → 150 Long | S88-02 → S150-01 | D29 → D34 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 99 Vương → 150 Long | S99-02 → S150-01 | D33 → D34 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 136 Long → 152 Long | S136-01 → S152-02 | D18 → D30 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FS+0. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 92 Khôi → 152 Long | S92-02 → S152-02 | D28 → D30 | Mềm cho UI; FS cho tích hợp thật; nhãn nguồn FF+1. Giữ ràng buộc dữ liệu; UI có thể dựng sớm theo contract |
| 102 Lợi → 104 Lợi | S102-02 → S104-01 | D02 → D06 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 105 Lợi | S102-02 → S105-01 | D02 → D13 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 107 Lợi | S102-02 → S107-01 | D02 → D19 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 108 Lợi | S102-02 → S108-01 | D02 → D03 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 109 Lợi | S102-02 → S109-01 | D02 → D15 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 111 Lợi | S102-02 → S111-01 | D02 → D04 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 112 Lợi | S102-02 → S112-01 | D02 → D16 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 113 Lợi | S102-02 → S113-01 | D02 → D30 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 114 Lợi | S102-02 → S114-01 | D02 → D31 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 116 Lợi | S102-02 → S116-01 | D02 → D23 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 102 Lợi → 117 Lợi | S102-02 → S117-01 | D02 → D05 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 121 Long | S120-02 → S121-01 | D08 → D17 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 123 Lợi | S120-02 → S123-01 | D08 → D14 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 124 Lợi | S120-02 → S124-01 | D08 → D09 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 125 Lợi | S120-02 → S125-01 | D08 → D10 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 126 Lợi | S120-02 → S126-01 | D08 → D12 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 127 Lợi | S120-02 → S127-01 | D08 → D22 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 128 Long | S120-02 → S128-01 | D08 → D15 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 130 Long | S120-02 → S130-01 | D08 → D26 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 131 Long | S120-02 → S131-01 | D08 → D10 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 120 Long → 132 Long | S120-02 → S132-01 | D08 → D09 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 136 Long | S135-02 → S136-01 | D03 → D18 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 138 Long | S135-02 → S138-01 | D03 → D05 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 139 Long | S135-02 → S139-01 | D03 → D16 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 141 Long | S135-02 → S141-01 | D03 → D07 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 143 Long | S135-02 → S143-01 | D03 → D21 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 144 Long | S135-02 → S144-01 | D03 → D04 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 145 Long | S135-02 → S145-01 | D03 → D06 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 147 Long | S135-02 → S147-01 | D03 → D14 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 148 Long | S135-02 → S148-01 | D03 → D25 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 149 Long | S135-02 → S149-01 | D03 → D32 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 150 Long | S135-02 → S150-01 | D03 → D34 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 135 Long → 152 Long | S135-02 → S152-01 | D03 → D11 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Shell Web phải tồn tại trước khi viết màn |
| 55 Khôi → 75 Vương | S55-01 → S75-03 | D07 → D21 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Đổi/hủy sử dụng mốc đã chốt |
| 59 Vương → 71 Khôi | S59-02 → S71-02 | D06 → D13 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Policy đặt lịch thuộc cùng luồng tạo lịch |
| 59 Vương → 86 Khôi | S59-02 → S86-03 | D06 → D18 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Policy đặt lịch áp dụng luồng lưu trú |
| 62 Vương → 71 Khôi | S62-03 → S71-02 | D10 → D13 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Đặt lịch theo khách/lễ tân dựa Accounts |
| 63 Vương → 64 Vương | S63-02 → S64-01 | D10 → D22 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Vô hiệu hóa spa mở rộng thao tác Staff |
| 96 Vương → 64 Vương | S96-02 → S64-01 | D12 → D22 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Thông báo khách cần nền Notifications |
| 98 Vương → 97 Vương | S98-02 → S97-02 | D31 → D32 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Sự kiện hủy tự động cũng cần nối thông báo |
| 97 Vương → 117 Lợi | S97-02 → S117-02 | D32 → D34 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Trung tâm thông báo phải nhận sự kiện thật |
| 97 Vương → 132 Long | S97-02 → S132-02 | D32 → D33 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Thông báo phân công/hủy phải đến từ sự kiện thật |
| 64 Vương → 141 Long | S64-01 → S141-02 | D22 → D23 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Vô hiệu hóa spa phải gồm hậu quả lịch theo FR-STF-03 |
| 65 Khôi → 130 Long | S65-03 → S130-01 | D09 → D26 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Xem hồ sơ thú cưng cần API Pets |
| 65 Khôi → 143 Long | S65-03 → S143-01 | D09 → D21 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Xem hồ sơ thú cưng cần API Pets |
| 62 Vương → 123 Lợi | S62-03 → S123-02 | D10 → D18 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Ghi nhận khách vãng lai dùng Accounts |
| 67 Khôi → 124 Lợi | S67-02 → S124-03 | D08 → D25 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Danh mục dịch vụ cần Catalog |
| 70 Khôi → 108 Lợi | S70-02 → S108-03 | D12 → D21 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Khung giờ/chọn dịch vụ dùng API nguồn |
| 70 Khôi → 124 Lợi | S70-02 → S124-03 | D12 → D25 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Đặt thay cần API chọn/khung giờ |
| 81 Khôi → 126 Lợi | S81-02 → S126-02 | D25 → D32 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Cân nặng thực tế dùng ID 81 |
| 55 Khôi → 65 Khôi | S55-01 → S65-02 | D07 → D08 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Bước xác định nhóm kích cỡ phải có cấu hình seed |
| 58 Vương → 104 Lợi | S58-01 → S104-03 | D11 → D17 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 105 Lợi | S58-01 → S105-02 | D11 → D20 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 107 Lợi | S58-01 → S107-01 | D11 → D19 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 108 Lợi | S58-01 → S108-03 | D11 → D21 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 109 Lợi | S58-01 → S109-02 | D11 → D26 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 111 Lợi | S58-01 → S111-02 | D11 → D24 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 112 Lợi | S58-01 → S112-02 | D11 → D28 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 113 Lợi | S58-01 → S113-01 | D11 → D30 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 114 Lợi | S58-01 → S114-01 | D11 → D31 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 116 Lợi | S58-01 → S116-02 | D11 → D27 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 117 Lợi | S58-01 → S117-02 | D11 → D34 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 121 Long | S58-01 → S121-01 | D11 → D17 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 123 Lợi | S58-01 → S123-02 | D11 → D18 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 124 Lợi | S58-01 → S124-03 | D11 → D25 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 125 Lợi | S58-01 → S125-02 | D11 → D29 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 126 Lợi | S58-01 → S126-02 | D11 → D32 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 127 Lợi | S58-01 → S127-02 | D11 → D33 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 128 Long | S58-01 → S128-02 | D11 → D32 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 130 Long | S58-01 → S130-01 | D11 → D26 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 131 Long | S58-01 → S131-03 | D11 → D29 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 132 Long | S58-01 → S132-02 | D11 → D33 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 136 Long | S58-01 → S136-01 | D11 → D18 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 138 Long | S58-01 → S138-02 | D11 → D19 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 139 Long | S58-01 → S139-02 | D11 → D20 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 141 Long | S58-01 → S141-02 | D11 → D23 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 143 Long | S58-01 → S143-01 | D11 → D21 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 144 Long | S58-01 → S144-03 | D11 → D22 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 145 Long | S58-01 → S145-02 | D11 → D24 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 147 Long | S58-01 → S147-02 | D11 → D31 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 148 Long | S58-01 → S148-01 | D11 → D25 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 149 Long | S58-01 → S149-01 | D11 → D32 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 150 Long | S58-01 → S150-01 | D11 → D34 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |
| 58 Vương → 152 Long | S58-01 → S152-02 | D11 → D30 | FS bắt buộc trước bước tích hợp/hoàn tất; nhãn nguồn Phân tích hành vi task gốc. Mọi bước nối Web với API thật, kể cả danh mục độc lập, cần CORS/HTTPS/runtime sẵn |

ES/EF dưới đây là cận sớm theo dependency khi bỏ tranh chấp giữa các task dùng cùng người; vẫn giữ dung lượng tối đa một bước trong ngày và chờ sang ngày sau khi khác người. ES/EF có thứ tự tài nguyên được tính lại bằng cách thêm cạnh giữa các bước cùng người theo thứ tự lịch đã chọn; toàn chuỗi kết thúc D36. Cận sớm không phải chỉ thị cho một người làm hai bước đồng thời. Bảng chính là lịch tài nguyên được sử dụng.

| Bước và owner | Predecessor | ES EF không tài nguyên | ES EF có thứ tự người | Ngày xếp giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S52-01 Khôi | Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn | D01, D01 | D01, D01 | D01 / 2h |
| S51-01 Vương | Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn | D01, D01 | D01, D01 | D01 / 2h |
| S56-01a Vương | S51-01 (Vương, cuối D01) → làm trước trong ngày, cùng người | D01, D01 | D01, D01 | D01 / 2h |
| S120-01 Long | Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn | D01, D01 | D01, D01 | D01 / 2,5h |
| S102-01 Lợi | Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn | D01, D01 | D01, D01 | D01 / 2,5h |
| S53-01 Khôi | S52-01 (Khôi, cuối D01); S51-01 (Vương, cuối D01) | D02, D02 | D02, D02 | D02 / 3h |
| S54-01a Khôi | S53-01 (Khôi, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người | D02, D02 | D02, D02 | D02 / 1h |
| S56-01b Vương | S51-01 (Vương, cuối D01); S56-01a (Vương, cuối D01) | D02, D02 | D02, D02 | D02 / 0,5h |
| S56-02 Vương | S56-01 (Vương, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người | D02, D02 | D02, D02 | D02 / 2,5h |
| S59-01a Vương | S56-02 (Vương, cuối D02) → làm trước trong ngày, cùng người | D02, D02 | D02, D02 | D02 / 1h |
| S135-01 Long | Independent với task coding khác; công cụ và contract đã sẵn | D01, D01 | D02, D02 | D02 / 2,5h |
| S102-02 Lợi | S102-01 (Lợi, cuối D01) | D02, D02 | D02, D02 | D02 / 2,5h |
| S54-01b Khôi | S53-01 (Khôi, cuối D02); S54-01a (Khôi, cuối D02) | D03, D03 | D03, D03 | D03 / 2h |
| S54-02a Khôi | S54-01 (Khôi, cuối D03) → làm trước trong ngày, cùng người | D03, D03 | D03, D03 | D03 / 2h |
| S57-01 Vương | S53-01 (Khôi, cuối D02) | D03, D03 | D03, D03 | D03 / 3h |
| S57-02a Vương | S57-01 (Vương, cuối D03) → làm trước trong ngày, cùng người | D03, D03 | D03, D03 | D03 / 1h |
| S135-02 Long | S135-01 (Long, cuối D02) | D02, D02 | D03, D03 | D03 / 2,5h |
| S108-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D03, D03 | D03 / 3h |
| S54-02b Khôi | S54-01 (Khôi, cuối D03); S54-02a (Khôi, cuối D03) | D04, D04 | D04, D04 | D04 / 1h |
| S54-03 Khôi | S54-02 (Khôi, cuối D04) → làm trước trong ngày, cùng người | D04, D04 | D04, D04 | D04 / 3h |
| S57-02b Vương | S57-01 (Vương, cuối D03); S57-02a (Vương, cuối D03) | D04, D04 | D04, D04 | D04 / 2h |
| S57-03a Vương | S57-02 (Vương, cuối D04) → làm trước trong ngày, cùng người; S56-02 (Vương, cuối D02) | D04, D04 | D04, D04 | D04 / 2h |
| S144-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03) | D03, D03 | D04, D04 | D04 / 3h |
| S111-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D04, D04 | D04 / 2,5h |
| S83-01 Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04) | D05, D05 | D05, D05 | D05 / 3h |
| S83-02a Khôi | S83-01 (Khôi, cuối D05) → làm trước trong ngày, cùng người | D05, D05 | D05, D05 | D05 / 1h |
| S57-03b Vương | S57-02 (Vương, cuối D04); S56-02 (Vương, cuối D02); S57-03a (Vương, cuối D04) | D05, D05 | D05, D05 | D05 / 1h |
| S63-01 Vương | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) → làm trước trong ngày, cùng người | D05, D05 | D05, D05 | D05 / 2,5h |
| S59-01b Vương | S56-02 (Vương, cuối D02); S59-01a (Vương, cuối D02) | D03, D03 | D05, D05 | D05 / 0,5h |
| S138-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03) | D03, D03 | D05, D05 | D05 / 2,5h |
| S117-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D05, D05 | D05 / 2,5h |
| S65-01 Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) | D06, D06 | D06, D06 | D06 / 3h |
| S55-01a Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) | D06, D06 | D06, D06 | D06 / 1h |
| S59-01c Vương | S56-02 (Vương, cuối D02); S59-01b (Vương, cuối D05) | D03, D03 | D06, D06 | D06 / 1h |
| S59-02 Vương | S57-03 (Vương, cuối D05); S59-01 (Vương, cuối D06) → làm trước trong ngày, cùng người | D05, D05 | D06, D06 | D06 / 2,5h |
| S60-01a Vương | S54-03 (Khôi, cuối D04) | D05, D05 | D06, D06 | D06 / 0,5h |
| S145-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03) | D03, D03 | D06, D06 | D06 / 2,5h |
| S104-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D06, D06 | D06 / 2,5h |
| S55-01b Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S55-01a (Khôi, cuối D06) | D06, D06 | D07, D07 | D07 / 2h |
| S67-01a Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) | D06, D06 | D07, D07 | D07 / 2h |
| S60-01b Vương | S54-03 (Khôi, cuối D04); S60-01a (Vương, cuối D06) | D05, D05 | D07, D07 | D07 / 2,5h |
| S60-02a Vương | S60-01 (Vương, cuối D07) → làm trước trong ngày, cùng người | D06, D06 | D07, D07 | D07 / 1,5h |
| S141-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03) | D03, D03 | D07, D07 | D07 / 2,5h |
| S104-02 Lợi | S104-01 (Lợi, cuối D06) | D04, D04 | D07, D07 | D07 / 2,5h |
| S67-01b Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S67-01a (Khôi, cuối D07) | D06, D06 | D08, D08 | D08 / 0,5h |
| S67-02 Khôi | S67-01 (Khôi, cuối D08) → làm trước trong ngày, cùng người | D07, D07 | D08, D08 | D08 / 2,5h |
| S65-02a Khôi | S65-01 (Khôi, cuối D06); S55-01 (Khôi, cuối D07) | D06, D06 | D08, D08 | D08 / 1h |
| S60-02b Vương | S60-01 (Vương, cuối D07); S60-02a (Vương, cuối D07) | D06, D06 | D08, D08 | D08 / 1,5h |
| S62-01a Vương | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) | D05, D05 | D08, D08 | D08 / 2,5h |
| S120-02 Long | S120-01 (Long, cuối D01) | D02, D02 | D08, D08 | D08 / 2,5h |
| S108-02 Lợi | S108-01 (Lợi, cuối D03) | D04, D04 | D08, D08 | D08 / 2,5h |
| S65-02b Khôi | S65-01 (Khôi, cuối D06); S55-01 (Khôi, cuối D07); S65-02a (Khôi, cuối D08) | D07, D07 | D09, D09 | D09 / 1,5h |
| S65-03 Khôi | S65-02 (Khôi, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người | D07, D07 | D09, D09 | D09 / 2,5h |
| S62-01b Vương | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S62-01a (Vương, cuối D08) | D05, D05 | D09, D09 | D09 / 0,5h |
| S62-02 Vương | S62-01 (Vương, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người | D06, D06 | D09, D09 | D09 / 2,5h |
| S62-03a Vương | S62-02 (Vương, cuối D09) → làm trước trong ngày, cùng người | D06, D06 | D09, D09 | D09 / 1h |
| S132-01 Long | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D09, D09 | D09 / 2,5h |
| S124-01 Lợi | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D09, D09 | D09 / 3h |
| S83-02b Khôi | S83-01 (Khôi, cuối D05); S83-02a (Khôi, cuối D05) | D06, D06 | D10, D10 | D10 / 2h |
| S68-01a Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) | D06, D06 | D10, D10 | D10 / 2h |
| S62-03b Vương | S62-02 (Vương, cuối D09); S62-03a (Vương, cuối D09) | D07, D07 | D10, D10 | D10 / 1,5h |
| S63-02 Vương | S63-01 (Vương, cuối D05) | D06, D06 | D10, D10 | D10 / 2,5h |
| S131-01 Long | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D10, D10 | D10 / 3h |
| S125-01 Lợi | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D10, D10 | D10 / 2,5h |
| S68-01b Khôi | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S68-01a (Khôi, cuối D10) | D06, D06 | D11, D11 | D11 / 0,5h |
| S70-01 Khôi | S67-02 (Khôi, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S83-02 (Khôi, cuối D10) | D08, D08 | D11, D11 | D11 / 2,5h |
| S70-02a Khôi | S70-01 (Khôi, cuối D11) → làm trước trong ngày, cùng người | D08, D08 | D11, D11 | D11 / 1h |
| S58-01 Vương | S51-01 (Vương, cuối D01) | D01, D01 | D11, D11 | D11 / 2h |
| S96-01a Vương | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05) | D05, D05 | D11, D11 | D11 / 2h |
| S152-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03) | D03, D03 | D11, D11 | D11 / 2,5h |
| S124-02 Lợi | S124-01 (Lợi, cuối D09) | D04, D04 | D11, D11 | D11 / 2,5h |
| S70-02b Khôi | S70-01 (Khôi, cuối D11); S70-02a (Khôi, cuối D11) | D09, D09 | D12, D12 | D12 / 1,5h |
| S71-01a Khôi | S60-02 (Vương, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12) → làm trước trong ngày, cùng người | D09, D09 | D12, D12 | D12 / 2,5h |
| S96-01b Vương | S54-03 (Khôi, cuối D04); S57-03 (Vương, cuối D05); S96-01a (Vương, cuối D11) | D05, D05 | D12, D12 | D12 / 0,5h |
| S96-02 Vương | S96-01 (Vương, cuối D12) → làm trước trong ngày, cùng người | D06, D06 | D12, D12 | D12 / 2,5h |
| S144-02 Long | S144-01 (Long, cuối D04) | D04, D04 | D12, D12 | D12 / 2,5h |
| S126-01 Lợi | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D12, D12 | D12 / 3h |
| S71-01b Khôi | S60-02 (Vương, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12); S71-01a (Khôi, cuối D12) | D10, D10 | D13, D13 | D13 / 0,5h |
| S71-02 Khôi | S59-02 (Vương, cuối D06); S62-03 (Vương, cuối D10); S71-01 (Khôi, cuối D13) → làm trước trong ngày, cùng người | D10, D10 | D13, D13 | D13 / 3h |
| S68-02a Khôi | S68-01 (Khôi, cuối D11) | D06, D06 | D13, D13 | D13 / 0,5h |
| S131-02 Long | S131-01 (Long, cuối D10) | D04, D04 | D13, D13 | D13 / 2,5h |
| S105-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D13, D13 | D13 / 2,5h |
| S68-02b Khôi | S68-01 (Khôi, cuối D11); S68-02a (Khôi, cuối D13) | D07, D07 | D14, D14 | D14 / 2h |
| S91-01a Khôi | S67-02 (Khôi, cuối D08); S68-02 (Khôi, cuối D14) → làm trước trong ngày, cùng người | D08, D08 | D14, D14 | D14 / 2h |
| S72-01 Vương | S71-02 (Khôi, cuối D13) | D11, D11 | D14, D14 | D14 / 2,5h |
| S72-02a Vương | S72-01 (Vương, cuối D14) → làm trước trong ngày, cùng người | D11, D11 | D14, D14 | D14 / 1,5h |
| S147-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03) | D03, D03 | D14, D14 | D14 / 2,5h |
| S123-01 Lợi | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D14, D14 | D14 / 2,5h |
| S91-01b Khôi | S67-02 (Khôi, cuối D08); S68-02 (Khôi, cuối D14); S91-01a (Khôi, cuối D14) | D08, D08 | D15, D15 | D15 / 1h |
| S91-02 Khôi | S91-01 (Khôi, cuối D15) → làm trước trong ngày, cùng người | D09, D09 | D15, D15 | D15 / 3h |
| S72-02b Vương | S72-01 (Vương, cuối D14); S72-02a (Vương, cuối D14) | D12, D12 | D15, D15 | D15 / 1h |
| S128-01 Long | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D15, D15 | D15 / 2,5h |
| S109-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D15, D15 | D15 / 2,5h |
| S73-01 Khôi | S63-02 (Vương, cuối D10); S71-02 (Khôi, cuối D13) | D11, D11 | D16, D16 | D16 / 2,5h |
| S73-02a Khôi | S73-01 (Khôi, cuối D16) → làm trước trong ngày, cùng người | D11, D11 | D16, D16 | D16 / 1,5h |
| S84-01 Vương | S91-02 (Khôi, cuối D15) | D10, D10 | D16, D16 | D16 / 3h |
| S93-01a Vương | S91-02 (Khôi, cuối D15); S84-01 (Vương, cuối D16) → làm trước trong ngày, cùng người | D10, D10 | D16, D16 | D16 / 1h |
| S139-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03) | D03, D03 | D16, D16 | D16 / 2,5h |
| S112-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D16, D16 | D16 / 2,5h |
| S73-02b Khôi | S73-01 (Khôi, cuối D16); S73-02a (Khôi, cuối D16) | D12, D12 | D17, D17 | D17 / 1h |
| S86-01 Khôi | S60-02 (Vương, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S83-02 (Khôi, cuối D10); S91-02 (Khôi, cuối D15) | D10, D10 | D17, D17 | D17 / 3h |
| S93-01b Vương | S91-02 (Khôi, cuối D15); S84-01 (Vương, cuối D16); S93-01a (Vương, cuối D16) | D11, D11 | D17, D17 | D17 / 2h |
| S93-02a Vương | S93-01 (Vương, cuối D17) → làm trước trong ngày, cùng người | D11, D11 | D17, D17 | D17 / 2h |
| S121-01 Long | S120-02 (Long, cuối D08); S62-03 (Vương, cuối D10); S63-02 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11) | D08, D08 | D17, D17 | D17 / 3h |
| S104-03 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02); S104-02 (Lợi, cuối D07); S62-03 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11) | D08, D08 | D17, D17 | D17 / 3h |
| S86-02 Khôi | S86-01 (Khôi, cuối D17) | D11, D11 | D18, D18 | D18 / 3h |
| S86-03a Khôi | S59-02 (Vương, cuối D06); S86-02 (Khôi, cuối D18) → làm trước trong ngày, cùng người | D11, D11 | D18, D18 | D18 / 1h |
| S93-02b Vương | S93-01 (Vương, cuối D17); S93-02a (Vương, cuối D17) | D12, D12 | D18, D18 | D18 / 1h |
| S94-01 Vương | S93-02 (Vương, cuối D18) → làm trước trong ngày, cùng người | D12, D12 | D18, D18 | D18 / 3h |
| S136-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03); S55-01 (Khôi, cuối D07); S62-03 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11) | D08, D08 | D18, D18 | D18 / 3h |
| S123-02 Lợi | S65-03 (Khôi, cuối D09); S62-03 (Vương, cuối D10); S123-01 (Lợi, cuối D14); S58-01 (Vương, cuối D11); S121-01 (Long, cuối D17) | D09, D09 | D18, D18 | D18 / 3h |
| S86-03b Khôi | S59-02 (Vương, cuối D06); S86-02 (Khôi, cuối D18); S86-03a (Khôi, cuối D18) | D12, D12 | D19, D19 | D19 / 2h |
| S74-01a Khôi | S91-02 (Khôi, cuối D15); S73-02 (Khôi, cuối D17) | D12, D12 | D19, D19 | D19 / 2h |
| S94-02 Vương | S94-01 (Vương, cuối D18) | D13, D13 | D19, D19 | D19 / 3h |
| S138-02 Long | S138-01 (Long, cuối D05); S67-02 (Khôi, cuối D08); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18) | D09, D09 | D19, D19 | D19 / 3h |
| S107-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02); S67-02 (Khôi, cuối D08); S58-01 (Vương, cuối D11) | D08, D08 | D19, D19 | D19 / 2,5h |
| S74-01b Khôi | S91-02 (Khôi, cuối D15); S73-02 (Khôi, cuối D17); S74-01a (Khôi, cuối D19) | D12, D12 | D20, D20 | D20 / 1h |
| S74-02 Khôi | S74-01 (Khôi, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người | D13, D13 | D20, D20 | D20 / 2,5h |
| S74-03a Khôi | S74-02 (Khôi, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người | D13, D13 | D20, D20 | D20 / 0,5h |
| S75-01 Vương | S71-02 (Khôi, cuối D13); S86-03 (Khôi, cuối D19) | D13, D13 | D20, D20 | D20 / 3h |
| S75-02a Vương | S75-01 (Vương, cuối D20) → làm trước trong ngày, cùng người | D13, D13 | D20, D20 | D20 / 1h |
| S139-02 Long | S58-01 (Vương, cuối D11); S139-01 (Long, cuối D16); S136-01 (Long, cuối D18); S68-02 (Khôi, cuối D14) | D09, D09 | D20, D20 | D20 / 3h |
| S105-02 Lợi | S65-03 (Khôi, cuối D09); S105-01 (Lợi, cuối D13); S58-01 (Vương, cuối D11); S104-03 (Lợi, cuối D17) | D09, D09 | D20, D20 | D20 / 3h |
| S74-03b Khôi | S74-02 (Khôi, cuối D20); S74-03a (Khôi, cuối D20) | D14, D14 | D21, D21 | D21 / 2h |
| S87-01a Khôi | S86-03 (Khôi, cuối D19) | D12, D12 | D21, D21 | D21 / 2h |
| S75-02b Vương | S75-01 (Vương, cuối D20); S75-02a (Vương, cuối D20) | D14, D14 | D21, D21 | D21 / 1,5h |
| S75-03 Vương | S55-01 (Khôi, cuối D07); S75-02 (Vương, cuối D21) → làm trước trong ngày, cùng người | D14, D14 | D21, D21 | D21 / 2,5h |
| S143-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03); S65-03 (Khôi, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S73-02 (Khôi, cuối D17) | D13, D13 | D21, D21 | D21 / 2,5h |
| S108-03 Lợi | S108-02 (Lợi, cuối D08); S70-02 (Khôi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S71-02 (Khôi, cuối D13); S107-01 (Lợi, cuối D19); S105-02 (Lợi, cuối D20) | D11, D11 | D21, D21 | D21 / 3h |
| S87-01b Khôi | S86-03 (Khôi, cuối D19); S87-01a (Khôi, cuối D21) | D13, D13 | D22, D22 | D22 / 1h |
| S87-02 Khôi | S87-01 (Khôi, cuối D22) → làm trước trong ngày, cùng người | D13, D13 | D22, D22 | D22 / 3h |
| S64-01 Vương | S63-02 (Vương, cuối D10); S96-02 (Vương, cuối D12); S74-03 (Khôi, cuối D21) | D15, D15 | D22, D22 | D22 / 3h |
| S144-03 Long | S144-02 (Long, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S74-03 (Khôi, cuối D21) | D15, D15 | D22, D22 | D22 / 3h |
| S127-01 Lợi | S120-02 (Long, cuối D08) | D03, D03 | D22, D22 | D22 / 2,5h |
| S77-01 Khôi | S83-02 (Khôi, cuối D10); S71-02 (Khôi, cuối D13) | D11, D11 | D23, D23 | D23 / 2,5h |
| S77-02a Khôi | S74-03 (Khôi, cuối D21); S77-01 (Khôi, cuối D23) → làm trước trong ngày, cùng người | D14, D14 | D23, D23 | D23 / 1,5h |
| S76-01 Vương | S74-03 (Khôi, cuối D21); S75-03 (Vương, cuối D21); S87-02 (Khôi, cuối D22) | D15, D15 | D23, D23 | D23 / 2,5h |
| S76-02a Vương | S76-01 (Vương, cuối D23) → làm trước trong ngày, cùng người | D15, D15 | D23, D23 | D23 / 1,5h |
| S141-02 Long | S141-01 (Long, cuối D07); S63-02 (Vương, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S64-01 (Vương, cuối D22) | D16, D16 | D23, D23 | D23 / 3h |
| S116-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02) | D03, D03 | D23, D23 | D23 / 3h |
| S77-02b Khôi | S74-03 (Khôi, cuối D21); S77-01 (Khôi, cuối D23); S77-02a (Khôi, cuối D23) | D15, D15 | D24, D24 | D24 / 1h |
| S81-01 Khôi | S91-02 (Khôi, cuối D15); S87-02 (Khôi, cuối D22); S77-02 (Khôi, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người | D15, D15 | D24, D24 | D24 / 2,5h |
| S81-02a Khôi | S81-01 (Khôi, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người | D15, D15 | D24, D24 | D24 / 0,5h |
| S76-02b Vương | S76-01 (Vương, cuối D23); S76-02a (Vương, cuối D23) | D16, D16 | D24, D24 | D24 / 1h |
| S97-01 Vương | S71-02 (Khôi, cuối D13); S96-02 (Vương, cuối D12); S74-03 (Khôi, cuối D21); S64-01 (Vương, cuối D22); S87-02 (Khôi, cuối D22); S76-02 (Vương, cuối D24) → làm trước trong ngày, cùng người | D16, D16 | D24, D24 | D24 / 3h |
| S145-02 Long | S145-01 (Long, cuối D06); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S87-02 (Khôi, cuối D22) | D14, D14 | D24, D24 | D24 / 3h |
| S111-02 Lợi | S111-01 (Lợi, cuối D04); S58-01 (Vương, cuối D11); S72-02 (Vương, cuối D15); S108-03 (Lợi, cuối D21) | D13, D13 | D24, D24 | D24 / 2,5h |
| S81-02b Khôi | S81-01 (Khôi, cuối D24); S81-02a (Khôi, cuối D24) | D16, D16 | D25, D25 | D25 / 2,5h |
| S82-01a Khôi | S81-02 (Khôi, cuối D25) → làm trước trong ngày, cùng người | D16, D16 | D25, D25 | D25 / 1,5h |
| S80-01 Vương | S77-02 (Khôi, cuối D24) | D16, D16 | D25, D25 | D25 / 3h |
| S80-02a Vương | S80-01 (Vương, cuối D25) → làm trước trong ngày, cùng người | D16, D16 | D25, D25 | D25 / 1h |
| S148-01 Long | S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S143-01 (Long, cuối D21); S76-02 (Vương, cuối D24) | D17, D17 | D25, D25 | D25 / 3h |
| S124-03 Lợi | S67-02 (Khôi, cuối D08); S124-02 (Lợi, cuối D11); S70-02 (Khôi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S71-02 (Khôi, cuối D13); S123-02 (Lợi, cuối D18); S86-03 (Khôi, cuối D19) | D13, D13 | D25, D25 | D25 / 3h |
| S82-01b Khôi | S81-02 (Khôi, cuối D25); S82-01a (Khôi, cuối D25) | D17, D17 | D26, D26 | D26 / 1,5h |
| S82-02a Khôi | S82-01 (Khôi, cuối D26) → làm trước trong ngày, cùng người | D17, D17 | D26, D26 | D26 / 2,5h |
| S80-02b Vương | S80-01 (Vương, cuối D25); S80-02a (Vương, cuối D25) | D17, D17 | D26, D26 | D26 / 2h |
| S78-01a Vương | S80-02 (Vương, cuối D26) → làm trước trong ngày, cùng người | D17, D17 | D26, D26 | D26 / 2h |
| S130-01 Long | S120-02 (Long, cuối D08); S65-03 (Khôi, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S121-01 (Long, cuối D17); S77-02 (Khôi, cuối D24) | D16, D16 | D26, D26 | D26 / 2,5h |
| S109-02 Lợi | S109-01 (Lợi, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S105-02 (Lợi, cuối D20); S86-03 (Khôi, cuối D19) | D13, D13 | D26, D26 | D26 / 3h |
| S82-02b Khôi | S82-01 (Khôi, cuối D26); S82-02a (Khôi, cuối D26) | D18, D18 | D27, D27 | D27 / 0,5h |
| S92-01 Khôi | S84-01 (Vương, cuối D16); S82-02 (Khôi, cuối D27) → làm trước trong ngày, cùng người | D18, D18 | D27, D27 | D27 / 3h |
| S92-02a Khôi | S92-01 (Khôi, cuối D27) → làm trước trong ngày, cùng người | D18, D18 | D27, D27 | D27 / 0,5h |
| S78-01b Vương | S80-02 (Vương, cuối D26); S78-01a (Vương, cuối D26) | D18, D18 | D27, D27 | D27 / 0,5h |
| S149-UI Long | S136-01 (Long, cuối D18); S147-01 (Long, cuối D14) | D09, D09 | D27, D27 | D27 / 1,5h |
| S150-UI Long | S136-01 (Long, cuối D18) | D09, D09 | D27, D27 | D27 / 1,5h |
| S116-02 Lợi | S58-01 (Vương, cuối D11); S116-01 (Lợi, cuối D23); S111-02 (Lợi, cuối D24); S94-02 (Vương, cuối D19) | D14, D14 | D27, D27 | D27 / 3h |
| S92-02b Khôi | S92-01 (Khôi, cuối D27); S92-02a (Khôi, cuối D27) | D19, D19 | D28, D28 | D28 / 2h |
| S88-01a Khôi | S87-02 (Khôi, cuối D22); S82-02 (Khôi, cuối D27); S92-02 (Khôi, cuối D28) → làm trước trong ngày, cùng người | D19, D19 | D28, D28 | D28 / 2h |
| S78-02 Vương | S82-02 (Khôi, cuối D27); S78-01 (Vương, cuối D27) | D19, D19 | D28, D28 | D28 / 3h |
| S79-01a Vương | S78-02 (Vương, cuối D28) → làm trước trong ngày, cùng người | D19, D19 | D28, D28 | D28 / 1h |
| S112-02 Lợi | S58-01 (Vương, cuối D11); S112-01 (Lợi, cuối D16); S111-02 (Lợi, cuối D24); S109-02 (Lợi, cuối D26); S75-03 (Vương, cuối D21) | D15, D15 | D28, D28 | D28 / 3h |
| S88-01b Khôi | S87-02 (Khôi, cuối D22); S82-02 (Khôi, cuối D27); S92-02 (Khôi, cuối D28); S88-01a (Khôi, cuối D28) | D20, D20 | D29, D29 | D29 / 0,5h |
| S88-02 Khôi | S88-01 (Khôi, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người | D20, D20 | D29, D29 | D29 / 2,5h |
| S89-01a Khôi | S88-02 (Khôi, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người | D20, D20 | D29, D29 | D29 / 1h |
| S79-01b Vương | S78-02 (Vương, cuối D28); S79-01a (Vương, cuối D28) | D20, D20 | D29, D29 | D29 / 1,5h |
| S79-02 Vương | S79-01 (Vương, cuối D29) → làm trước trong ngày, cùng người | D20, D20 | D29, D29 | D29 / 2,5h |
| S131-03 Long | S131-02 (Long, cuối D13); S58-01 (Vương, cuối D11); S130-01 (Long, cuối D26); S80-02 (Vương, cuối D26); S78-02 (Vương, cuối D28) | D20, D20 | D29, D29 | D29 / 3h |
| S125-02 Lợi | S125-01 (Lợi, cuối D10); S58-01 (Vương, cuối D11); S124-03 (Lợi, cuối D25); S77-02 (Khôi, cuối D24) | D16, D16 | D29, D29 | D29 / 3h |
| S89-01b Khôi | S88-02 (Khôi, cuối D29); S89-01a (Khôi, cuối D29) | D21, D21 | D30, D30 | D30 / 2h |
| S89-02a Khôi | S89-01 (Khôi, cuối D30) → làm trước trong ngày, cùng người | D21, D21 | D30, D30 | D30 / 2h |
| S98-01 Vương | S77-02 (Khôi, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27); S88-02 (Khôi, cuối D29) | D21, D21 | D30, D30 | D30 / 3h |
| S98-02a Vương | S98-01 (Vương, cuối D30) → làm trước trong ngày, cùng người | D21, D21 | D30, D30 | D30 / 1h |
| S152-02 Long | S152-01 (Long, cuối D11); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S92-02 (Khôi, cuối D28) | D20, D20 | D30, D30 | D30 / 3h |
| S113-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02); S58-01 (Vương, cuối D11); S111-02 (Lợi, cuối D24); S80-02 (Vương, cuối D26) | D18, D18 | D30, D30 | D30 / 2,5h |
| S89-02b Khôi | S89-01 (Khôi, cuối D30); S89-02a (Khôi, cuối D30) | D22, D22 | D31, D31 | D31 / 0,5h |
| S98-02b Vương | S98-01 (Vương, cuối D30); S98-02a (Vương, cuối D30) | D22, D22 | D31, D31 | D31 / 2h |
| S99-01a Vương | S98-02 (Vương, cuối D31) → làm trước trong ngày, cùng người | D22, D22 | D31, D31 | D31 / 2h |
| S147-02 Long | S147-01 (Long, cuối D14); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S80-02 (Vương, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29) | D21, D21 | D31, D31 | D31 / 3h |
| S114-01 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02); S58-01 (Vương, cuối D11); S111-02 (Lợi, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27) | D19, D19 | D31, D31 | D31 / 2,5h |
| S97-02 Vương | S94-02 (Vương, cuối D19); S97-01 (Vương, cuối D24); S82-02 (Khôi, cuối D27); S78-02 (Vương, cuối D28); S92-02 (Khôi, cuối D28); S89-02 (Khôi, cuối D31); S98-02 (Vương, cuối D31) | D23, D23 | D32, D32 | D32 / 3h |
| S99-01b Vương | S98-02 (Vương, cuối D31); S99-01a (Vương, cuối D31) | D23, D23 | D32, D32 | D32 / 1h |
| S149-API Long | S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S79-02 (Vương, cuối D29); S147-02 (Long, cuối D31); S149-UI (Long, cuối D27) | D22, D22 | D32, D32 | D32 / 1h |
| S128-02a Long | S128-01 (Long, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S92-02 (Khôi, cuối D28) | D20, D20 | D32, D32 | D32 / 2h |
| S126-02 Lợi | S126-01 (Lợi, cuối D12); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S81-02 (Khôi, cuối D25); S82-02 (Khôi, cuối D27) | D19, D19 | D32, D32 | D32 / 3h |
| S99-02 Vương | S99-01 (Vương, cuối D32) | D23, D23 | D33, D33 | D33 / 3h |
| S128-02b Long | S128-01 (Long, cuối D15); S58-01 (Vương, cuối D11); S125-02 (Lợi, cuối D29); S92-02 (Khôi, cuối D28); S128-02a (Long, cuối D32) | D20, D20 | D33, D33 | D33 / 1h |
| S132-02a Long | S132-01 (Long, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S130-01 (Long, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29); S97-02 (Vương, cuối D32) | D24, D24 | D33, D33 | D33 / 2h |
| S127-02 Lợi | S58-01 (Vương, cuối D11); S127-01 (Lợi, cuối D22); S126-02 (Lợi, cuối D32); S89-02 (Khôi, cuối D31) | D23, D23 | D33, D33 | D33 / 3h |
| S150-API Long | S135-02 (Long, cuối D03); S58-01 (Vương, cuối D11); S136-01 (Long, cuối D18); S88-02 (Khôi, cuối D29); S99-02 (Vương, cuối D33); S150-UI (Long, cuối D27) | D24, D24 | D34, D34 | D34 / 1,5h |
| S132-02b Long | S132-01 (Long, cuối D09); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S130-01 (Long, cuối D26); S79-02 (Vương, cuối D29); S97-02 (Vương, cuối D32); S132-02a (Long, cuối D33) | D24, D24 | D34, D34 | D34 / 1h |
| S117-02 Lợi | S102-02 (Lợi, cuối D02); S117-01 (Lợi, cuối D05); S58-01 (Vương, cuối D11); S96-02 (Vương, cuối D12); S97-02 (Vương, cuối D32) | D24, D24 | D34, D34 | D34 / 3h |
| S178-Khôi Khôi | Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35 | D25, D25 | D35, D35 | D35 / 3h |
| S178-Vương Vương | Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35 | D25, D25 | D35, D35 | D35 / 3h |
| S176-Long Long | Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35 | D25, D25 | D35, D35 | D35 / 3h |
| S176-Lợi Lợi | Toàn bộ coding chính đã xếp xong cuối D34; có issue và bản tái hiện trước D35 | D25, D25 | D35, D35 | D35 / 3h |
| S180-Khôi Khôi | Bản sau sửa code D35 đã sẵn trước D36; có nhu cầu diff runtime/seed thực tế | D26, D26 | D36, D36 | D36 / 2h |

Chuỗi tới hạn theo thứ tự tài nguyên đã chọn, bao gồm cạnh dùng cùng người:

S51-01 → S53-01 → S54-01a → S54-01b → S54-02a → S54-02b → S54-03 → S83-01 → S83-02a → S65-01 → S55-01a → S55-01b → S67-01a → S67-01b → S67-02 → S65-02a → S65-02b → S65-03 → S83-02b → S68-01a → S68-01b → S70-01 → S70-02a → S70-02b → S71-01a → S71-01b → S71-02 → S68-02a → S68-02b → S91-01a → S91-01b → S91-02 → S73-01 → S73-02a → S73-02b → S86-01 → S86-02 → S86-03a → S86-03b → S74-01a → S74-01b → S74-02 → S74-03a → S74-03b → S87-01a → S87-01b → S87-02 → S77-01 → S77-02a → S77-02b → S81-01 → S81-02a → S81-02b → S82-01a → S82-01b → S82-02a → S82-02b → S92-01 → S92-02a → S92-02b → S88-01a → S88-01b → S88-02 → S89-01a → S89-01b → S89-02a → S89-02b → S97-02 → S99-01b → S99-02 → S150-API → S178-Vương → S180-Khôi

Quy tắc kiểm: mỗi edge có predecessor trước successor; nếu hai owner khác nhau thì ngày hoàn thành nhỏ hơn ngày bắt đầu; nếu cùng ngày và cùng owner thì vị trí trong hàng ngày của predecessor nhỏ hơn successor. 1.242 cạnh dependency và 1.328 cạnh có tài nguyên đã được duyệt topo không vòng. Chưa chứng minh số ngày tối thiểu toàn cục, không dùng từ “tối ưu tuyệt đối”.